## Resumen
BARRIO SOLIDARIO
Resumen de riesgos del MVP
Indicador | Resultado |  | Categoría | Cantidad | Exposición promedio | Identificación del documento
Total de riesgos | 54 |  | Alcance | 2 | 16 | Código | DOC-09
Críticos | 2 |  | Aceptación | 3 | 13 | Documento | Matriz de Gestión de Riesgos del MVP
Altos | 38 |  | Funcionalidad | 6 | 13.8333 | Proyecto | Barrio Solidario
Medios | 14 |  | Seguridad | 6 | 12 | Versión vigente | 1.1.0
Bajos | 0 |  | Privacidad | 2 | 12 | Estado | En seguimiento
En tratamiento | 13 |  | Accesibilidad | 5 | 11.4 | Fecha de creación | 07/09/2026
Materializados | 0 |  | Usabilidad | 2 | 12.5 | Fecha de actualización | 01/10/2026
Exposición inicial promedio | 11.963 |  | Identidad visual | 3 | 8 | Propietario | Kevin Carriel Bonoso – Arquitecto de software
Estado general | ATENCIÓN INMEDIATA |  | Compatibilidad | 2 | 9 | Consolidación | Alex Mendoza Morante – Scrum Master
|  |  | Datos | 3 | 10.3333 | Revisión funcional | Víctor Tello Bravo – Product Owner
|  |  | Rendimiento | 2 | 8.5 | Revisión de calidad | Luis Rodríguez Barrera – Calidad, pruebas y seguridad
|  |  | Arquitectura | 1 | 12 | Nivel de acceso | Uso académico
Control de versiones
Versión | Fecha | Descripción | Responsable | Revisor | Estado | Nombre | Rol | Acción | Estado
0.1.0 | 07/09/2026 | Estructura y escalas | Kevin Carriel Bonoso | Alex Mendoza Morante | Completado | Víctor Tello Bravo | Product Owner | Validación de riesgos funcionales y de aceptación |  | Revisado
0.2.0 | 08/09/2026 | Riesgos de alcance y aceptación | Víctor Tello Bravo | Alex Mendoza Morante | Completado | Alex Mendoza Morante | Scrum Master | Verificación de estructura, responsables y consolidación |  | Revisado
0.3.0 | 09/09/2026 | Riesgos funcionales | Víctor Tello Bravo / Luis Ramírez Conejo | Luis Rodríguez Barrera | Completado | Kevin Carriel Bonoso | Arquitecto de software | Revisión de riesgos técnicos y tratamientos |  | Revisado
0.4.0 | 10/09/2026 | Riesgos técnicos | Kevin Carriel Bonoso / Luis Ramírez Conejo | Luis Rodríguez Barrera | Completado | Luis Rodríguez Barrera | Calidad, pruebas y seguridad | Revisión de seguridad, pruebas y criticidad |  | Revisado
0.5.0 | 11/09/2026 | Seguridad y privacidad | Luis Rodríguez Barrera / Kevin Carriel Bonoso | Víctor Tello Bravo | Completado | Ing. Victoria García Velásquez | Patrocinadora académica | Revisión académica y aprobación |  | Pendiente
0.6.0 | 12/09/2026 | Accesibilidad e identidad visual | Mario Luzardo Fierro / Luis Rodríguez Barrera | Víctor Tello Bravo | Completado
0.7.0 | 13/09/2026 | Riesgos de gestión | Alex Mendoza Morante | Víctor Tello Bravo | Completado
0.8.0 | 13/09/2026 | Tratamientos y contingencias | Equipo del proyecto | Kevin Carriel Bonoso | Completado
0.9.0 | 14/09/2026 | Revisión integral | Kevin Carriel Bonoso / Luis Rodríguez Barrera | Víctor Tello Bravo | Revisado
1.1.0 | 01/10/2026 | Seguimiento, evaluación residual y evidencias | Alex Mendoza Morante / Luis Rodríguez Barrera | Víctor Tello Bravo | En seguimiento

## Matriz de riesgos
BARRIO SOLIDARIO
Matriz de Gestión de Riesgos del MVP
Código: DOC-09 |  |  |  | Versión: 1.0.0 |  |  |  | Estado: En seguimiento |  |  |  | Actualización: 01/10/2026 |  |  |  |  | Periodo: 06/09/2026–18/09/2026
Propietario: Kevin Carriel Bonoso |  |  |  | Revisión funcional: Víctor Tello Bravo |  |  |  | Revisión de calidad: Luis Rodríguez Barrera |  |  |  | Consolidación: Alex Mendoza Morante |  |  |  |  | Uso académico · Sprint 3
ESTADO GENERAL DE RIESGOS
Total de riesgos |  |  |  | Críticos |  |  |  | Altos |  |  |  | En tratamiento |  |  |  | Materializados |  |  |  | Estado general
54 |  |  |  | 2 |  |  |  | 38 |  |  |  | 13 |  |  |  | 0 |  |  |  | ATENCIÓN INMEDIATA
Seguimiento actualizado al 01/10/2026: controles aplicados, exposición residual calculada y evidencias registradas.
Escala: Probabilidad e impacto de 1 a 5. Exposición = Probabilidad × Impacto. 1–4 Bajo; 5–9 Medio; 10–16 Alto; 17–25 Crítico.
Categoría | Riesgo | Causa principal | Consecuencia | Probabilidad inicial | Impacto inicial | Exposición inicial | Nivel inicial | Prioridad Jira | Respuesta | Acción preventiva | Acción de contingencia | Responsable | Indicador o alerta | Fecha de identificación | Estado del riesgo | Probabilidad residual | Impacto residual | Exposición residual | Nivel residual | Evidencia del tratamiento | Fecha de revisión | Observaciones
Alcance | Crecimiento no controlado del alcance | Se incorporan funciones previstas para una versión posterior. | Retraso del MVP y dispersión del esfuerzo. | 4 | 5 | 20 | Crítico | Highest | Evitar | Aplicar la lista aprobada del MVP y control de cambios. | Retirar o posponer funciones no esenciales. | Víctor Tello Bravo | Solicitud de funciones fuera del MVP | 2026-09-07 | Controlado | 2 | 4 | 8 | Medio | Backlog del MVP, criterios de exclusión y registro de cambios revisados. | 2026-09-26 | El alcance se mantuvo en el MVP aprobado y cualquier ampliación quedó sujeta al control de cambios.
Alcance | Límites ambiguos del MVP | Los entregables no se interpretan igual por todo el equipo. | Trabajo duplicado o incompleto. | 3 | 4 | 12 | Alto | High | Mitigar | Validar alcance, exclusiones y criterios con el Product Owner. | Realizar sesión breve de alineación y repriorizar. | Alex Mendoza Morante | Dudas repetidas sobre qué desarrollar | 2026-09-07 | Controlado | 1 | 4 | 4 | Bajo | Backlog del MVP, criterios de exclusión y registro de cambios revisados. | 2026-09-27 | El control preventivo fue aplicado y no se observó materialización; se mantiene monitoreo hasta la entrega.
Aceptación | Rechazo académico del entregable | El resultado no coincide con la rúbrica o formato solicitado. | Pérdida de calificación y retrabajo. | 3 | 5 | 15 | Alto | High | Mitigar | Usar una lista de verificación basada en los entregables del Sprint 3. | Corregir hallazgos prioritarios antes de la entrega. | Víctor Tello Bravo | Criterios sin evidencia o sección faltante | 2026-09-07 | Controlado | 1 | 4 | 4 | Bajo | Lista de verificación, criterios de aceptación y evidencia de revisión funcional. | 2026-09-28 | El control preventivo fue aplicado y no se observó materialización; se mantiene monitoreo hasta la entrega.
Aceptación | Criterios de aceptación incompletos | Las historias no definen resultados verificables. | No es posible confirmar si una función está terminada. | 3 | 4 | 12 | Alto | High | Mitigar | Completar criterios antes del desarrollo y prueba. | Acordar criterios mínimos y registrar la decisión. | Víctor Tello Bravo | Historias listas para iniciar sin criterios | 2026-09-07 | Controlado | 1 | 4 | 4 | Bajo | Lista de verificación, criterios de aceptación y evidencia de revisión funcional. | 2026-09-29 | El control preventivo fue aplicado y no se observó materialización; se mantiene monitoreo hasta la entrega.
Aceptación | Demostración poco clara | No existe un guion que conecte problema, MVP y funciones. | El avance funcional no se evidencia adecuadamente. | 3 | 4 | 12 | Alto | High | Mitigar | Preparar recorrido y datos de demostración. | Usar capturas y evidencia alternativa. | Alex Mendoza Morante | Demo sin orden o responsables | 2026-09-07 | Controlado | 1 | 4 | 4 | Bajo | Lista de verificación, criterios de aceptación y evidencia de revisión funcional. | 2026-09-30 | El control preventivo fue aplicado y no se observó materialización; se mantiene monitoreo hasta la entrega.
Funcionalidad | Falla en el registro de usuarios | Errores en formularios, validaciones o persistencia. | No se pueden crear cuentas. | 3 | 5 | 15 | Alto | High | Mitigar | Probar casos válidos, inválidos y duplicados. | Corregir el flujo y habilitar datos de prueba controlados. | Luis Ramírez Conejo | Registro devuelve error o no guarda | 2026-09-07 | Controlado | 1 | 4 | 4 | Bajo | Casos de prueba del flujo, capturas del resultado y evidencia registrada en Jira. | 2026-10-01 | El control preventivo fue aplicado y no se observó materialización; se mantiene monitoreo hasta la entrega.
Funcionalidad | Falla en el inicio de sesión | Autenticación o sesión implementada incorrectamente. | Los usuarios no acceden al panel. | 4 | 5 | 20 | Crítico | Highest | Mitigar | Pruebas unitarias y funcionales de autenticación. | Revertir el último cambio y reparar el servicio. | Luis Ramírez Conejo | Credenciales válidas son rechazadas | 2026-09-07 | Controlado | 2 | 4 | 8 | Medio | Casos de prueba del flujo, capturas del resultado y evidencia registrada en Jira. | 2026-09-26 | Las credenciales válidas permiten acceso y los errores se presentan de forma controlada.
Funcionalidad | Cierre de sesión incompleto | La sesión permanece activa o permite volver a páginas privadas. | Acceso no autorizado desde un equipo compartido. | 3 | 5 | 15 | Alto | High | Mitigar | Invalidar sesión y probar acceso directo posterior. | Forzar expiración y corregir manejo de sesión. | Kevin Carriel Bonoso | Panel accesible después de cerrar sesión | 2026-09-07 | Controlado | 1 | 4 | 4 | Bajo | Casos de prueba del flujo, capturas del resultado y evidencia registrada en Jira. | 2026-09-27 | El control preventivo fue aplicado y no se observó materialización; se mantiene monitoreo hasta la entrega.
Funcionalidad | Recuperación de contraseña incompleta | El enlace, token o flujo simplificado no está integrado. | El usuario no recupera el acceso. | 3 | 3 | 9 | Medio | Low | Mitigar | Definir alcance demostrable y probar el recorrido completo. | Presentar confirmación controlada y registrar limitación. | Mario Luzardo Fierro | Solicitud sin confirmación o cambio efectivo | 2026-09-07 | En tratamiento | 3 | 3 | 9 | Medio | Casos de prueba del flujo, capturas del resultado y evidencia registrada en Jira. | 2026-09-28 | El flujo está integrado parcialmente; falta validar token, caducidad y notificación de extremo a extremo.
Funcionalidad | Panel incorrecto según el rol | La autorización o navegación no reconoce el perfil. | Se muestran acciones indebidas o faltantes. | 3 | 4 | 12 | Alto | High | Mitigar | Probar el panel con cada rol del MVP. | Deshabilitar temporalmente opciones incorrectas. | Kevin Carriel Bonoso | Menú no coincide con el rol | 2026-09-07 | En tratamiento | 2 | 4 | 8 | Medio | Casos de prueba del flujo, capturas del resultado y evidencia registrada en Jira. | 2026-09-29 | Se mantiene seguimiento hasta completar la prueba de permisos para todos los roles del MVP.
Funcionalidad | Actualización incorrecta del perfil | Validaciones o persistencia fallan. | Datos incompletos o inconsistentes. | 3 | 4 | 12 | Alto | High | Mitigar | Restringir campos editables y verificar antes/después. | Restaurar datos previos y corregir el servicio. | Luis Ramírez Conejo | Cambios no guardados o datos alterados | 2026-09-07 | Controlado | 1 | 4 | 4 | Bajo | Casos de prueba del flujo, capturas del resultado y evidencia registrada en Jira. | 2026-09-30 | El control preventivo fue aplicado y no se observó materialización; se mantiene monitoreo hasta la entrega.
Seguridad | Contraseñas almacenadas en texto plano | Implementación apresurada de persistencia. | Exposición grave de credenciales. | 2 | 5 | 10 | Alto | High | Evitar | Aplicar hash seguro y revisión obligatoria. | Invalidar credenciales y migrar hashes. | Luis Rodríguez Barrera | Contraseñas legibles en datos o logs | 2026-09-07 | Cerrado | 1 | 2 | 2 | Bajo | Pruebas negativas, revisión de rutas y configuración segura del repositorio. | 2026-10-01 | No se detectó el indicador de alerta después de aplicar el control; el riesgo se cierra con evidencia disponible.
Seguridad | Acceso sin autenticación | Rutas privadas sin protección del servidor. | Exposición de funciones y datos. | 3 | 5 | 15 | Alto | High | Evitar | Centralizar control de sesión y probar URL directa. | Bloquear la ruta y cerrar sesiones activas. | Kevin Carriel Bonoso | Página privada visible sin login | 2026-09-07 | Controlado | 1 | 4 | 4 | Bajo | Pruebas negativas, revisión de rutas y configuración segura del repositorio. | 2026-09-26 | Las rutas privadas rechazaron accesos directos sin sesión durante la verificación.
Seguridad | Escalada de privilegios | Los permisos se validan solo en la interfaz. | Un usuario ejecuta acciones de otro rol. | 3 | 5 | 15 | Alto | High | Evitar | Validar autorización en cada servicio protegido. | Revocar acceso y corregir reglas de autorización. | Kevin Carriel Bonoso | Petición manual aceptada para rol no autorizado | 2026-09-07 | En tratamiento | 2 | 5 | 10 | Alto | Pruebas negativas, revisión de rutas y configuración segura del repositorio. | 2026-09-27 | La validación del servidor está en revisión para acciones sensibles y acceso por URL directa.
Seguridad | Inyección o manipulación de entradas | Datos del usuario no se validan en servidor. | Alteración de consultas, datos o aplicación. | 2 | 5 | 10 | Alto | High | Mitigar | Validar, normalizar y parametrizar entradas. | Aislar el servicio, corregir y revisar registros. | Luis Rodríguez Barrera | Entradas especiales causan errores o cambios | 2026-09-07 | Controlado | 1 | 4 | 4 | Bajo | Pruebas negativas, revisión de rutas y configuración segura del repositorio. | 2026-09-28 | El control preventivo fue aplicado y no se observó materialización; se mantiene monitoreo hasta la entrega.
Seguridad | Errores revelan información sensible | Se muestran trazas, rutas o consultas internas. | Facilita ataques y expone configuración. | 3 | 4 | 12 | Alto | High | Mitigar | Usar mensajes controlados y logs separados. | Ocultar detalle técnico y corregir manejo de excepciones. | Luis Rodríguez Barrera | Pantalla muestra traceback o datos internos | 2026-09-07 | Controlado | 1 | 4 | 4 | Bajo | Pruebas negativas, revisión de rutas y configuración segura del repositorio. | 2026-09-29 | Las respuestas visibles no muestran trazas, consultas ni configuración interna.
Seguridad | Credenciales publicadas en Git | Claves escritas en código o archivos versionados. | Compromiso de servicios y datos. | 2 | 5 | 10 | Alto | High | Evitar | Variables de entorno y revisión previa al commit. | Revocar secretos, limpiar historial y reemplazarlos. | Kevin Carriel Bonoso | Token, contraseña o archivo .env en commit | 2026-09-07 | Cerrado | 1 | 2 | 2 | Bajo | Pruebas negativas, revisión de rutas y configuración segura del repositorio. | 2026-09-30 | No se detectó el indicador de alerta después de aplicar el control; el riesgo se cierra con evidencia disponible.
Privacidad | Recolección excesiva de datos | Formularios incluyen información ajena al MVP. | Mayor exposición y menor confianza. | 3 | 4 | 12 | Alto | High | Mitigar | Aplicar minimización y revisión funcional de campos. | Eliminar campos y datos no necesarios. | Víctor Tello Bravo | Campo sin finalidad documentada | 2026-09-07 | Controlado | 1 | 4 | 4 | Bajo | Formularios revisados y evidencias anonimizadas con datos ficticios. | 2026-10-01 | El control preventivo fue aplicado y no se observó materialización; se mantiene monitoreo hasta la entrega.
Privacidad | Evidencias con datos personales | Capturas o registros no son anonimizados. | Divulgación no autorizada. | 3 | 4 | 12 | Alto | High | Mitigar | Usar datos ficticios y anonimizar evidencias. | Retirar archivo, reemplazarlo y notificar al equipo. | Luis Rodríguez Barrera | Nombre, correo o teléfono real en evidencia | 2026-09-07 | Controlado | 1 | 4 | 4 | Bajo | Formularios revisados y evidencias anonimizadas con datos ficticios. | 2026-09-26 | El control preventivo fue aplicado y no se observó materialización; se mantiene monitoreo hasta la entrega.
Accesibilidad | Contraste insuficiente | Combinaciones de color no alcanzan el mínimo. | Dificultad de lectura para usuarios con baja visión. | 3 | 4 | 12 | Alto | High | Mitigar | Validar contraste 4.5:1 y 3:1 según el texto. | Ajustar tonos conservando la paleta del proyecto. | Mario Luzardo Fierro | Herramienta de contraste reporta incumplimiento | 2026-09-07 | Controlado | 1 | 4 | 4 | Bajo | Lista de comprobación de accesibilidad y capturas de navegación y contraste. | 2026-09-27 | Los componentes principales cumplen el contraste definido o fueron ajustados.
Accesibilidad | Navegación por teclado incompleta | Orden de foco o controles no son operables. | Usuarios con limitaciones motrices no completan flujos. | 3 | 5 | 15 | Alto | High | Mitigar | Probar registro, login y perfil solo con teclado. | Corregir foco, semántica y eventos de teclado. | Mario Luzardo Fierro | Control inaccesible con Tab o Enter | 2026-09-07 | En tratamiento | 3 | 5 | 15 | Alto | Lista de comprobación de accesibilidad y capturas de navegación y contraste. | 2026-09-28 | Persisten ajustes menores de orden de foco en formularios y componentes interactivos.
Accesibilidad | Campos sin etiquetas comprensibles | Uso de placeholder como única identificación. | Lectores de pantalla no interpretan formularios. | 3 | 4 | 12 | Alto | High | Mitigar | Asociar label a cada control y revisar HTML. | Añadir etiquetas y atributos accesibles. | Mario Luzardo Fierro | Campo sin label asociado | 2026-09-07 | Controlado | 1 | 4 | 4 | Bajo | Lista de comprobación de accesibilidad y capturas de navegación y contraste. | 2026-09-29 | El control preventivo fue aplicado y no se observó materialización; se mantiene monitoreo hasta la entrega.
Accesibilidad | Foco visual no visible | Estilos eliminan o debilitan el indicador. | El usuario pierde su posición al navegar. | 3 | 3 | 9 | Medio | Low | Mitigar | Definir estilo de foco consistente. | Restaurar outline accesible en todos los controles. | Mario Luzardo Fierro | No se distingue el elemento activo | 2026-09-07 | Controlado | 1 | 3 | 3 | Bajo | Lista de comprobación de accesibilidad y capturas de navegación y contraste. | 2026-09-30 | El control preventivo fue aplicado y no se observó materialización; se mantiene monitoreo hasta la entrega.
Accesibilidad | Información comunicada solo con color | Estados carecen de texto complementario. | Usuarios con daltonismo interpretan mal la interfaz. | 3 | 3 | 9 | Medio | Low | Mitigar | Combinar color con texto o símbolo descriptivo. | Añadir etiquetas visibles a estados y errores. | Luis Rodríguez Barrera | Estado solo distinguible por color | 2026-09-07 | Controlado | 1 | 3 | 3 | Bajo | Lista de comprobación de accesibilidad y capturas de navegación y contraste. | 2026-10-01 | El control preventivo fue aplicado y no se observó materialización; se mantiene monitoreo hasta la entrega.
Usabilidad | Flujo complejo para adultos mayores | Exceso de pasos, textos o decisiones. | Abandono y necesidad de asistencia permanente. | 4 | 4 | 16 | Alto | High | Mitigar | Simplificar formularios y permitir acompañamiento del cuidador. | Reducir pasos y priorizar acciones esenciales. | Mario Luzardo Fierro | Usuarios no completan el flujo sin ayuda | 2026-09-07 | En tratamiento | 2 | 4 | 8 | Medio | Revisión funcional del recorrido y evidencia de mensajes e instrucciones ajustadas. | 2026-09-26 | Se simplificaron textos y campos; falta una validación final del recorrido asistido.
Usabilidad | Mensajes confusos | Texto técnico o ambiguo en confirmaciones y errores. | El usuario repite acciones o abandona. | 3 | 3 | 9 | Medio | Low | Mitigar | Usar lenguaje directo y pruebas de revisión funcional. | Reescribir mensajes críticos. | Víctor Tello Bravo | Usuarios preguntan qué acción realizar | 2026-09-07 | Controlado | 1 | 3 | 3 | Bajo | Revisión funcional del recorrido y evidencia de mensajes e instrucciones ajustadas. | 2026-09-27 | El control preventivo fue aplicado y no se observó materialización; se mantiene monitoreo hasta la entrega.
Identidad visual | Colores inconsistentes | CSS o pantallas usan tonos no aprobados. | Pérdida de coherencia e identidad. | 3 | 3 | 9 | Medio | Low | Mitigar | Centralizar variables de color y revisar pantallas. | Sustituir valores por tokens aprobados. | Mario Luzardo Fierro | Mismo elemento muestra colores distintos | 2026-09-07 | Controlado | 1 | 3 | 3 | Bajo | Comparación con paleta aprobada y capturas de pantallas consolidadas. | 2026-09-28 | El control preventivo fue aplicado y no se observó materialización; se mantiene monitoreo hasta la entrega.
Identidad visual | Uso excesivo del magenta | El color de acción se aplica a elementos secundarios. | La jerarquía visual se debilita. | 3 | 2 | 6 | Medio | Low | Mitigar | Reservar #C92351 para acciones principales y alertas clave. | Reducir acentos y usar azul o gris secundario. | Mario Luzardo Fierro | Varias acciones compiten visualmente | 2026-09-07 | Cerrado | 1 | 2 | 2 | Bajo | Comparación con paleta aprobada y capturas de pantallas consolidadas. | 2026-09-29 | No se detectó el indicador de alerta después de aplicar el control; el riesgo se cierra con evidencia disponible.
Identidad visual | Encabezado inconsistente | Cada pantalla implementa un header diferente. | Navegación confusa y apariencia no uniforme. | 3 | 3 | 9 | Medio | Low | Mitigar | Reutilizar un único componente de encabezado. | Unificar estructura y estilos antes de la demo. | Mario Luzardo Fierro | Cambian logo, enlaces o alturas entre vistas | 2026-09-07 | Controlado | 1 | 3 | 3 | Bajo | Comparación con paleta aprobada y capturas de pantallas consolidadas. | 2026-09-30 | El control preventivo fue aplicado y no se observó materialización; se mantiene monitoreo hasta la entrega.
Compatibilidad | Diseño adaptable defectuoso | No se prueban resoluciones diferentes. | Superposición o desplazamiento horizontal. | 3 | 4 | 12 | Alto | High | Mitigar | Pruebas responsivas y puntos de quiebre definidos. | Corregir estilos de contenedores y formularios. | Mario Luzardo Fierro | Contenido cortado en pantalla pequeña | 2026-09-07 | Controlado | 1 | 4 | 4 | Bajo | Resultados de prueba en Chrome, Edge y resoluciones representativas. | 2026-10-01 | El control preventivo fue aplicado y no se observó materialización; se mantiene monitoreo hasta la entrega.
Compatibilidad | Diferencias entre Chrome y Edge | Uso de comportamiento específico del navegador. | Un flujo falla en el navegador de evaluación. | 2 | 3 | 6 | Medio | Low | Mitigar | Ejecutar casos principales en ambos navegadores. | Aplicar alternativa compatible. | Luis Rodríguez Barrera | Resultado visual o funcional diferente | 2026-09-07 | Cerrado | 1 | 2 | 2 | Bajo | Resultados de prueba en Chrome, Edge y resoluciones representativas. | 2026-09-26 | No se detectó el indicador de alerta después de aplicar el control; el riesgo se cierra con evidencia disponible.
Datos | Pérdida de información | Errores de base de datos o cambios sin respaldo. | Cuentas y perfiles no pueden recuperarse. | 2 | 5 | 10 | Alto | High | Mitigar | Copias de seguridad de datos de prueba y migraciones controladas. | Restaurar respaldo y reparar esquema. | Luis Ramírez Conejo | Registros desaparecen después de cambios | 2026-09-07 | Controlado | 1 | 4 | 4 | Bajo | Consulta de base de datos, restricciones verificadas y respaldo de datos de prueba. | 2026-09-27 | Los registros persistieron después del reinicio y existe respaldo de datos de prueba.
Datos | Usuarios duplicados | No se controla la unicidad del correo. | Autenticación y perfiles inconsistentes. | 3 | 4 | 12 | Alto | High | Mitigar | Restricción única y validación de servicio. | Depurar duplicados y corregir regla. | Luis Ramírez Conejo | Mismo correo registrado más de una vez | 2026-09-07 | Cerrado | 1 | 2 | 2 | Bajo | Consulta de base de datos, restricciones verificadas y respaldo de datos de prueba. | 2026-09-28 | No se detectó el indicador de alerta después de aplicar el control; el riesgo se cierra con evidencia disponible.
Datos | Modelo de datos distinto de la documentación | Cambios técnicos no actualizan el modelo. | Pérdida de trazabilidad y errores de integración. | 3 | 3 | 9 | Medio | Low | Mitigar | Revisión cruzada entre diagrama, clases y esquema. | Actualizar documento o implementación aprobada. | Kevin Carriel Bonoso | Atributo o relación no coincide | 2026-09-07 | Controlado | 1 | 3 | 3 | Bajo | Consulta de base de datos, restricciones verificadas y respaldo de datos de prueba. | 2026-09-29 | El control preventivo fue aplicado y no se observó materialización; se mantiene monitoreo hasta la entrega.
Rendimiento | Carga lenta de páginas | Recursos grandes o consultas innecesarias. | Experiencia deficiente y demo lenta. | 3 | 3 | 9 | Medio | Low | Mitigar | Medir tiempos y optimizar recursos esenciales. | Reducir recursos y consultas antes de la entrega. | Kevin Carriel Bonoso | Página supera 3 segundos en pruebas | 2026-09-07 | Controlado | 1 | 3 | 3 | Bajo | Registro de tiempos de respuesta en ambiente local y revisión de recursos. | 2026-09-30 | Las pantallas principales cargaron dentro del umbral establecido en pruebas locales.
Rendimiento | Servicios Python lentos | Consultas o lógica no optimizada. | Registro, login o perfil responden tarde. | 2 | 4 | 8 | Medio | Low | Mitigar | Medir endpoints y revisar consultas. | Optimizar el servicio crítico. | Luis Ramírez Conejo | Respuesta local supera 2 segundos | 2026-09-07 | Controlado | 1 | 4 | 4 | Bajo | Registro de tiempos de respuesta en ambiente local y revisión de recursos. | 2026-10-01 | El control preventivo fue aplicado y no se observó materialización; se mantiene monitoreo hasta la entrega.
Arquitectura | Código monolítico y difícil de mantener | Lógica concentrada en rutas o archivos únicos. | Más defectos y cambios lentos. | 3 | 4 | 12 | Alto | High | Mitigar | Separar modelos, rutas, servicios y configuración. | Refactorizar módulos críticos. | Kevin Carriel Bonoso | Archivo concentra interfaz, negocio y datos | 2026-09-07 | Controlado | 1 | 4 | 4 | Bajo | Árbol del proyecto y revisión técnica de rutas, modelos y servicios. | 2026-09-26 | El control preventivo fue aplicado y no se observó materialización; se mantiene monitoreo hasta la entrega.
Integración | Integración tardía de HTML y Python | Frontend y backend avanzan sin contratos comunes. | Bloqueos y defectos al final del Sprint. | 4 | 4 | 16 | Alto | High | Mitigar | Definir rutas y datos temprano; integrar por incrementos. | Sesión conjunta y priorización del flujo principal. | Kevin Carriel Bonoso | Pantallas usan datos simulados cerca de entrega | 2026-09-07 | En tratamiento | 2 | 4 | 8 | Medio | Evidencia de integración frontend-backend y ejecución del flujo principal. | 2026-09-27 | El flujo principal está conectado; continúan pruebas integrales y corrección de incidencias.
Calidad | Cobertura de pruebas insuficiente | Pruebas se dejan para el final. | Defectos críticos llegan a la demostración. | 4 | 4 | 16 | Alto | High | Mitigar | Casos de prueba por historia y ejecución continua. | Priorizar smoke test de registro, login, panel y perfil. | Luis Rodríguez Barrera | Historia terminada sin evidencia de prueba | 2026-09-07 | En tratamiento | 3 | 4 | 12 | Alto | Casos de prueba, incidencias y resultados asociados en Jira. | 2026-09-28 | Los casos críticos están ejecutados; se completa la cobertura y evidencia de escenarios negativos.
Calidad | Defectos sin responsable | Hallazgos no se registran o asignan. | Errores permanecen abiertos. | 3 | 4 | 12 | Alto | High | Mitigar | Registrar cada defecto con prioridad y dueño. | Asignación inmediata en reunión de seguimiento. | Luis Rodríguez Barrera | Incidencia sin responsable o fecha | 2026-09-07 | Controlado | 1 | 4 | 4 | Bajo | Casos de prueba, incidencias y resultados asociados en Jira. | 2026-09-29 | El control preventivo fue aplicado y no se observó materialización; se mantiene monitoreo hasta la entrega.
Calidad | Incumplimiento de una tarea Highest | Una función crítica no satisface aceptación. | El MVP no puede aprobarse. | 3 | 5 | 15 | Alto | High | Evitar | Revisar diariamente tareas Highest y bloquear trabajo secundario. | Concentrar al equipo en la corrección crítica. | Alex Mendoza Morante | Tarea Highest atrasada o fallida | 2026-09-07 | Controlado | 1 | 4 | 4 | Bajo | Casos de prueba, incidencias y resultados asociados en Jira. | 2026-09-30 | El control preventivo fue aplicado y no se observó materialización; se mantiene monitoreo hasta la entrega.
Planificación | Retraso de tareas críticas | Estimaciones optimistas o dependencias no atendidas. | Entrega incompleta al 18/09/2026. | 4 | 4 | 16 | Alto | High | Mitigar | Seguimiento diario de ruta crítica y bloqueos. | Reducir alcance secundario y reasignar trabajo. | Alex Mendoza Morante | Desviación mayor a un día | 2026-09-07 | En tratamiento | 3 | 4 | 12 | Alto | Cronograma del Sprint 4 y seguimiento de tareas críticas en Jira. | 2026-10-01 | La ruta crítica está controlada, pero requiere revisión diaria hasta el cierre del Sprint 4.
Equipo | Indisponibilidad de un integrante | Compromisos académicos, laborales o personales. | Tareas especializadas quedan detenidas. | 3 | 4 | 12 | Alto | High | Mitigar | Compartir documentación y revisión cruzada. | Reasignar subtarea dentro de su intervalo. | Alex Mendoza Morante | Ausencia o falta de actualización | 2026-09-07 | Controlado | 1 | 4 | 4 | Bajo | Asignaciones individuales, actualización de responsables y seguimiento diario. | 2026-09-26 | El control preventivo fue aplicado y no se observó materialización; se mantiene monitoreo hasta la entrega.
Equipo | Distribución desigual del trabajo | Actividades concentradas en pocos integrantes. | Sobrecarga, retrasos y poca evidencia individual. | 3 | 4 | 12 | Alto | High | Mitigar | Asignar tareas según roles y capacidad. | Redistribuir subtareas manteniendo al responsable principal. | Alex Mendoza Morante | Un integrante acumula tareas pendientes | 2026-09-07 | Controlado | 1 | 4 | 4 | Bajo | Asignaciones individuales, actualización de responsables y seguimiento diario. | 2026-09-27 | El control preventivo fue aplicado y no se observó materialización; se mantiene monitoreo hasta la entrega.
Herramientas | Jira no refleja el avance real | Actualización tardía de estados y evidencias. | Cronograma y reporte pierden confiabilidad. | 3 | 3 | 9 | Medio | Low | Mitigar | Actualizar Jira al finalizar cada sesión de trabajo. | Conciliar tablero con entregables y commits. | Alex Mendoza Morante | Diferencia entre archivos y estado de Jira | 2026-09-07 | En tratamiento | 3 | 3 | 9 | Medio | Tablero Jira conciliado con archivos, commits y evidencias. | 2026-09-28 | Se realizó conciliación inicial; quedan evidencias y estados por actualizar antes del cierre.
Repositorio | Pérdida o sobreescritura de código | Cambios sin ramas, respaldo o revisión. | Retroceso del desarrollo funcional. | 2 | 5 | 10 | Alto | High | Mitigar | Commits frecuentes y coordinación antes de integrar. | Recuperar desde historial y rehacer cambio aislado. | Kevin Carriel Bonoso | Conflicto o archivo eliminado accidentalmente | 2026-09-07 | Cerrado | 1 | 2 | 2 | Bajo | Historial de commits, ramas y verificación de recuperación de versión. | 2026-09-29 | No se detectó el indicador de alerta después de aplicar el control; el riesgo se cierra con evidencia disponible.
Documentación | Documento de Visión desactualizado | Matrices y diagramas cambian sin consolidación. | Entrega incoherente con el proyecto actual. | 3 | 4 | 12 | Alto | High | Mitigar | Control de versiones y revisión antes de exportar PDF. | Consolidar la versión vigente y reemplazar anexos. | Víctor Tello Bravo | Fechas, alcance o diagramas no coinciden | 2026-09-07 | En tratamiento | 2 | 4 | 8 | Medio | Documento de Visión y anexos consolidados con control de versiones. | 2026-09-30 | La consolidación está en curso para incorporar matriz de calidad, riesgos, cambios, BPMN y cronograma.
Documentación | Inconsistencias entre documentos | Nombres, roles, fechas o alcance difieren. | Confusión en revisión académica. | 3 | 4 | 12 | Alto | High | Mitigar | Usar fuentes maestras y lista de consistencia. | Corregir documentos afectados antes de entrega. | Alex Mendoza Morante | Mismo dato aparece con valores distintos | 2026-09-07 | En tratamiento | 3 | 4 | 12 | Alto | Documento de Visión y anexos consolidados con control de versiones. | 2026-10-01 | Se ejecuta revisión cruzada final de nombres, fechas, roles, alcance y versiones.
Trazabilidad | Requisitos sin vínculo con historias, pantallas o pruebas | Artefactos se elaboran de forma independiente. | No se demuestra cobertura del MVP. | 3 | 5 | 15 | Alto | High | Mitigar | Mantener matriz de trazabilidad y evidencia por función. | Completar vínculos faltantes y documentar exclusiones. | Víctor Tello Bravo | Función sin historia, clase, pantalla o prueba | 2026-09-07 | En tratamiento | 2 | 5 | 10 | Alto | Matriz que relaciona requisito, historia, pantalla, servicio y prueba. | 2026-09-26 | La trazabilidad del MVP está avanzada; faltan vínculos de evidencia en algunos casos de prueba.
Procesos | BPMN distinto de la implementación | El proceso cambia sin actualizar el diagrama. | Modelo y aplicación se contradicen. | 3 | 3 | 9 | Medio | Low | Mitigar | Revisar BPMN contra el flujo funcional. | Actualizar el artefacto que no corresponda a la decisión aprobada. | Kevin Carriel Bonoso | Actividad del flujo no existe en el sistema | 2026-09-07 | Controlado | 1 | 3 | 3 | Bajo | Diagramas BPMN comparados con los flujos vigentes del MVP. | 2026-09-27 | El control preventivo fue aplicado y no se observó materialización; se mantiene monitoreo hasta la entrega.
Cambios | Cambio implementado sin aprobación | Se omite el formato de gestión de cambios. | Aumento de alcance y falta de trazabilidad. | 3 | 4 | 12 | Alto | High | Mitigar | Registrar, analizar y decidir cambios antes de ejecutar. | Revertir o formalizar el cambio con decisión del PO. | Víctor Tello Bravo | Commit o tarea sin solicitud asociada | 2026-09-07 | Controlado | 1 | 4 | 4 | Bajo | Formato y plan de control de cambios con decisión y trazabilidad. | 2026-09-28 | Los cambios revisados cuentan con registro, análisis y decisión antes de su incorporación.
Entrega | Archivos incompletos o dañados | Exportación o consolidación sin revisión final. | El evaluador no puede abrir o localizar entregables. | 2 | 5 | 10 | Alto | High | Mitigar | Lista de entrega, nombres consistentes y prueba de apertura. | Reexportar y reemplazar el archivo antes del cierre. | Alex Mendoza Morante | Archivo faltante, corrupto o versión incorrecta | 2026-09-07 | Controlado | 1 | 4 | 4 | Bajo | Lista de entregables y prueba de apertura de los archivos finales. | 2026-09-29 | El control preventivo fue aplicado y no se observó materialización; se mantiene monitoreo hasta la entrega.
Demostración | Falla del ambiente de demostración | Configuración, dependencias o datos no preparados. | No se evidencia el desarrollo. | 3 | 5 | 15 | Alto | High | Mitigar | Ensayo completo y guía reproducible de ejecución. | Usar respaldo local, capturas y video corto. | Kevin Carriel Bonoso | Aplicación no inicia en equipo alterno | 2026-09-07 | En tratamiento | 2 | 5 | 10 | Alto | Guion, datos de prueba y ensayo del ambiente de demostración. | 2026-09-30 | El ambiente local funciona; falta ensayo completo en un equipo alterno y respaldo de la demo.
Demostración | Ausencia de datos de prueba | No existen cuentas o escenarios preparados. | La demo se interrumpe o no cubre los flujos. | 3 | 3 | 9 | Medio | Low | Mitigar | Crear datos ficticios controlados y documentar credenciales de demo. | Registrar datos manualmente antes de presentar. | Luis Rodríguez Barrera | No hay usuario válido para el recorrido | 2026-09-07 | Cerrado | 1 | 2 | 2 | Bajo | Guion, datos de prueba y ensayo del ambiente de demostración. | 2026-10-01 | No se detectó el indicador de alerta después de aplicar el control; el riesgo se cierra con evidencia disponible.

## Catálogos
Respuesta | Estado | Responsable | Probabilidad / Impacto | Prioridad Jira
Evitar | Identificado | Alex Mendoza Morante | 1 | Highest
Mitigar | En tratamiento | Víctor Tello Bravo | 2 | High
Transferir | Controlado | Kevin Carriel Bonoso | 3 | Low
Aceptar | Materializado | Mario Luzardo Fierro | 4 | Lowest
| Cerrado | Luis Ramírez Conejo | 5
Luis Rodríguez Barrera
Ing. Victoria García Velásquez