Universidad Espíritu Santo

Modalidad en Línea

Ingeniería en Ciencias de la Computación

Plataforma de Atención de Necesidades

Barrio Solidario

Plataforma web para coordinar asistencia comunitaria segura, trazable y accesible para adultos mayores.

| Asignatura | Ingeniería de Software II |
| --- | --- |
| Docente | Ing. Victoria García Velásquez, Mgtr., Ph. D. (c) |
| Estudiantes | Alex Mendoza Morante |
|  | Kevin Carriel Bonoso |
|  | Mario Luzardo Fierro |
|  | Luis Ramírez Conejo |
|  | Luis Rodríguez Barrera |
|  | Víctor Tello Bravo |
| Fecha de Entrega | 25 de septiembre de 2026 |
| Guayaquil – Ecuador 2026 |  |

Contenido

Control de Versiones del documento	3

Revisión y Aprobación	4

1.	Propósito y justificación	6

2.	Objetivo general	6

3.	Objetivos específicos	6

4.	Alcance de alto nivel	6

4.1.	Incluido en el MVP	6

4.2.	Excluido del MVP	8

5.	Entregables principales	8

6.	Organización del proyecto	9

7.	Cronograma de hitos	10

7.1.	Fechas de seguimiento académico	11

7.2.	Duración prevista	12

8.	Supuestos y restricciones	12

8.1.	Supuestos	12

8.2.	Restricciones	12

9.	Riesgos de alto nivel	13

10.	Criterios de aprobación y éxito	13

11.	Autoridad del Scrum Master	14

12.	Control de cambios	14

13.	Acuerdos iniciales de trabajo y lineamientos tecnológicos	14

14.	Acuerdos complementarios	15

Tablas

Tabla 1 Versiones del documento	3

Tabla 2 Revisión y Aprobación	4

Tabla 3 Entregables	9

Tabla 4 Roles del Proyecto	10

Tabla 5 Hitos	11

Tabla 6 Fechas de Seguimiento	12

Tabla 7 Duración del Proyecto	12

Tabla 8 Riesgos del Proyecto	13

Tabla 9 Acuerdos	15

# Control de Versiones del documento

| Versión | Fecha | Descripción de la modificación | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1.0 | 15/08/2026 | Creación de la estructura inicial del Acta de Constitución e incorporación de la información general del proyecto. | Alex Mendoza Morante |
| 0.2.0 | 16/08/2026 | Definición del propósito, justificación, objetivo general y objetivos específicos del proyecto. | Víctor Tello Bravo |
| 0.3.0 | 17/08/2026 | Incorporación y revisión del alcance de alto nivel, exclusiones y principales entregables del proyecto. | Kevin Carriel Bonoso |
| 0.4.0 | 18/08/2026 | Revisión de los entregables técnicos e incorporación de consideraciones relacionadas con desarrollo, datos y recursos del proyecto. | Mario Luzardo Fierro |
| 0.5.0 | 19/08/2026 | Organización de la presentación del documento, revisión de tablas, estructura visual, legibilidad y consistencia de formato. | Luis Ramírez Conejo |
| 0.6.0 | 20/08/2026 | Incorporación y revisión de supuestos, restricciones, riesgos, criterios de aprobación y consideraciones de calidad y seguridad. | Luis Rodríguez Barrera |
| 1.0.0 | 05/09/2026 | Consolidación final del Acta de Constitución, incorporación del cronograma de hitos, control de cambios y preparación para aprobación. | Alex Mendoza Morante |
| 1.1.0 | 25/09/2026 | Actualización del propósito, objetivos, alcance, exclusiones, restricciones y criterios de aprobación para delimitar expresamente la entrega al MVP y referenciar su documento de alcance. | Alex Mendoza Morante |

Tabla 1 Versiones del documento

# Revisión y Aprobación

La aprobación de esta acta autoriza formalmente el inicio del proyecto Barrio Solidario y confirma la aceptación de sus objetivos, alcance, responsables y condiciones generales.

| Fecha | Nombre | Rol | Firma |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ing. Victoria García Velásquez | Patrocinadora académica y principal interesada |  |
|  | Alex Mendoza Morante | Scrum Master |  |
|  | Víctor Tello Bravo | Product Owner |  |
|  | Kevin Carriel Bonoso | Arquitecto de software |  |
|  | Mario Luzardo Fierro | Ingeniero de frontend, UI/UX y accesibilidad |  |
|  | Luis Ramírez Conejo | Ingeniero de backend y datos |  |
|  | Luis Rodríguez Barrera | Ingeniero de calidad, pruebas y seguridad |  |

Tabla 2 Revisión y Aprobación

Acta de constitución del proyecto

Plataforma de Atención de Necesidades Barrio Solidario

| Institución | Universidad Espíritu Santo |
| --- | --- |
| Carrera | Ingeniería en Ciencias de la Computación |
| Asignatura | Ingeniería de Software II |
| Nombre del proyecto | Plataforma de Atención de Necesidades Barrio Solidario |
| Tipo de proyecto | Desarrollo de software de impacto social |
| Patrocinadora académica | Ing. Victoria García Velásquez |
| Scrum Master | Alex Mendoza Morante |
| Product Owner | Víctor Tello Bravo |
| Grupo | N.º IV |
| Integrantes | Alex Mendoza Morante |
|  | Kevin Carriel Bonoso |
|  | Mario Luzardo Fierro |
|  | Luis Ramírez Conejo |
|  | Luis Rodríguez Barrera |
|  | Víctor Tello Bravo |
| Versión | 1.1.0 |
| Fecha | 25 de agosto de 2026 |

# Propósito y justificación

El presente documento autoriza formalmente el inicio del proyecto Barrio Solidario y establece sus objetivos, alcance de alto nivel, entregables, participantes, responsabilidades y condiciones generales de ejecución.

Barrio Solidario surge ante la necesidad de mejorar la coordinación de ayuda comunitaria dirigida a adultos mayores. Actualmente, estas actividades suelen gestionarse mediante llamadas, mensajería, redes sociales, formularios y hojas de cálculo, lo que dificulta centralizar la información, proteger los datos personales y mantener seguimiento de las atenciones.

El proyecto propone desarrollar y validar un Producto Mínimo Viable (MVP) de una plataforma web accesible, segura y trazable. Esta versión permitirá presentar públicamente Barrio Solidario, registrar usuarios y proporcionar acceso seguro a un panel principal y a un perfil básico. La operación completa de solicitudes de asistencia, voluntariado, coordinación, seguimiento y administración avanzada se mantiene como alcance de una segunda versión, conforme al Documento del MVP.

# Objetivo general

Desarrollar, integrar y validar el Producto Mínimo Viable de Barrio Solidario, compuesto por un portal público, registro de usuarios, inicio y cierre de sesión, recuperación de contraseña, panel principal y perfil básico, aplicando controles esenciales de seguridad, accesibilidad, privacidad y trazabilidad.

# Objetivos específicos

- Documentar los requisitos funcionales y de calidad priorizados para el MVP.

- Diseñar la arquitectura, el modelo de datos, los procesos y las interfaces necesarios para las funciones incluidas en el MVP.

- Desarrollar el portal público, el ciclo básico de acceso, el panel principal y la gestión del perfil básico.

- Implementar controles de autenticación, sesiones, protección de rutas, validación de datos y almacenamiento seguro de contraseñas.

- Integrar y probar de principio a fin los componentes priorizados para el MVP.

- Mantener actualizada la documentación funcional y técnica, incluida la referencia al Documento del MVP.

- Presentar una versión funcional, instalable y demostrable que cumpla los criterios de aceptación definidos para el MVP.

# Alcance de alto nivel

## Incluido en el MVP

Para esta versión, el proyecto comprende el análisis, diseño, desarrollo, integración, prueba y documentación de los siguientes componentes del Producto Mínimo Viable:

- Proporcionar un portal público que pueda consultarse sin iniciar sesión.

- Presentar páginas informativas de inicio, descripción del proyecto, funcionamiento, tipos de usuarios, beneficios, métricas demostrativas, aliados y contacto.

- Publicar términos y condiciones, política de privacidad, política de uso, política de voluntariado y lineamientos de protección de datos personales.

- Permitir el registro de una nueva cuenta y la selección del tipo de usuario.

- Registrar nombres, correo electrónico y teléfono, con validación de campos obligatorios y formato.

- Crear y confirmar una contraseña y registrar la aceptación de términos y de la política de privacidad.

- Permitir el inicio y cierre de sesión mediante correo electrónico y contraseña.

- Validar las credenciales y controlar el estado básico de la cuenta.

- Permitir la recuperación de contraseña mediante un enlace o código temporal con vigencia limitada.

- Permitir el registro de una nueva contraseña e invalidar el mecanismo de recuperación utilizado.

- Proteger las rutas privadas y mantener el control básico de las sesiones.

- Presentar un panel principal con mensaje de bienvenida, nombre, tipo de usuario, estado de cuenta y resumen de información personal.

- Permitir el acceso a Mi perfil, la consulta y edición de datos básicos, el cambio de contraseña y el cierre de sesión.

- Adaptar el menú principal al tipo de usuario y mostrar avisos sobre módulos previstos para versiones posteriores.

- Contemplar los perfiles de adulto mayor, familiar o cuidador, voluntario, moderador y administrador con el alcance básico definido en el Documento del MVP.

- Aplicar identidad visual, diseño adaptable, mensajes claros, contraste, navegación básica mediante teclado, hash de contraseñas, registro esencial de errores y separación entre interfaz, lógica y persistencia.

Delimitación y referencia al Documento del MVP

- El alcance detallado, los tipos de usuario, los requisitos técnicos mínimos, los criterios de aceptación y las exclusiones se encuentran definidos en el documento “MVP de Barrio Solidario”.

- El Documento del MVP constituye la referencia funcional para determinar qué capacidades deben implementarse y demostrarse en esta entrega.

- En caso de diferencia entre la visión general del producto y el alcance ejecutable, prevalecerá la delimitación aprobada en el Documento del MVP.

- La gestión de solicitudes reales de asistencia se desarrollará en una segunda versión.

- La vinculación operativa entre cuidadores y adultos mayores se desarrollará en una segunda versión.

- La validación de voluntarios, la disponibilidad, la consulta de solicitudes y las postulaciones se desarrollarán en una segunda versión.

- La georreferenciación, los mapas, el cálculo de distancias y la búsqueda de solicitudes cercanas se desarrollarán en una segunda versión.

- La revisión de postulaciones, la asignación de voluntarios y la coordinación de jornadas se desarrollarán en una segunda versión.

- El seguimiento de la atención, los avances, las evidencias, el cierre y la evaluación del servicio se desarrollarán en una segunda versión.

- La mensajería asociada con solicitudes y las notificaciones externas o avanzadas se desarrollarán en una segunda versión.

- La moderación, la administración avanzada, los catálogos configurables y la gestión de instituciones se desarrollarán en una segunda versión.

- Los reportes, tableros, métricas de impacto y la auditoría completa se desarrollarán en una segunda versión.

- Las integraciones con mapas, redes sociales, instituciones, mensajería, pagos, firma electrónica o proveedores de identidad quedan fuera del MVP.

- La aplicación se utilizará en un ambiente académico controlado, con información ficticia o anonimizada, y no se considerará lista para operación productiva.

La definición detallada y vigente del alcance funcional, los tipos de usuario, los requisitos técnicos mínimos, los criterios de aceptación, las funcionalidades de la segunda versión y las exclusiones se encuentra en el Documento del MVP. El Documento de Visión y la Especificación de Requisitos describen la solución general y mantienen trazabilidad con esta delimitación.

## Excluido del MVP

La versión entregable no incluye la operación completa de Barrio Solidario ni su uso con participantes reales. En particular, quedan excluidos:

- Creación, aprobación, seguimiento o cierre de solicitudes reales de asistencia.

- Vinculación operativa de cuidadores, adultos mayores y beneficiarios.

- Validación de voluntarios, consulta de solicitudes, postulaciones y asignaciones.

- Georreferenciación, mapas interactivos, cálculo de distancias o seguimiento de recorridos.

- Coordinación de jornadas, registro de avances, evidencias y evaluación de la atención.

- Mensajería en tiempo real, notificaciones externas y comunicación avanzada.

- Administración avanzada, reportes operativos, métricas de impacto e integraciones con terceros.

Nota. Se trata de un proyecto académico, por lo que queda excluida la puesta en producción, arquitectura, servidores.

# Entregables principales

| N.º | Entregable | Contenido esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Documento PDF de entrega | Nombres de los integrantes, identificación del proyecto y relación de documentos entregados. |
| 2 | Acta de Constitución | Propósito, objetivos, alcance, interesados, equipo, roles, responsabilidades, herramientas y acuerdos. |
| 3 | Documento de Visión | Problemática, caso de estudio, necesidad, solución propuesta, interesados, alcance, restricciones, MVP y exclusiones. |
| 4 | Especificación de Requisitos | Requisitos funcionales, no funcionales, reglas, actores, restricciones y criterios generales del sistema. |
| 5 | Historias de usuario | Historias organizadas por épicas, descripción, prioridad, responsable y criterios de aceptación. |
| 6 | Product Backlog | Épicas e historias priorizadas para organizar el desarrollo del producto. |
| 7 | Actividades y unidades de trabajo | Descomposición de las historias en actividades y tareas asignadas a los participantes. |
| 8 | Diseño no gráfico del modelo | Descripción textual de clases, atributos, ámbitos, acciones, métodos y relaciones. |
| 9 | Diagrama general de clases | Representación de las entidades, relaciones, generalizaciones y reglas principales del dominio. |
| 10 | Diagramas de clases segmentados | División del modelo general en diagramas pequeños para incorporarlos al documento. |
| 11 | Modelo de análisis | Actores, conceptos del dominio, casos de uso, comportamiento y relaciones principales. |
| 12 | Diseño del modelo | Estructura lógica de la solución y correspondencia entre requisitos, historias, clases y pantallas. |
| 13 | Documento del MVP | Objetivo, funcionalidades incluidas, tipos de usuario, requisitos técnicos mínimos, criterios de aceptación, alcance de la segunda versión y exclusiones de la entrega actual. |

Tabla 3 Entregables

# Organización del proyecto

| Nombre | Rol asignado | Responsabilidades principales |
| --- | --- | --- |
| Ing. Victoria García Velásquez | Patrocinadora académica y principal interesada | Orientar el proyecto, revisar los entregables, proporcionar retroalimentación y validar el cumplimiento académico. |
| Alex Mendoza Morante | Scrum Master | Facilitar Scrum, organizar actividades, dar seguimiento al avance, gestionar impedimentos y coordinar los entregables. |
| Víctor Tello Bravo | Product Owner | Priorizar el Product Backlog, aclarar necesidades, administrar requisitos y validar los resultados funcionales. |
| Kevin Carriel Bonoso | Arquitecto de software | Definir la arquitectura, los componentes, las integraciones, los ambientes y el despliegue. |
| Luis Ramírez Conejo | Ingeniero de backend y datos | Desarrollar la lógica de negocio, servicios, seguridad del servidor, persistencia y modelo de datos. |
| Mario Luzardo Fierro | Ingeniero de frontend, UI/UX y accesibilidad | Desarrollar la interfaz responsiva, integrar servicios y aplicar criterios de usabilidad y accesibilidad. |
| Luis Rodríguez Barrera | Ingeniero de calidad, pruebas y seguridad | Diseñar y ejecutar pruebas, controlar defectos y verificar seguridad, privacidad y criterios de aceptación. |

Tabla 4 Roles del Proyecto

Los roles representan responsabilidades principales, pero todos los estudiantes integran el equipo de desarrollo y podrán colaborar en otras actividades según las necesidades del proyecto.

# Cronograma de hitos

El proyecto Barrio Solidario se desarrollará mediante cuatro Sprints. Cada Sprint comenzará con una reunión de planificación, incluirá actividades de documentación y desarrollo, y finalizará con la revisión de los resultados y entregables comprometidos.

|  | Inicio | Fin | Objetivo del Sprint | Actividades principales | Entregables o hitos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 15/08/2026 | 29/08/2026 | Conformar el equipo, organizar el proyecto e iniciar el levantamiento y documentación. | - Identificación del Scrum Master y del equipo - Identificación de interesados y actores - Recopilación de requisitos funcionales y no funcionales - Elaboración de historias de usuario - Definición inicial del modelo - Creación del backlog - Organización de actividades y unidades de trabajo en Jira - Inicio de la documentación. | - Equipo conformado - Scrum Master identificado - Backlog inicial - Actores e interesados identificados - Requisitos iniciales - Historias de usuario - Unidades de trabajo registradas - Diseño no gráfico inicial del modelo. |
| Sprint 2 | 29/08/2026 | 12/09/2026 | Formalizar el proyecto y completar el diseño no gráfico y la planificación de las unidades de trabajo. | - Elaboración del Acta de Constitución - Revisión de requisitos - Aplicación de normas APA - Detalle y priorización de unidades de trabajo - Refinamiento de historias de usuario - Manejo de la herramienta de modelado - Elaboración del diagrama de clases - Preparación de datos base. | - Acta de Constitución - Requisitos actualizados - Historias de usuario refinadas - Actividades y tareas definidas - Diseño no gráfico - Diagrama de clases - Avance consolidado de la documentación. |
| Sprint 3 | 12/09/2026 | 26/09/2026 | Presentar avances documentales y funcionales e incorporar gestión de calidad, riesgos y cambios. | - Continuación de la documentación - Desarrollo en la herramienta y el planificador - Seguimiento de avances - Elaboración de la matriz de calidad - Identificación y evaluación de riesgos - Definición del proceso de gestión de cambios. | - Avance del documento - Avance funcional de la solución - Matriz de calidad - Matriz de riesgos - Mecanismo de gestión de cambios. |
| Sprint 4 | 26/09/2026 | 03/10/2026 | Integrar, probar y presentar el proyecto completo. | - Integración documental - Integración de componentes - Ejecución de pruebas de software - Corrección de defectos - Preparación de la presentación - Entrega y cierre del proyecto. | - Documento final integrado - Solución desarrollada - Evidencias de pruebas - Presentación final - Entrega y cierre del proyecto. |

Tabla 5 Hitos

## Fechas de seguimiento académico

| Actividad | Fecha |
| --- | --- |
| Tutoría y seguimiento del Sprint 1 | 15/08/2026 |
| Tutoría y seguimiento del Sprint 2 | 29/08/2026 |
| Tutoría y seguimiento del Sprint 3 | 12/09/2026 |
| Tutoría y seguimiento del Sprint 4 | 26/09/2026 |
| Presentación y cierre del proyecto | 03/10/2026 |

Tabla 6 Fechas de Seguimiento

## Duración prevista

| Elemento | Fecha |
| --- | --- |
| Inicio del proyecto | 15/08/2026 |
| Inicio del Sprint final | 26/09/2026 |
| Presentación y cierre previsto | 03/10/2026 |
| Duración aproximada | 8 semanas |

Tabla 7 Duración del Proyecto

Las actividades específicas, responsables, dependencias y avances serán administrados en el Product Backlog y en las unidades de trabajo registradas en Jira. Cualquier desviación que pueda afectar los hitos deberá ser comunicada por el Scrum Master y evaluada por el equipo durante la planificación o revisión del Sprint.

# Supuestos y restricciones

## Supuestos

- Los integrantes participarán activamente en las actividades asignadas.

- Se dispondrá de equipos y herramientas para el desarrollo.

- La documentación existente será utilizada como línea base.

- La patrocinadora académica proporcionará retroalimentación durante el proyecto.

- Los cambios serán evaluados antes de incorporarse.

## Restricciones

- El desarrollo funcional dispone de cuatro semanas dentro del cronograma general para completar, integrar, probar y presentar el MVP definido en su documento de alcance.

- El desarrollo se limitará estrictamente al MVP para asegurar que las funciones esenciales puedan completarse, probarse y presentarse dentro del plazo.

- No se desarrollará una aplicación móvil nativa para Android o iOS durante esta versión.

- La solución se implementará como una aplicación web adaptable a computadoras, tabletas y teléfonos.

- No se incluirán funcionalidades que requieran publicación en Google Play o App Store.

- El MVP comprenderá el portal público, registro de usuarios, inicio y cierre de sesión, recuperación de contraseña, panel principal y perfil básico.

- Las funcionalidades avanzadas documentadas y representadas mediante wireframes se trasladarán a una segunda versión.

- No se implementarán inicialmente mapas interactivos, geolocalización en tiempo real ni cálculo automático de distancias.

- No se integrarán servicios externos de mensajería, correo, redes sociales o notificaciones push; estos podrán representarse mediante simulaciones.

- No se implementarán pagos, donaciones ni transacciones económicas.

- No se realizarán integraciones operativas con instituciones públicas, ONG, fundaciones o sistemas de terceros.

- No se implementarán solicitudes reales, postulaciones, asignaciones ni procesos completos de aprobación; estas capacidades corresponden a la segunda versión.

- Los indicadores, reportes y métricas utilizarán información demostrativa mientras no exista suficiente información real.

- La seguridad se aplicará al nivel requerido para el prototipo académico, sin certificaciones, auditorías externas ni infraestructura productiva.

- El sistema será probado en un entorno controlado y no se desplegará inicialmente como un servicio de atención comunitaria en producción.

- El diseño deberá respetar los lineamientos visuales y de accesibilidad definidos, aunque las pruebas especializadas de accesibilidad podrán quedar para una versión posterior.

- Toda decisión que amplíe el alcance definido en el Documento del MVP deberá ser evaluada mediante gestión de cambios y aprobada por el Product Owner.

# Riesgos de alto nivel

| Riesgo | Respuesta inicial |
| --- | --- |
| Incremento no controlado del alcance | Priorizar el Product Backlog y aplicar control de cambios. |
| Disponibilidad limitada del equipo | Planificar actividades según la capacidad de cada Sprint. |
| Cambios o ambigüedad en requisitos | Refinar y validar los requisitos antes del desarrollo. |
| Retrasos en integración | Integrar los componentes de manera progresiva. |
| Defectos críticos o problemas de seguridad | Ejecutar pruebas durante cada Sprint. |
| Documentación desactualizada | Versionar y revisar los documentos con cada cambio aprobado. |

Tabla 8 Riesgos del Proyecto

# Criterios de aprobación y éxito

El proyecto se considerará satisfactorio cuando:

- Los entregables académicos hayan sido presentados, versionados y revisados.

- La versión desarrollada implemente las funcionalidades priorizadas y definidas en el Documento del MVP.

- El portal público, registro, acceso, recuperación de contraseña, panel principal y perfil básico se encuentren integrados.

- Las funcionalidades principales puedan demostrarse de principio a fin sin defectos críticos pendientes.

- La solución mantenga controles básicos de seguridad, sesiones, protección de rutas y almacenamiento seguro de contraseñas.

- La aplicación pueda instalarse, ejecutarse y demostrarse siguiendo las instrucciones del proyecto.

- La documentación, las pruebas y las evidencias mantengan trazabilidad con el alcance del MVP.

- La patrocinadora académica valide el cumplimiento general del Producto Mínimo Viable.

# Autoridad del Scrum Master

Se autoriza a Alex Mendoza Morante, como Scrum Master, para coordinar la planificación y el seguimiento del proyecto, facilitar las ceremonias de Scrum, gestionar impedimentos, promover el cumplimiento de los acuerdos y comunicar desviaciones al equipo y a la patrocinadora académica.

El Scrum Master no podrá modificar unilateralmente el alcance ni aceptar requisitos en representación del Product Owner o de la patrocinadora.

# Control de cambios

Toda modificación que afecte el alcance, los entregables o el cronograma deberá ser registrada y evaluada antes de su incorporación. El Product Owner analizará su impacto funcional, el equipo técnico determinará el impacto técnico y temporal, y la patrocinadora académica validará los cambios significativos.

# Acuerdos iniciales de trabajo y lineamientos tecnológicos

Con el propósito de facilitar la coordinación del equipo, conservar la trazabilidad del proyecto y establecer una base tecnológica común, se acuerdan inicialmente las siguientes herramientas y tecnologías:

| Categoría | Herramienta o tecnología acordada | Uso dentro del proyecto |
| --- | --- | --- |
| Reuniones virtuales | Google Meet | Realización de reuniones periódicas de seguimiento todos los martes, de 21:00 a 22:00, y reuniones adicionales a demanda, según las necesidades del proyecto. |
| Colaboración documental | Google Drive y Google Docs | Elaboración conjunta, almacenamiento y control de documentos académicos y funcionales. |
| Comunicación del equipo | WhatsApp | Coordinación rápida, consultas y avisos operativos. |
| Gestión del proyecto y Product Backlog | Jira | Asignación de responsables, priorización y seguimiento de tareas. |
| Control de versiones | GitHub | Administración del código fuente, ramas, cambios, revisiones y versiones del sistema. |
| Diseño de interfaces | Figma | Elaboración colaborativa de wireframes, prototipos y diseños de interfaz. |
| Modelado y diagramación | Lucidchart | Elaboración de diagramas de contexto, dominio, procesos, arquitectura y demás modelos. |
| Lenguaje de programación | Python | Desarrollo de la lógica de la aplicación. |
| Framework web | Django | Construcción de la plataforma web y administración de sus componentes principales. |
| Tecnologías de interfaz | HTML, CSS y JavaScript | Desarrollo de la presentación e interacción de las páginas web. |
| Base de datos | MySQL | Almacenamiento estructurado y persistente de la información de la plataforma. |
| Entorno de desarrollo | Visual Studio Code | Edición, ejecución y depuración del código fuente. |
| Pruebas y calidad | Herramientas de prueba de Django y revisión de código | Verificación del funcionamiento y cumplimiento de los criterios de aceptación. |

Tabla 9 Acuerdos

# Acuerdos complementarios

- El código fuente oficial del proyecto se almacenará en un repositorio privado de GitHub.

- Cada integrante trabajará mediante ramas independientes y los cambios se integrarán después de su revisión.

- No se cargarán contraseñas, credenciales, archivos de configuración sensibles ni datos personales reales en el repositorio.

- Las tareas deberán registrar un responsable, fecha objetivo y estado.

- Las reuniones periódicas de seguimiento se realizarán todos los martes, de 21:00 a 22:00, mediante Google Meet. También podrán convocarse reuniones adicionales cuando las necesidades, impedimentos o decisiones del proyecto lo requieran. Los acuerdos, responsables y fechas comprometidas deberán documentarse.

- Los documentos oficiales se almacenarán en una carpeta compartida con estructura y nomenclatura acordadas.

- Las herramientas o tecnologías podrán modificarse mediante acuerdo del equipo, evaluación de impacto y registro de la decisión.

- Para las pruebas se utilizarán datos ficticios o anonimizados.

- Los cambios que afecten el alcance, cronograma o arquitectura deberán ser aprobados por el responsable correspondiente.