## Resumen
BARRIO SOLIDARIO · Matriz integrada de evidencias
Consolida la evidencia de calidad y riesgos del MVP y permite rastrear cada criterio o riesgo hasta un paquete verificable.
Indicador | Resultado | Interpretación | Estado | Cantidad | Responsable de consolidación | Fecha de corte | Estado general
Paquetes de evidencia | 43 | Evidencias agrupadas sin duplicación | Verificada | 21 | Alex Mendoza Morante | 2026-10-01 | EN SEGUIMIENTO
Verificadas | 21 | Declaradas verificadas por el equipo; requieren referencia específica y resultado adjunto para auditoría independiente. | En proceso | 12 | Luis Rodríguez Barrera | 2026-10-01
En proceso | 12 | Requieren completar o revalidar | Pendiente | 10
Pendientes | 10 | Aún no iniciadas
Resultados conformes | 21 | Resultado satisfactorio
Resultados parciales | 12 | Existe evidencia, pero requiere cierre
Criterios de calidad vinculados | 64 | Cobertura de la matriz DOC-08
Riesgos vinculados | 54 | Cobertura de la matriz DOC-09
Flujos Django añadidos | 10 | Pruebas funcionales nuevas pendientes de adjuntar
Criterios de uso
1. | Una evidencia puede respaldar varios criterios de calidad y riesgos cuando el método, resultado y responsable son coincidentes.
2. | La hoja Trazabilidad conserva una relación individual para los 64 criterios de calidad, 54 riesgos y 10 flujos Django añadidos.
3. | Los estados En proceso requieren completar el archivo, enlace o revalidación antes del cierre del Sprint 4, el 04/10/2026.
4. | No deben adjuntarse datos personales reales, contraseñas, tokens, archivos .env ni capturas que revelen información sensible.
5. | Los enlaces generales de Jira y GitHub se incluyen como referencia; cada evidencia debe adjuntarse también a su tarea o carpeta específica.
Estado de validación | La matriz está planificada; los paquetes pendientes y en proceso no acreditan pruebas ejecutadas.
Jira | https://uees-team-kgpqd887.atlassian.net/jira/software/projects/SCRUM/summary
GitHub | https://github.com/UESSalexmendoza/Proyecto-Ingenieria-II/tree/main

## Matriz de evidencias
Registro y seguimiento de evidencias del MVP
Corte al 01/10/2026 · Cada registro agrupa evidencia reutilizable y su cobertura se calcula desde la hoja Trazabilidad.
Total | Verificadas | En proceso | Pendientes | Conformes | Parciales | Calidad vinculada | Riesgos vinculados
43 | 21 | 12 | 10 | 21 | 12 | 64 | 54
Código | Categoría | Evidencia / paquete | Descripción y contenido mínimo | Criterios calidad | Riesgos | Tipo | Responsable | Verificador | Prioridad | Fecha prevista | Fecha revisión | Ubicación / referencia | Estado | Resultado | Versión / documento | Referencia Jira | Referencia GitHub | Observación / acción siguiente
EV-001 | Alcance | Alcance aprobado y control del MVP | Documento del MVP, backlog priorizado, exclusiones y solicitudes de cambio que demuestran que el incremento permanece dentro del alcance aprobado. | 1 | 2 | Documento y registro | Víctor Tello Bravo | Alex Mendoza Morante | Highest | 2026-09-26 | 2026-09-26 | Documento de Visión / Jira | Verificada | Conforme | 1.0 | Proyecto SCRUM | Repositorio principal | El alcance del MVP se encuentra delimitado y sujeto al proceso de control de cambios.
EV-002 | Funcionalidad | Portal público y navegación | Capturas y pruebas de los contenidos públicos, enlaces principales, encabezado, pie de página y acceso a las páginas informativas. | 2 | 0 | Capturas y prueba funcional | Mario Luzardo Fierro | Víctor Tello Bravo | High | 2026-09-26 | 2026-09-26 | Jira / Evidencias/EV-002 | Verificada | Conforme | 1.0 | Proyecto SCRUM | Repositorio principal | El recorrido público fue comprobado sin enlaces bloqueantes.
EV-003 | Funcionalidad | Registro y validación de usuarios | Casos válidos, inválidos y duplicados, mensajes mostrados y consulta anonimizada de la cuenta creada en MySQL. | 3 | 1 | Prueba y captura | Luis Ramírez Conejo | Luis Rodríguez Barrera | Highest | 2026-09-26 | 2026-09-26 | Jira / Evidencias/EV-003 | Verificada | Conforme | 1.0 | Proyecto SCRUM | Repositorio principal | El registro persiste datos válidos y rechaza entradas incorrectas o duplicadas.
EV-004 | Seguridad | Inicio, cierre de sesión y rutas privadas | Pruebas con credenciales válidas e inválidas, cierre de sesión y acceso directo a rutas privadas antes y después de autenticarse. | 4 | 3 | Prueba funcional y seguridad | Kevin Carriel Bonoso | Luis Rodríguez Barrera | Highest | 2026-09-26 | 2026-09-27 | Jira / Evidencias/EV-004 | Verificada | Conforme | 1.0 | Proyecto SCRUM | Repositorio principal | Las sesiones y rutas privadas responden según el estado de autenticación.
EV-005 | Funcionalidad | Recuperación y cambio de contraseña | Correo, enlace, token, caducidad, pantalla de cambio y comprobación de que la clave anterior deja de funcionar. | 2 | 1 | Prueba integral | Luis Ramírez Conejo | Luis Rodríguez Barrera | High | 2026-09-27 |  | Jira / Evidencias/EV-005 | En proceso | Parcial | 1.0 | Proyecto SCRUM | Repositorio principal | Completar la validación integral de token, caducidad y notificación antes del 03/10/2026.
EV-006 | Seguridad | Roles, permisos y panel autorizado | Matriz de permisos y pruebas por rol sobre opciones visibles, rutas protegidas y peticiones directas al servidor. | 2 | 2 | Matriz y pruebas negativas | Kevin Carriel Bonoso | Luis Rodríguez Barrera | Highest | 2026-09-27 |  | Jira / Evidencias/EV-006 | En proceso | Parcial | 1.0 | Proyecto SCRUM | Repositorio principal | Completar todos los roles del MVP y las pruebas de autorización antes del 02/10/2026.
EV-007 | Datos | Perfil y persistencia de datos | Prueba antes y después de actualizar datos permitidos, validación del usuario autenticado y consulta de persistencia. | 2 | 1 | Prueba y consulta de datos | Luis Ramírez Conejo | Luis Rodríguez Barrera | High | 2026-09-27 | 2026-09-27 | Jira / Evidencias/EV-007 | Verificada | Conforme | 1.0 | Proyecto SCRUM | Repositorio principal | Los datos permitidos se actualizan y permanecen asociados al usuario correcto.
EV-008 | Seguridad | Hash y política de contraseñas | Consulta anonimizada del hash y pruebas de reglas de complejidad, longitud y rechazo de contraseñas no conformes. | 2 | 1 | Revisión técnica y prueba | Luis Rodríguez Barrera | Kevin Carriel Bonoso | Highest | 2026-09-27 | 2026-09-27 | GitHub / Evidencias/EV-008 | Verificada | Conforme | 1.0 | Proyecto SCRUM | Repositorio principal | No se identificaron contraseñas legibles en datos, código ni evidencias.
EV-009 | Seguridad | Validación del servidor y manejo de errores | Pruebas directas con entradas inválidas o manipuladas y capturas de mensajes controlados sin trazas ni datos internos. | 3 | 2 | Pruebas negativas | Luis Rodríguez Barrera | Kevin Carriel Bonoso | Highest | 2026-09-27 | 2026-09-27 | Jira / Evidencias/EV-009 | Verificada | Conforme | 1.0 | Proyecto SCRUM | Repositorio principal | Las entradas se validan en el servidor y los errores no exponen información sensible.
EV-010 | Seguridad | Configuración, secretos y repositorio | Revisión de variables de entorno, settings, archivos ignorados e historial para confirmar que no existen credenciales publicadas. | 2 | 2 | Revisión de código | Kevin Carriel Bonoso | Luis Rodríguez Barrera | Highest | 2026-09-27 | 2026-09-27 | GitHub / Evidencias/EV-010 | Verificada | Conforme | 1.0 | Proyecto SCRUM | Repositorio principal | La configuración sensible se mantiene fuera del código versionado.
EV-011 | Privacidad | Minimización y anonimización de datos | Revisión de formularios, modelo y capturas para comprobar que solo se recopilan datos necesarios y se utilizan datos ficticios. | 1 | 2 | Inspección documental | Luis Rodríguez Barrera | Víctor Tello Bravo | High | 2026-09-27 | 2026-09-27 | Documentos / Evidencias/EV-011 | Verificada | Conforme | 1.0 | Proyecto SCRUM | Repositorio principal | Las evidencias no presentan correos, teléfonos ni claves reales.
EV-012 | Accesibilidad | Contraste y comunicación no dependiente del color | Mediciones de contraste y capturas de estados, mensajes e iconos que complementan el uso del color. | 2 | 2 | Lista de comprobación | Mario Luzardo Fierro | Luis Rodríguez Barrera | Highest | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Jira / Evidencias/EV-012 | Verificada | Conforme | 1.0 | Proyecto SCRUM | Repositorio principal | Los componentes principales cumplen los umbrales definidos.
EV-013 | Accesibilidad | Teclado, foco y semántica de formularios | Recorrido con Tab, Enter y espacio; capturas de foco; etiquetas asociadas y orden lógico de lectura. | 5 | 3 | Prueba manual y HTML | Mario Luzardo Fierro | Luis Rodríguez Barrera | Highest | 2026-09-28 |  | Jira / Evidencias/EV-013 | En proceso | Parcial | 1.0 | Proyecto SCRUM | Repositorio principal | Finalizar ajustes menores del orden de foco y repetir el recorrido antes del 02/10/2026.
EV-014 | Compatibilidad | Zoom, diseño adaptable y navegadores | Capturas al 200 %, resoluciones representativas y resultados de los flujos principales en Chrome y Edge. | 4 | 2 | Prueba de compatibilidad | Mario Luzardo Fierro | Luis Rodríguez Barrera | High | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Jira / Evidencias/EV-014 | Verificada | Conforme | 1.0 | Proyecto SCRUM | Repositorio principal | No se observó desplazamiento horizontal injustificado ni diferencias bloqueantes.
EV-015 | Usabilidad | Lenguaje y recorrido para adultos mayores | Revisión de textos, mensajes, cantidad de pasos y validación funcional del recorrido con apoyo de cuidador. | 2 | 2 | Revisión funcional | Víctor Tello Bravo | Luis Rodríguez Barrera | High | 2026-09-28 |  | Jira / Evidencias/EV-015 | En proceso | Parcial | 1.0 | Proyecto SCRUM | Repositorio principal | Ejecutar la validación final del recorrido asistido antes del 03/10/2026.
EV-016 | Identidad visual | Paleta, jerarquía y componentes comunes | Comparación con la paleta aprobada y capturas de encabezados, botones, tipografía y componentes reutilizados. | 10 | 3 | Inspección visual | Mario Luzardo Fierro | Víctor Tello Bravo | High | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Jira / Evidencias/EV-016 | Verificada | Conforme | 1.0 | Proyecto SCRUM | Repositorio principal | La identidad visual se presenta de forma uniforme en las pantallas principales.
EV-017 | Datos | Base de datos, unicidad y respaldo | Consultas anonimizadas, restricción única, persistencia tras reinicio y respaldo de los datos de demostración. | 0 | 3 | Consulta y respaldo | Luis Ramírez Conejo | Kevin Carriel Bonoso | Highest | 2026-09-29 | 2026-09-29 | GitHub / Evidencias/EV-017 | Verificada | Conforme | 1.0 | Proyecto SCRUM | Repositorio principal | Los registros permanecen disponibles y la duplicidad de correo está controlada.
EV-018 | Rendimiento | Tiempos de respuesta del MVP | Registro de carga de páginas y respuesta de registro, inicio de sesión y perfil en ambiente local. | 2 | 2 | Medición técnica | Kevin Carriel Bonoso | Luis Rodríguez Barrera | High | 2026-09-29 | 2026-09-29 | Jira / Evidencias/EV-018 | Verificada | Conforme | 1.0 | Proyecto SCRUM | Repositorio principal | Las operaciones críticas cumplen los umbrales definidos para pruebas locales.
EV-019 | Arquitectura | Estructura, modelo y mantenibilidad | Árbol del proyecto, separación de configuración, modelos, rutas y servicios, y comparación con el modelo documentado. | 5 | 1 | Revisión técnica | Kevin Carriel Bonoso | Luis Ramírez Conejo | High | 2026-09-29 | 2026-09-29 | GitHub / Evidencias/EV-019 | Verificada | Conforme | 1.0 | Proyecto SCRUM | Repositorio principal | La estructura permite ubicar y mantener los componentes principales del MVP.
EV-020 | Integración | Integración frontend y backend | Ejecución del flujo principal conectado a rutas, formularios, servicios, sesión y base de datos. | 0 | 1 | Prueba de integración | Kevin Carriel Bonoso | Luis Rodríguez Barrera | Highest | 2026-09-29 |  | Jira / Evidencias/EV-020 | En proceso | Parcial | 1.0 | Proyecto SCRUM | Repositorio principal | Continuar pruebas integrales y corrección de incidencias hasta el 02/10/2026.
EV-021 | Aceptación | Criterios de aceptación y recorrido funcional | Lista de criterios, validación del Product Owner y guion que conecta problema, alcance, funciones y resultados. | 0 | 3 | Lista y validación | Víctor Tello Bravo | Alex Mendoza Morante | Highest | 2026-09-29 | 2026-09-30 | Documentos / Evidencias/EV-021 | Verificada | Conforme | 1.0 | Proyecto SCRUM | Repositorio principal | Los criterios del MVP se encuentran definidos y asociados al recorrido de demostración.
EV-022 | Calidad | Casos de prueba y regresión | Casos positivos, negativos, smoke test y regresión de registro, acceso, sesión, panel, perfil y recuperación. | 0 | 1 | Casos y resultados | Luis Rodríguez Barrera | Víctor Tello Bravo | Highest | 2026-09-30 |  | Jira / Evidencias/EV-022 | En proceso | Parcial | 1.0 | Proyecto SCRUM | Repositorio principal | Completar escenarios negativos y adjuntar resultados faltantes antes del 03/10/2026.
EV-023 | Calidad | Defectos y acciones correctivas | Incidencias con descripción, prioridad, responsable, evidencia, fecha compromiso, corrección y resultado de revalidación. | 1 | 2 | Registro de defectos | Luis Rodríguez Barrera | Alex Mendoza Morante | High | 2026-09-30 | 2026-10-01 | Jira / Evidencias/EV-023 | Verificada | Conforme | 1.0 | Proyecto SCRUM | Repositorio principal | Los defectos identificados cuentan con responsable y seguimiento.
EV-024 | Gestión | Cronograma, asignaciones y seguimiento en Jira | Cronograma de los sprints, tareas individuales, prioridades, fechas, estados y conciliación con archivos y commits. | 1 | 4 | Reporte Jira | Alex Mendoza Morante | Víctor Tello Bravo | Highest | 2026-09-30 |  | Jira / Evidencias/EV-024 | En proceso | Parcial | 1.0 | Proyecto SCRUM | Repositorio principal | Actualizar estados y adjuntos restantes antes del cierre del Sprint 4.
EV-025 | Calidad | Matriz de gestión de calidad | Matriz completa con resultados, valores, fechas, evidencias, observaciones y acciones correctivas. | 0 | 0 | Matriz de control | Luis Rodríguez Barrera | Alex Mendoza Morante | Highest | 2026-09-30 | 2026-10-01 | Documento DOC-08 | Verificada | Conforme | 1.0 | Proyecto SCRUM | Repositorio principal | La evaluación registra 64 criterios y un estado general aprobado.
EV-026 | Riesgos | Matriz de gestión de riesgos | Matriz completa con exposición inicial y residual, tratamiento, evidencia, fecha de revisión y observaciones. | 0 | 0 | Matriz de control | Kevin Carriel Bonoso | Alex Mendoza Morante | Highest | 2026-09-30 | 2026-10-01 | Documento DOC-09 | Verificada | Conforme | 1.0 | Proyecto SCRUM | Repositorio principal | Los 54 riesgos tienen evaluación residual y estado de seguimiento.
EV-027 | Documentación | Documento de Visión y control de versiones | Versión consolidada con alcance del MVP, calidad, riesgos, cambios, BPMN, Jira, arquitectura y registro de versiones. | 2 | 2 | Documento revisado | Alex Mendoza Morante | Víctor Tello Bravo | Highest | 2026-10-01 |  | Documento de Visión | En proceso | Parcial | 1.0 | Proyecto SCRUM | Repositorio principal | Completar la consolidación y revisión cruzada antes del 03/10/2026.
EV-028 | Trazabilidad | Trazabilidad del MVP | Relación entre requisito, historia, tarea Jira, pantalla, servicio, prueba y evidencia final. | 2 | 1 | Matriz de trazabilidad | Víctor Tello Bravo | Luis Rodríguez Barrera | Highest | 2026-10-01 |  | Documentos / Evidencias/EV-028 | En proceso | Parcial | 1.0 | Proyecto SCRUM | Repositorio principal | Completar vínculos faltantes de pruebas y evidencias antes del 03/10/2026.
EV-029 | Procesos | Modelos BPMN vigentes | Diagramas del proceso general, registro, acceso, recuperación y comparación con los flujos implementados. | 1 | 1 | BPMN y revisión | Kevin Carriel Bonoso | Víctor Tello Bravo | High | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Documentos / BPMN | Verificada | Conforme | 1.0 | Proyecto SCRUM | Repositorio principal | Los modelos representan el comportamiento aprobado del MVP.
EV-030 | Cambios | Plan y registros de control de cambios | Formato, análisis de impacto, decisión, responsable, evidencia de implementación y cierre de cambios relevantes. | 1 | 1 | Formato y registro | Víctor Tello Bravo | Alex Mendoza Morante | Highest | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Gestión de cambios | Verificada | Conforme | 1.0 | Proyecto SCRUM | Repositorio principal | Los cambios revisados cuentan con registro y decisión antes de incorporarse.
EV-031 | Entrega | Lista y validación de entregables | Inventario de archivos, versiones, enlaces, responsables y prueba de apertura previa a la entrega. | 0 | 1 | Lista de verificación | Alex Mendoza Morante | Luis Rodríguez Barrera | Highest | 2026-10-01 |  | Documentos / Entrega final | En proceso | Parcial | 1.0 | Proyecto SCRUM | Repositorio principal | Validar integridad y apertura de todos los archivos finales en la fecha de entrega; conservar acta o lista firmada.
EV-032 | Demostración | Ambiente, datos y guion de demostración | README de instalación, variables requeridas, datos ficticios, cuentas de prueba, ensayo y respaldo visual de la demostración. | 1 | 2 | Ensayo y guía | Kevin Carriel Bonoso | Alex Mendoza Morante | Highest | 2026-10-01 |  | GitHub / Evidencias/EV-032 | En proceso | Parcial | 1.0 | Proyecto SCRUM | Repositorio principal | Ensayar en un equipo alterno y preparar respaldo antes del 03/10/2026.
EV-033 | Seguridad | Registro de eventos y auditoría | Logs o tabla de auditoría con fecha, usuario y evento, sin contraseñas ni información sensible. | 1 | 0 | Revisión de logs | Luis Ramírez Conejo | Luis Rodríguez Barrera | High | 2026-10-01 |  | Jira / Evidencias/EV-033 | En proceso | Parcial | 1.0 | Proyecto SCRUM | Repositorio principal | Completar la cobertura de operaciones relevantes antes del 03/10/2026.
EV-034 | Solicitudes | Alta y ubicación de solicitudes | Formulario, selección de ubicación, validaciones, persistencia y correo al solicitante; casos válidos e inválidos. | 0 | 0 | Prueba integral | Luis Ramírez Conejo | Luis Rodríguez Barrera | Highest | 2026-10-02 |  | Código por integrar en el repositorio: BS/views_solicitudes.py; BS/forms_solicitudes.py; BS/models.py | Pendiente | No aplica | 1.1 | Por vincular | Commit pendiente | Prueba prevista: Crear solicitud válida, rechazar datos inválidos, guardar ubicación y verificar acuse por correo. Falta adjuntar resultado y fecha.
EV-035 | Solicitudes | Consulta, edición y cancelación | Mis solicitudes, detalle, estados, edición y cancelación; verificar pertenencia y URL inexistente o manipulada. | 0 | 0 | Prueba funcional y seguridad | Luis Ramírez Conejo | Luis Rodríguez Barrera | Highest | 2026-10-02 |  | Código por integrar en el repositorio: BS/views_solicitudes.py; BS/urls_perfil.py | Pendiente | No aplica | 1.1 | Por vincular | Commit pendiente | Prueba prevista: Consultar, editar y cancelar solicitud propia; bloquear acceso ajeno y URL inexistente con respuesta controlada. Falta adjuntar resultado y fecha.
EV-036 | Voluntariado | Panel y postulación de voluntarios | Listado elegible, detalle, distancias, postulación, retiro y mensajes; probar permisos y datos persistidos. | 0 | 0 | Prueba integral | Luis Ramírez Conejo | Luis Rodríguez Barrera | High | 2026-10-03 |  | Código por integrar en el repositorio: BS/views_voluntariado.py; BS/forms_voluntariado.py | Pendiente | No aplica | 1.1 | Por vincular | Commit pendiente | Prueba prevista: Ver solicitudes elegibles, postular, retirar y contrastar estado y distancia con datos de prueba. Falta adjuntar resultado y fecha.
EV-037 | Coordinación | Revisión y asignación de solicitudes | Bandeja, decisiones, postulaciones, asignación, auditoría y avisos; comprobar estados y permisos del coordinador. | 0 | 0 | Prueba integral | Kevin Carriel Bonoso | Luis Rodríguez Barrera | Highest | 2026-10-03 |  | Código por integrar en el repositorio: BS/views_coordinacion.py; BS/forms_coordinacion.py | Pendiente | No aplica | 1.1 | Por vincular | Commit pendiente | Prueba prevista: Revisar bandeja, aprobar, asignar y comprobar permisos, historial y notificaciones. Falta adjuntar resultado y fecha.
EV-038 | Contacto | Casos de contacto y actuaciones | Registro, acuse de recibo, revisión por administrador o moderador, nota, historial con fecha y actor, y correo de actualización. | 0 | 0 | Prueba integral | Luis Ramírez Conejo | Luis Rodríguez Barrera | High | 2026-10-02 |  | Código por integrar en el repositorio: BS/views_contacto.py; BS/services_contacto.py; BS/forms_contacto.py | Pendiente | No aplica | 1.1 | Por vincular | Commit pendiente | Prueba prevista: Registrar caso, recibir acuse, cambiar estado, guardar actuación y verificar nota del correo. Falta adjuntar resultado y fecha.
EV-039 | Administración | Usuarios, roles y catálogos | Alta por administrador, correo de activación, asignación y aprobación de roles, gestión de permisos y catálogos; pruebas de acceso directo. | 0 | 0 | Matriz y pruebas negativas | Kevin Carriel Bonoso | Luis Rodríguez Barrera | Highest | 2026-10-03 |  | Código por integrar en el repositorio: BS/views_usuarios.py; BS/views_roles.py; BS/views_catalogos.py | Pendiente | No aplica | 1.1 | Por vincular | Commit pendiente | Prueba prevista: Alta y activación administrativa; añadir rol, modificar permisos y catálogos; bloquear acceso ajeno. Falta adjuntar resultado y fecha.
EV-040 | Portal público | Instituciones avaladas y carrusel | Alta, imagen recortada, enlace y visualización de instituciones; navegación circular con flechas y puntos. | 0 | 0 | Capturas y prueba funcional | Mario Luzardo Fierro | Víctor Tello Bravo | High | 2026-10-03 |  | Código por integrar en el repositorio: BS/views_instituciones.py; BS/templates/instituciones/ | Pendiente | No aplica | 1.1 | Por vincular | Commit pendiente | Prueba prevista: Crear institución, recortar imagen y comprobar tarjetas, enlace y navegación del carrusel. Falta adjuntar resultado y fecha.
EV-041 | Acceso | Activación, correo y acceso social | Registro local, reenvío, enlace caducado, confirmación por correo tras login, y Google y Microsoft con cuenta habilitada. | 0 | 0 | Prueba integral | Luis Ramírez Conejo | Luis Rodríguez Barrera | Highest | 2026-10-03 |  | Código por integrar en el repositorio: BS/views_cuentas.py; BS/views_social.py; BS/social_adapter.py | Pendiente | No aplica | 1.1 | Por vincular | Commit pendiente | Prueba prevista: Activar, reenviar, caducar enlace y verificar inicio local, Google y Microsoft con confirmación por correo. Falta adjuntar resultado y fecha.
EV-042 | Privacidad | Aceptación de datos personales | Primer acceso local y social, enlace público, aceptación expresa, fecha y hora guardadas y bloqueo hasta consentir. | 0 | 0 | Prueba funcional y datos | Luis Rodríguez Barrera | Víctor Tello Bravo | High | 2026-10-03 |  | Código por integrar en el repositorio: BS/views_perfil.py; BS/templates/cuentas/aceptar_datos_personales.html | Pendiente | No aplica | 1.1 | Por vincular | Commit pendiente | Prueba prevista: Primer acceso local y social, abrir ley en otra pestaña y comprobar fecha y hora de aceptación. Falta adjuntar resultado y fecha.
EV-043 | Accesibilidad | Opciones de accesibilidad de ambos paneles | Comprobar teclado, foco, contraste, lectura en voz, texto ampliado y persistencia en topbar y panel para distintos roles. | 0 | 0 | Lista de comprobación | Mario Luzardo Fierro | Luis Rodríguez Barrera | High | 2026-10-03 |  | Código por integrar en el repositorio: BS/templates/componentes/accesibilidad_panel.html; BS/static/ | Pendiente | No aplica | 1.1 | Por vincular | Commit pendiente | Prueba prevista: Probar teclado, foco, contraste y lectura en voz en portal y panel; registrar resultados por navegador. Falta adjuntar resultado y fecha.

## Trazabilidad
Trazabilidad entre calidad, riesgos y evidencias
Relación individual de los 118 registros de origen con el paquete de evidencia que permite verificarlos.
Código origen | Fuente | Categoría | Criterio o riesgo | Indicador / alerta | Código evidencia | Responsable | Prioridad | Resultado / estado | Evidencia registrada | Fecha revisión | Observación
CAL-001 | Matriz de calidad | Funcionalidad | Portal público | Se visualizan propósito, funcionamiento, usuarios, beneficios y contacto. | EV-002 | Víctor Tello Bravo | High | Cumple | Capturas del portal y revisión funcional del contenido publicado. | 2026-09-26 | El criterio fue verificado y no se identificaron desviaciones relevantes.
CAL-002 | Matriz de calidad | Funcionalidad | Navegación pública | El 100 % de enlaces principales funciona. | EV-002 | Mario Luzardo Fierro | High | Cumple | Prueba de enlaces principales y capturas de navegación. | 2026-09-26 | El criterio fue verificado y no se identificaron desviaciones relevantes.
CAL-003 | Matriz de calidad | Funcionalidad | Registro de usuarios | La cuenta se almacena cuando los datos son válidos. | EV-003 | Luis Rodríguez Barrera | Highest | Cumple | Registro de cuenta, consulta en MySQL y captura de confirmación. | 2026-09-26 | El criterio fue verificado y no se identificaron desviaciones relevantes.
CAL-004 | Matriz de calidad | Funcionalidad | Validación de registro | Los campos obligatorios y formatos inválidos generan mensajes. | EV-003 | Luis Rodríguez Barrera | Highest | Cumple | Pruebas con campos vacíos, formatos inválidos y mensajes mostrados. | 2026-09-26 | El criterio fue verificado y no se identificaron desviaciones relevantes.
CAL-005 | Matriz de calidad | Funcionalidad | Correo único | El sistema rechaza un correo previamente registrado. | EV-003 | Luis Ramírez Conejo | High | Cumple | Prueba de duplicidad con un correo previamente registrado. | 2026-09-26 | El criterio fue verificado y no se identificaron desviaciones relevantes.
CAL-006 | Matriz de calidad | Funcionalidad | Inicio de sesión | Se crea una sesión y se permite acceder al panel. | EV-004 | Luis Rodríguez Barrera | Highest | Cumple | Caso de prueba con credenciales válidas y captura de la sesión iniciada. | 2026-09-26 | El criterio fue verificado y no se identificaron desviaciones relevantes.
CAL-007 | Matriz de calidad | Funcionalidad | Credenciales incorrectas | No se crea una sesión y se muestra un mensaje comprensible. | EV-004 | Luis Rodríguez Barrera | Highest | Cumple | Prueba negativa con contraseña incorrecta y mensaje controlado. | 2026-09-26 | El criterio fue verificado y no se identificaron desviaciones relevantes.
CAL-008 | Matriz de calidad | Funcionalidad | Cierre de sesión | El panel queda inaccesible después de cerrar sesión. | EV-004 | Kevin Carriel Bonoso | Highest | Cumple | Prueba de cierre y acceso directo posterior a una ruta privada. | 2026-09-26 | El criterio fue verificado y no se identificaron desviaciones relevantes.
CAL-009 | Matriz de calidad | Funcionalidad | Recuperación de contraseña | El sistema procesa un correo registrado y presenta confirmación. | EV-005 | Mario Luzardo Fierro | High | Cumple parcialmente | Correo de recuperación, enlace generado y pantalla de confirmación. | 2026-09-26 | Validación integral pendiente según el paquete de evidencia vinculado.
CAL-010 | Matriz de calidad | Funcionalidad | Cambio de contraseña | La nueva clave funciona y la anterior queda invalidada. | EV-005 | Luis Ramírez Conejo | High | Cumple parcialmente | Prueba de actualización, limpieza del formulario y nuevo acceso. | 2026-09-26 | Validación integral pendiente según el paquete de evidencia vinculado.
CAL-011 | Matriz de calidad | Funcionalidad | Panel principal | Se muestran nombre, rol y opciones autorizadas. | EV-006 | Víctor Tello Bravo | High | Cumple | Captura del panel con usuario autenticado y opciones habilitadas. | 2026-09-26 | El criterio fue verificado y no se identificaron desviaciones relevantes.
CAL-012 | Matriz de calidad | Funcionalidad | Perfil básico | Los cambios válidos se almacenan correctamente. | EV-007 | Luis Rodríguez Barrera | High | Cumple | Prueba de consulta y actualización de datos permitidos. | 2026-09-26 | El criterio fue verificado y no se identificaron desviaciones relevantes.
CAL-013 | Matriz de calidad | Seguridad | Contraseñas almacenadas | La base de datos conserva únicamente el hash. | EV-008 | Luis Rodríguez Barrera | Highest | Cumple | Consulta anonimizada de MySQL y revisión del hash de contraseña. | 2026-09-27 | El criterio fue verificado y no se identificaron desviaciones relevantes.
CAL-014 | Matriz de calidad | Seguridad | Política de contraseñas | Se rechazan contraseñas que no cumplen las reglas definidas. | EV-008 | Luis Rodríguez Barrera | High | Cumple | Pruebas de complejidad con claves válidas e inválidas. | 2026-09-27 | El criterio fue verificado y no se identificaron desviaciones relevantes.
CAL-015 | Matriz de calidad | Seguridad | Sesiones | Un visitante es redirigido al login. | EV-004 | Kevin Carriel Bonoso | Highest | Cumple | Acceso directo a rutas privadas con y sin autenticación. | 2026-09-27 | El criterio fue verificado y no se identificaron desviaciones relevantes.
CAL-016 | Matriz de calidad | Seguridad | Roles y permisos | Se deniegan las opciones que no corresponden al usuario. | EV-006 | Kevin Carriel Bonoso | Highest | Cumple parcialmente | Pruebas con cuentas de distintos perfiles y revisión de rutas protegidas. | 2026-09-27 | El control básico funciona; falta completar la matriz de permisos para todos los roles proyectados.
CAL-017 | Matriz de calidad | Seguridad | Validación en servidor | Modificar el HTML no permite omitir las validaciones. | EV-009 | Luis Ramírez Conejo | Highest | Cumple | Prueba de envío directo de datos inválidos al servidor. | 2026-09-27 | El criterio fue verificado y no se identificaron desviaciones relevantes.
CAL-018 | Matriz de calidad | Seguridad | Mensajes de error | No se muestran consultas, contraseñas, rutas internas o trazas. | EV-009 | Luis Rodríguez Barrera | High | Cumple | Capturas de errores controlados sin rutas internas ni trazas. | 2026-09-27 | El criterio fue verificado y no se identificaron desviaciones relevantes.
CAL-019 | Matriz de calidad | Seguridad | Datos personales | No se recopila información ajena al registro, acceso y perfil. | EV-011 | Víctor Tello Bravo | High | Cumple | Revisión de formularios, perfil y modelo de datos del MVP. | 2026-09-27 | El criterio fue verificado y no se identificaron desviaciones relevantes.
CAL-020 | Matriz de calidad | Seguridad | Registro de eventos | El registro contiene fecha, usuario y evento sin contraseñas. | EV-033 | Luis Ramírez Conejo | Low | Cumple parcialmente | Revisión de logs de autenticación y operaciones principales. | 2026-09-27 | Se registran eventos técnicos, pero la auditoría funcional todavía no cubre todas las operaciones relevantes.
CAL-021 | Matriz de calidad | Seguridad | Configuración sensible | Se utilizan variables de entorno o configuración protegida. | EV-010 | Kevin Carriel Bonoso | High | Cumple | Revisión de variables de entorno, settings y repositorio Git. | 2026-09-27 | El criterio fue verificado y no se identificaron desviaciones relevantes.
CAL-022 | Matriz de calidad | Accesibilidad | Contraste | Mínimo 4.5:1 para texto normal y 3:1 para texto grande. | EV-012 | Luis Rodríguez Barrera | Highest | Cumple | Medición de contraste y capturas de las pantallas principales. | 2026-09-28 | El criterio fue verificado y no se identificaron desviaciones relevantes.
CAL-023 | Matriz de calidad | Accesibilidad | Navegación por teclado | Se accede mediante Tab, Enter y barra espaciadora. | EV-013 | Luis Rodríguez Barrera | Highest | Cumple parcialmente | Lista de comprobación con Tab, Enter y barra espaciadora. | 2026-09-28 | Validación integral pendiente según el paquete de evidencia vinculado.
CAL-024 | Matriz de calidad | Accesibilidad | Foco visible | Todos los controles interactivos muestran foco visible. | EV-013 | Mario Luzardo Fierro | High | Cumple parcialmente | Capturas de controles enfocados durante la navegación por teclado. | 2026-09-28 | Validación integral pendiente según el paquete de evidencia vinculado.
CAL-025 | Matriz de calidad | Accesibilidad | Etiquetas de formularios | El 100 % de campos utiliza etiquetas vinculadas. | EV-013 | Mario Luzardo Fierro | Highest | Cumple parcialmente | Revisión del HTML y asociación de etiquetas con controles. | 2026-09-28 | Validación integral pendiente según el paquete de evidencia vinculado.
CAL-026 | Matriz de calidad | Accesibilidad | Mensajes de validación | El mensaje identifica el campo y la acción requerida. | EV-015 | Víctor Tello Bravo | High | Cumple | Pruebas con datos inválidos y revisión de mensajes por campo. | 2026-09-28 | El criterio fue verificado y no se identificaron desviaciones relevantes.
CAL-027 | Matriz de calidad | Accesibilidad | Uso del color | Estados y errores también utilizan texto o símbolos. | EV-012 | Luis Rodríguez Barrera | High | Cumple | Revisión de estados, alertas, textos e iconos complementarios. | 2026-09-28 | El criterio fue verificado y no se identificaron desviaciones relevantes.
CAL-028 | Matriz de calidad | Accesibilidad | Ampliación de contenido | No se pierde información ni funcionalidad principal. | EV-014 | Mario Luzardo Fierro | High | Cumple | Prueba de las pantallas principales con zoom del 200 %. | 2026-09-28 | El criterio fue verificado y no se identificaron desviaciones relevantes.
CAL-029 | Matriz de calidad | Accesibilidad | Orden de lectura | Encabezados, campos y acciones mantienen orden comprensible. | EV-013 | Mario Luzardo Fierro | High | Cumple parcialmente | Inspección del HTML y recorrido secuencial mediante teclado. | 2026-09-28 | Validación integral pendiente según el paquete de evidencia vinculado.
CAL-030 | Matriz de calidad | Accesibilidad | Tamaño de controles | Los controles tienen tamaño y separación adecuados. | EV-014 | Mario Luzardo Fierro | Low | Cumple | Inspección de botones y enlaces en resoluciones de escritorio y móvil. | 2026-09-28 | El criterio fue verificado y no se identificaron desviaciones relevantes.
CAL-031 | Matriz de calidad | Accesibilidad | Lenguaje comprensible | No existen mensajes técnicos innecesarios o ambiguos. | EV-015 | Víctor Tello Bravo | High | Cumple | Revisión funcional de textos, instrucciones y mensajes. | 2026-09-28 | El criterio fue verificado y no se identificaron desviaciones relevantes.
CAL-032 | Matriz de calidad | Accesibilidad | Acompañamiento | El diseño no obliga al adulto mayor a gestionar solo el sistema. | EV-013 | Víctor Tello Bravo | High | Cumple parcialmente | Revisión de requisitos y pantallas orientadas al apoyo de un cuidador. | 2026-09-28 | Validación integral pendiente según el paquete de evidencia vinculado.
CAL-033 | Matriz de calidad | Identidad visual | Azul institucional | El color se aplica consistentemente. | EV-016 | Mario Luzardo Fierro | High | Cumple | Revisión de variables CSS y capturas de encabezados y navegación. | 2026-09-29 | El criterio fue verificado y no se identificaron desviaciones relevantes.
CAL-034 | Matriz de calidad | Identidad visual | Magenta de acción | El magenta destaca botones principales sin saturar la interfaz. | EV-016 | Mario Luzardo Fierro | High | Cumple | Revisión visual de botones principales y variables CSS. | 2026-09-29 | El criterio fue verificado y no se identificaron desviaciones relevantes.
CAL-035 | Matriz de calidad | Identidad visual | Fondo blanco | El contenido mantiene claridad y legibilidad. | EV-016 | Mario Luzardo Fierro | Low | Cumple | Inspección de las áreas principales de lectura. | 2026-09-29 | El criterio fue verificado y no se identificaron desviaciones relevantes.
CAL-036 | Matriz de calidad | Identidad visual | Gris claro | Las tarjetas y campos se distinguen correctamente. | EV-016 | Mario Luzardo Fierro | Low | Cumple | Revisión de fondos secundarios, tarjetas y campos. | 2026-09-29 | El criterio fue verificado y no se identificaron desviaciones relevantes.
CAL-037 | Matriz de calidad | Identidad visual | Texto principal | El texto mantiene contraste sobre fondos claros. | EV-016 | Luis Rodríguez Barrera | High | Cumple | Medición de contraste del texto sobre fondos claros. | 2026-09-29 | El criterio fue verificado y no se identificaron desviaciones relevantes.
CAL-038 | Matriz de calidad | Identidad visual | Tipografía | La misma familia se mantiene en todas las pantallas. | EV-016 | Mario Luzardo Fierro | High | Cumple | Revisión de la familia tipográfica configurada en CSS. | 2026-09-29 | El criterio fue verificado y no se identificaron desviaciones relevantes.
CAL-039 | Matriz de calidad | Identidad visual | Jerarquía tipográfica | Los tamaños y pesos mantienen jerarquía uniforme. | EV-016 | Mario Luzardo Fierro | High | Cumple | Comparación de títulos, subtítulos, cuerpo y etiquetas. | 2026-09-29 | El criterio fue verificado y no se identificaron desviaciones relevantes.
CAL-040 | Matriz de calidad | Identidad visual | Encabezado | El componente mantiene logotipo, navegación y acciones. | EV-016 | Mario Luzardo Fierro | High | Cumple | Comparación del componente común en las pantallas principales. | 2026-09-29 | El criterio fue verificado y no se identificaron desviaciones relevantes.
CAL-041 | Matriz de calidad | Identidad visual | Botones | Existe una acción principal claramente identificable. | EV-016 | Víctor Tello Bravo | Low | Cumple | Inspección de acciones principales y secundarias. | 2026-09-29 | El criterio fue verificado y no se identificaron desviaciones relevantes.
CAL-042 | Matriz de calidad | Identidad visual | Consistencia | No existen diferencias visuales sin justificación. | EV-016 | Luis Rodríguez Barrera | High | Cumple | Lista de comprobación visual y capturas comparativas. | 2026-09-29 | El criterio fue verificado y no se identificaron desviaciones relevantes.
CAL-043 | Matriz de calidad | Rendimiento | Carga de páginas | Tiempo máximo de 3 segundos en el ambiente de prueba. | EV-018 | Kevin Carriel Bonoso | High | Cumple | Medición en el navegador durante la ejecución local. | 2026-09-30 | El criterio fue verificado y no se identificaron desviaciones relevantes.
CAL-044 | Matriz de calidad | Rendimiento | Respuesta de servicios | Registro, login y perfil responden en máximo 2 segundos localmente. | EV-018 | Luis Ramírez Conejo | High | Cumple | Registro de tiempos de registro, acceso y perfil. | 2026-09-30 | El criterio fue verificado y no se identificaron desviaciones relevantes.
CAL-045 | Matriz de calidad | Confiabilidad | Manejo de errores | El sistema mantiene la operación y presenta un mensaje controlado. | EV-009 | Luis Rodríguez Barrera | Highest | Cumple | Pruebas negativas con entradas inválidas y revisión de continuidad. | 2026-09-30 | El criterio fue verificado y no se identificaron desviaciones relevantes.
CAL-046 | Matriz de calidad | Confiabilidad | Persistencia | Los registros guardados pueden consultarse nuevamente. | EV-007 | Luis Ramírez Conejo | Highest | Cumple | Reinicio de la aplicación y consulta posterior de los registros. | 2026-09-30 | El criterio fue verificado y no se identificaron desviaciones relevantes.
CAL-047 | Matriz de calidad | Compatibilidad | Navegadores | Los flujos principales se completan en ambos navegadores. | EV-014 | Mario Luzardo Fierro | High | Cumple | Pruebas de los flujos principales en Chrome y Edge. | 2026-09-30 | El criterio fue verificado y no se identificaron desviaciones relevantes.
CAL-048 | Matriz de calidad | Compatibilidad | Diseño adaptable | No existen superposiciones ni desplazamiento horizontal injustificado. | EV-014 | Mario Luzardo Fierro | High | Cumple | Capturas en resoluciones de escritorio, tableta y móvil. | 2026-09-30 | El criterio fue verificado y no se identificaron desviaciones relevantes.
CAL-049 | Matriz de calidad | Mantenibilidad | Estructura Python | La estructura corresponde con la arquitectura aprobada. | EV-019 | Kevin Carriel Bonoso | Highest | Cumple | Árbol de carpetas y revisión de la arquitectura Django. | 2026-10-01 | El criterio fue verificado y no se identificaron desviaciones relevantes.
CAL-050 | Matriz de calidad | Mantenibilidad | Métodos y servicios | La lógica no se concentra en una sola ruta o archivo. | EV-019 | Kevin Carriel Bonoso | High | Cumple | Revisión de vistas, formularios, servicios y responsabilidades. | 2026-10-01 | El criterio fue verificado y no se identificaron desviaciones relevantes.
CAL-051 | Matriz de calidad | Mantenibilidad | Convenciones de código | El código sigue una convención uniforme. | EV-019 | Luis Ramírez Conejo | High | Cumple | Lista de comprobación de nombres y estructura del código. | 2026-10-01 | El criterio fue verificado y no se identificaron desviaciones relevantes.
CAL-052 | Matriz de calidad | Mantenibilidad | Código duplicado | No existen bloques relevantes duplicados. | EV-019 | Luis Ramírez Conejo | Low | Cumple | Revisión de componentes, plantillas y funciones reutilizadas. | 2026-10-01 | El criterio fue verificado y no se identificaron desviaciones relevantes.
CAL-053 | Matriz de calidad | Mantenibilidad | Documentación técnica | Registro, login, perfil y recuperación están documentados. | EV-019 | Kevin Carriel Bonoso | High | Cumple parcialmente | Revisión del README, vistas, formularios y servicios principales. | 2026-10-01 | Los flujos principales están documentados; algunos métodos requieren completar su descripción técnica.
CAL-054 | Matriz de calidad | Mantenibilidad | Ejecución reproducible | El README contiene instalación, configuración y ejecución. | EV-032 | Kevin Carriel Bonoso | High | Cumple | Prueba de instalación con README, requirements y variables de entorno. | 2026-10-01 | El criterio fue verificado y no se identificaron desviaciones relevantes.
CAL-055 | Matriz de calidad | Mantenibilidad | Control de versiones | Los cambios poseen commits identificables y no incluyen credenciales. | EV-010 | Alex Mendoza Morante | High | Cumple | Repositorio GitHub e historial de commits identificables. | 2026-10-01 | El criterio fue verificado y no se identificaron desviaciones relevantes.
CAL-056 | Matriz de calidad | Gestión | Planificación en Jira | El 100 % tiene responsable, fechas y prioridad. | EV-024 | Alex Mendoza Morante | Highest | Cumple | Captura del cronograma, épicas, actividades, responsables y prioridades. | 2026-10-01 | El criterio fue verificado y no se identificaron desviaciones relevantes.
CAL-057 | Matriz de calidad | Gestión | Evidencias | Las tareas terminadas poseen archivo, captura, código o resultado. | EV-028 | Alex Mendoza Morante | High | Cumple parcialmente | Revisión de adjuntos, enlaces, capturas y commits registrados en Jira. | 2026-10-01 | La mayoría de tareas tiene evidencia; quedan actividades cerradas pendientes de adjuntar su respaldo final.
CAL-058 | Matriz de calidad | Gestión | Trazabilidad | Cada función del MVP posee implementación y evidencia de prueba. | EV-028 | Víctor Tello Bravo | Highest | Cumple parcialmente | Matriz de trazabilidad, historias de usuario, pantallas, código y casos de prueba. | 2026-10-01 | La trazabilidad del MVP está definida; faltan algunos enlaces finales entre pruebas y evidencias.
CAL-059 | Matriz de calidad | Gestión | Documento de Visión | Todas las secciones solicitadas están incluidas y numeradas. | EV-027 | Víctor Tello Bravo | Highest | Cumple | Documento de Visión revisado con secciones numeradas y anexos. | 2026-10-01 | El criterio fue verificado y no se identificaron desviaciones relevantes.
CAL-060 | Matriz de calidad | Gestión | Control documental | La versión vigente puede identificarse claramente. | EV-027 | Alex Mendoza Morante | High | Cumple | Tabla de control de versiones y versión vigente identificada. | 2026-10-01 | El criterio fue verificado y no se identificaron desviaciones relevantes.
CAL-061 | Matriz de calidad | Gestión | Gestión de cambios | Los cambios relevantes poseen solicitud y decisión. | EV-030 | Víctor Tello Bravo | High | Cumple | Formato, plan de control y registro de solicitudes de cambio. | 2026-10-01 | El criterio fue verificado y no se identificaron desviaciones relevantes.
CAL-062 | Matriz de calidad | Gestión | Gestión de defectos | Cada defecto tiene descripción, evidencia, prioridad y responsable. | EV-023 | Luis Rodríguez Barrera | High | Cumple | Incidencias de Jira con prioridad, responsable, estado y evidencia. | 2026-10-01 | El criterio fue verificado y no se identificaron desviaciones relevantes.
CAL-063 | Matriz de calidad | Gestión | Diagramas BPMN | Los diagramas son legibles y coherentes con requisitos y pantallas. | EV-029 | Kevin Carriel Bonoso | High | Cumple | Archivos BPMN y gráficos comparados con requisitos y pantallas. | 2026-10-01 | El criterio fue verificado y no se identificaron desviaciones relevantes.
CAL-064 | Matriz de calidad | Gestión | Alcance del MVP | No se anteponen funciones futuras a registro, acceso y panel principal. | EV-001 | Víctor Tello Bravo | Highest | Cumple | Comparación entre Documento del MVP, backlog y versión implementada. | 2026-10-01 | El criterio fue verificado y no se identificaron desviaciones relevantes.
RIE-001 | Matriz de riesgos | Alcance | Crecimiento no controlado del alcance | Solicitud de funciones fuera del MVP | EV-001 | Víctor Tello Bravo | Highest | Controlado | Backlog del MVP, criterios de exclusión y registro de cambios revisados. | 2026-09-26 | El alcance se mantuvo en el MVP aprobado y cualquier ampliación quedó sujeta al control de cambios.
RIE-002 | Matriz de riesgos | Alcance | Límites ambiguos del MVP | Dudas repetidas sobre qué desarrollar | EV-001 | Alex Mendoza Morante | High | Controlado | Backlog del MVP, criterios de exclusión y registro de cambios revisados. | 2026-09-27 | El control preventivo fue aplicado y no se observó materialización; se mantiene monitoreo hasta la entrega.
RIE-003 | Matriz de riesgos | Aceptación | Rechazo académico del entregable | Criterios sin evidencia o sección faltante | EV-021 | Víctor Tello Bravo | High | Controlado | Lista de verificación, criterios de aceptación y evidencia de revisión funcional. | 2026-09-28 | El control preventivo fue aplicado y no se observó materialización; se mantiene monitoreo hasta la entrega.
RIE-004 | Matriz de riesgos | Aceptación | Criterios de aceptación incompletos | Historias listas para iniciar sin criterios | EV-021 | Víctor Tello Bravo | High | Controlado | Lista de verificación, criterios de aceptación y evidencia de revisión funcional. | 2026-09-29 | El control preventivo fue aplicado y no se observó materialización; se mantiene monitoreo hasta la entrega.
RIE-005 | Matriz de riesgos | Aceptación | Demostración poco clara | Demo sin orden o responsables | EV-021 | Alex Mendoza Morante | High | Controlado | Lista de verificación, criterios de aceptación y evidencia de revisión funcional. | 2026-09-30 | El control preventivo fue aplicado y no se observó materialización; se mantiene monitoreo hasta la entrega.
RIE-006 | Matriz de riesgos | Funcionalidad | Falla en el registro de usuarios | Registro devuelve error o no guarda | EV-003 | Luis Ramírez Conejo | High | Controlado | Casos de prueba del flujo, capturas del resultado y evidencia registrada en Jira. | 2026-10-01 | El control preventivo fue aplicado y no se observó materialización; se mantiene monitoreo hasta la entrega.
RIE-007 | Matriz de riesgos | Funcionalidad | Falla en el inicio de sesión | Credenciales válidas son rechazadas | EV-004 | Luis Ramírez Conejo | Highest | Controlado | Casos de prueba del flujo, capturas del resultado y evidencia registrada en Jira. | 2026-09-26 | Las credenciales válidas permiten acceso y los errores se presentan de forma controlada.
RIE-008 | Matriz de riesgos | Funcionalidad | Cierre de sesión incompleto | Panel accesible después de cerrar sesión | EV-004 | Kevin Carriel Bonoso | High | Controlado | Casos de prueba del flujo, capturas del resultado y evidencia registrada en Jira. | 2026-09-27 | El control preventivo fue aplicado y no se observó materialización; se mantiene monitoreo hasta la entrega.
RIE-009 | Matriz de riesgos | Funcionalidad | Recuperación de contraseña incompleta | Solicitud sin confirmación o cambio efectivo | EV-005 | Mario Luzardo Fierro | Low | En tratamiento | Casos de prueba del flujo, capturas del resultado y evidencia registrada en Jira. | 2026-09-28 | El flujo está integrado parcialmente; falta validar token, caducidad y notificación de extremo a extremo.
RIE-010 | Matriz de riesgos | Funcionalidad | Panel incorrecto según el rol | Menú no coincide con el rol | EV-006 | Kevin Carriel Bonoso | High | En tratamiento | Casos de prueba del flujo, capturas del resultado y evidencia registrada en Jira. | 2026-09-29 | Se mantiene seguimiento hasta completar la prueba de permisos para todos los roles del MVP.
RIE-011 | Matriz de riesgos | Funcionalidad | Actualización incorrecta del perfil | Cambios no guardados o datos alterados | EV-007 | Luis Ramírez Conejo | High | Controlado | Casos de prueba del flujo, capturas del resultado y evidencia registrada en Jira. | 2026-09-30 | El control preventivo fue aplicado y no se observó materialización; se mantiene monitoreo hasta la entrega.
RIE-012 | Matriz de riesgos | Seguridad | Contraseñas almacenadas en texto plano | Contraseñas legibles en datos o logs | EV-008 | Luis Rodríguez Barrera | High | Cerrado | Pruebas negativas, revisión de rutas y configuración segura del repositorio. | 2026-10-01 | No se detectó el indicador de alerta después de aplicar el control; el riesgo se cierra con evidencia disponible.
RIE-013 | Matriz de riesgos | Seguridad | Acceso sin autenticación | Página privada visible sin login | EV-004 | Kevin Carriel Bonoso | High | Controlado | Pruebas negativas, revisión de rutas y configuración segura del repositorio. | 2026-09-26 | Las rutas privadas rechazaron accesos directos sin sesión durante la verificación.
RIE-014 | Matriz de riesgos | Seguridad | Escalada de privilegios | Petición manual aceptada para rol no autorizado | EV-006 | Kevin Carriel Bonoso | High | En tratamiento | Pruebas negativas, revisión de rutas y configuración segura del repositorio. | 2026-09-27 | La validación del servidor está en revisión para acciones sensibles y acceso por URL directa.
RIE-015 | Matriz de riesgos | Seguridad | Inyección o manipulación de entradas | Entradas especiales causan errores o cambios | EV-009 | Luis Rodríguez Barrera | High | Controlado | Pruebas negativas, revisión de rutas y configuración segura del repositorio. | 2026-09-28 | El control preventivo fue aplicado y no se observó materialización; se mantiene monitoreo hasta la entrega.
RIE-016 | Matriz de riesgos | Seguridad | Errores revelan información sensible | Pantalla muestra traceback o datos internos | EV-009 | Luis Rodríguez Barrera | High | Controlado | Pruebas negativas, revisión de rutas y configuración segura del repositorio. | 2026-09-29 | Las respuestas visibles no muestran trazas, consultas ni configuración interna.
RIE-017 | Matriz de riesgos | Seguridad | Credenciales publicadas en Git | Token, contraseña o archivo .env en commit | EV-010 | Kevin Carriel Bonoso | High | Cerrado | Pruebas negativas, revisión de rutas y configuración segura del repositorio. | 2026-09-30 | No se detectó el indicador de alerta después de aplicar el control; el riesgo se cierra con evidencia disponible.
RIE-018 | Matriz de riesgos | Privacidad | Recolección excesiva de datos | Campo sin finalidad documentada | EV-011 | Víctor Tello Bravo | High | Controlado | Formularios revisados y evidencias anonimizadas con datos ficticios. | 2026-10-01 | El control preventivo fue aplicado y no se observó materialización; se mantiene monitoreo hasta la entrega.
RIE-019 | Matriz de riesgos | Privacidad | Evidencias con datos personales | Nombre, correo o teléfono real en evidencia | EV-011 | Luis Rodríguez Barrera | High | Controlado | Formularios revisados y evidencias anonimizadas con datos ficticios. | 2026-09-26 | El control preventivo fue aplicado y no se observó materialización; se mantiene monitoreo hasta la entrega.
RIE-020 | Matriz de riesgos | Accesibilidad | Contraste insuficiente | Herramienta de contraste reporta incumplimiento | EV-012 | Mario Luzardo Fierro | High | Controlado | Lista de comprobación de accesibilidad y capturas de navegación y contraste. | 2026-09-27 | Los componentes principales cumplen el contraste definido o fueron ajustados.
RIE-021 | Matriz de riesgos | Accesibilidad | Navegación por teclado incompleta | Control inaccesible con Tab o Enter | EV-013 | Mario Luzardo Fierro | High | En tratamiento | Lista de comprobación de accesibilidad y capturas de navegación y contraste. | 2026-09-28 | Persisten ajustes menores de orden de foco en formularios y componentes interactivos.
RIE-022 | Matriz de riesgos | Accesibilidad | Campos sin etiquetas comprensibles | Campo sin label asociado | EV-013 | Mario Luzardo Fierro | High | Controlado | Lista de comprobación de accesibilidad y capturas de navegación y contraste. | 2026-09-29 | El control preventivo fue aplicado y no se observó materialización; se mantiene monitoreo hasta la entrega.
RIE-023 | Matriz de riesgos | Accesibilidad | Foco visual no visible | No se distingue el elemento activo | EV-013 | Mario Luzardo Fierro | Low | Controlado | Lista de comprobación de accesibilidad y capturas de navegación y contraste. | 2026-09-30 | El control preventivo fue aplicado y no se observó materialización; se mantiene monitoreo hasta la entrega.
RIE-024 | Matriz de riesgos | Accesibilidad | Información comunicada solo con color | Estado solo distinguible por color | EV-012 | Luis Rodríguez Barrera | Low | Controlado | Lista de comprobación de accesibilidad y capturas de navegación y contraste. | 2026-10-01 | El control preventivo fue aplicado y no se observó materialización; se mantiene monitoreo hasta la entrega.
RIE-025 | Matriz de riesgos | Usabilidad | Flujo complejo para adultos mayores | Usuarios no completan el flujo sin ayuda | EV-015 | Mario Luzardo Fierro | High | En tratamiento | Revisión funcional del recorrido y evidencia de mensajes e instrucciones ajustadas. | 2026-09-26 | Se simplificaron textos y campos; falta una validación final del recorrido asistido.
RIE-026 | Matriz de riesgos | Usabilidad | Mensajes confusos | Usuarios preguntan qué acción realizar | EV-015 | Víctor Tello Bravo | Low | Controlado | Revisión funcional del recorrido y evidencia de mensajes e instrucciones ajustadas. | 2026-09-27 | El control preventivo fue aplicado y no se observó materialización; se mantiene monitoreo hasta la entrega.
RIE-027 | Matriz de riesgos | Identidad visual | Colores inconsistentes | Mismo elemento muestra colores distintos | EV-016 | Mario Luzardo Fierro | Low | Controlado | Comparación con paleta aprobada y capturas de pantallas consolidadas. | 2026-09-28 | El control preventivo fue aplicado y no se observó materialización; se mantiene monitoreo hasta la entrega.
RIE-028 | Matriz de riesgos | Identidad visual | Uso excesivo del magenta | Varias acciones compiten visualmente | EV-016 | Mario Luzardo Fierro | Low | Cerrado | Comparación con paleta aprobada y capturas de pantallas consolidadas. | 2026-09-29 | No se detectó el indicador de alerta después de aplicar el control; el riesgo se cierra con evidencia disponible.
RIE-029 | Matriz de riesgos | Identidad visual | Encabezado inconsistente | Cambian logo, enlaces o alturas entre vistas | EV-016 | Mario Luzardo Fierro | Low | Controlado | Comparación con paleta aprobada y capturas de pantallas consolidadas. | 2026-09-30 | El control preventivo fue aplicado y no se observó materialización; se mantiene monitoreo hasta la entrega.
RIE-030 | Matriz de riesgos | Compatibilidad | Diseño adaptable defectuoso | Contenido cortado en pantalla pequeña | EV-014 | Mario Luzardo Fierro | High | Controlado | Resultados de prueba en Chrome, Edge y resoluciones representativas. | 2026-10-01 | El control preventivo fue aplicado y no se observó materialización; se mantiene monitoreo hasta la entrega.
RIE-031 | Matriz de riesgos | Compatibilidad | Diferencias entre Chrome y Edge | Resultado visual o funcional diferente | EV-014 | Luis Rodríguez Barrera | Low | Cerrado | Resultados de prueba en Chrome, Edge y resoluciones representativas. | 2026-09-26 | No se detectó el indicador de alerta después de aplicar el control; el riesgo se cierra con evidencia disponible.
RIE-032 | Matriz de riesgos | Datos | Pérdida de información | Registros desaparecen después de cambios | EV-017 | Luis Ramírez Conejo | High | Controlado | Consulta de base de datos, restricciones verificadas y respaldo de datos de prueba. | 2026-09-27 | Los registros persistieron después del reinicio y existe respaldo de datos de prueba.
RIE-033 | Matriz de riesgos | Datos | Usuarios duplicados | Mismo correo registrado más de una vez | EV-017 | Luis Ramírez Conejo | High | Cerrado | Consulta de base de datos, restricciones verificadas y respaldo de datos de prueba. | 2026-09-28 | No se detectó el indicador de alerta después de aplicar el control; el riesgo se cierra con evidencia disponible.
RIE-034 | Matriz de riesgos | Datos | Modelo de datos distinto de la documentación | Atributo o relación no coincide | EV-017 | Kevin Carriel Bonoso | Low | Controlado | Consulta de base de datos, restricciones verificadas y respaldo de datos de prueba. | 2026-09-29 | El control preventivo fue aplicado y no se observó materialización; se mantiene monitoreo hasta la entrega.
RIE-035 | Matriz de riesgos | Rendimiento | Carga lenta de páginas | Página supera 3 segundos en pruebas | EV-018 | Kevin Carriel Bonoso | Low | Controlado | Registro de tiempos de respuesta en ambiente local y revisión de recursos. | 2026-09-30 | Las pantallas principales cargaron dentro del umbral establecido en pruebas locales.
RIE-036 | Matriz de riesgos | Rendimiento | Servicios Python lentos | Respuesta local supera 2 segundos | EV-018 | Luis Ramírez Conejo | Low | Controlado | Registro de tiempos de respuesta en ambiente local y revisión de recursos. | 2026-10-01 | El control preventivo fue aplicado y no se observó materialización; se mantiene monitoreo hasta la entrega.
RIE-037 | Matriz de riesgos | Arquitectura | Código monolítico y difícil de mantener | Archivo concentra interfaz, negocio y datos | EV-019 | Kevin Carriel Bonoso | High | Controlado | Árbol del proyecto y revisión técnica de rutas, modelos y servicios. | 2026-09-26 | El control preventivo fue aplicado y no se observó materialización; se mantiene monitoreo hasta la entrega.
RIE-038 | Matriz de riesgos | Integración | Integración tardía de HTML y Python | Pantallas usan datos simulados cerca de entrega | EV-020 | Kevin Carriel Bonoso | High | En tratamiento | Evidencia de integración frontend-backend y ejecución del flujo principal. | 2026-09-27 | El flujo principal está conectado; continúan pruebas integrales y corrección de incidencias.
RIE-039 | Matriz de riesgos | Calidad | Cobertura de pruebas insuficiente | Historia terminada sin evidencia de prueba | EV-022 | Luis Rodríguez Barrera | High | En tratamiento | Casos de prueba, incidencias y resultados asociados en Jira. | 2026-09-28 | Los casos críticos están ejecutados; se completa la cobertura y evidencia de escenarios negativos.
RIE-040 | Matriz de riesgos | Calidad | Defectos sin responsable | Incidencia sin responsable o fecha | EV-023 | Luis Rodríguez Barrera | High | Controlado | Casos de prueba, incidencias y resultados asociados en Jira. | 2026-09-29 | El control preventivo fue aplicado y no se observó materialización; se mantiene monitoreo hasta la entrega.
RIE-041 | Matriz de riesgos | Calidad | Incumplimiento de una tarea Highest | Tarea Highest atrasada o fallida | EV-023 | Alex Mendoza Morante | High | Controlado | Casos de prueba, incidencias y resultados asociados en Jira. | 2026-09-30 | El control preventivo fue aplicado y no se observó materialización; se mantiene monitoreo hasta la entrega.
RIE-042 | Matriz de riesgos | Planificación | Retraso de tareas críticas | Desviación mayor a un día | EV-024 | Alex Mendoza Morante | High | En tratamiento | Cronograma del Sprint 4 y seguimiento de tareas críticas en Jira. | 2026-10-01 | La ruta crítica está controlada, pero requiere revisión diaria hasta el cierre del Sprint 4.
RIE-043 | Matriz de riesgos | Equipo | Indisponibilidad de un integrante | Ausencia o falta de actualización | EV-024 | Alex Mendoza Morante | High | Controlado | Asignaciones individuales, actualización de responsables y seguimiento diario. | 2026-09-26 | El control preventivo fue aplicado y no se observó materialización; se mantiene monitoreo hasta la entrega.
RIE-044 | Matriz de riesgos | Equipo | Distribución desigual del trabajo | Un integrante acumula tareas pendientes | EV-024 | Alex Mendoza Morante | High | Controlado | Asignaciones individuales, actualización de responsables y seguimiento diario. | 2026-09-27 | El control preventivo fue aplicado y no se observó materialización; se mantiene monitoreo hasta la entrega.
RIE-045 | Matriz de riesgos | Herramientas | Jira no refleja el avance real | Diferencia entre archivos y estado de Jira | EV-024 | Alex Mendoza Morante | Low | En tratamiento | Tablero Jira conciliado con archivos, commits y evidencias. | 2026-09-28 | Se realizó conciliación inicial; quedan evidencias y estados por actualizar antes del cierre.
RIE-046 | Matriz de riesgos | Repositorio | Pérdida o sobreescritura de código | Conflicto o archivo eliminado accidentalmente | EV-010 | Kevin Carriel Bonoso | High | Cerrado | Historial de commits, ramas y verificación de recuperación de versión. | 2026-09-29 | No se detectó el indicador de alerta después de aplicar el control; el riesgo se cierra con evidencia disponible.
RIE-047 | Matriz de riesgos | Documentación | Documento de Visión desactualizado | Fechas, alcance o diagramas no coinciden | EV-027 | Víctor Tello Bravo | High | En tratamiento | Documento de Visión y anexos consolidados con control de versiones. | 2026-09-30 | La consolidación está en curso para incorporar matriz de calidad, riesgos, cambios, BPMN y cronograma.
RIE-048 | Matriz de riesgos | Documentación | Inconsistencias entre documentos | Mismo dato aparece con valores distintos | EV-027 | Alex Mendoza Morante | High | En tratamiento | Documento de Visión y anexos consolidados con control de versiones. | 2026-10-01 | Se ejecuta revisión cruzada final de nombres, fechas, roles, alcance y versiones.
RIE-049 | Matriz de riesgos | Trazabilidad | Requisitos sin vínculo con historias, pantallas o pruebas | Función sin historia, clase, pantalla o prueba | EV-028 | Víctor Tello Bravo | High | En tratamiento | Matriz que relaciona requisito, historia, pantalla, servicio y prueba. | 2026-09-26 | La trazabilidad del MVP está avanzada; faltan vínculos de evidencia en algunos casos de prueba.
RIE-050 | Matriz de riesgos | Procesos | BPMN distinto de la implementación | Actividad del flujo no existe en el sistema | EV-029 | Kevin Carriel Bonoso | Low | Controlado | Diagramas BPMN comparados con los flujos vigentes del MVP. | 2026-09-27 | El control preventivo fue aplicado y no se observó materialización; se mantiene monitoreo hasta la entrega.
RIE-051 | Matriz de riesgos | Cambios | Cambio implementado sin aprobación | Commit o tarea sin solicitud asociada | EV-030 | Víctor Tello Bravo | High | Controlado | Formato y plan de control de cambios con decisión y trazabilidad. | 2026-09-28 | Los cambios revisados cuentan con registro, análisis y decisión antes de su incorporación.
RIE-052 | Matriz de riesgos | Entrega | Archivos incompletos o dañados | Archivo faltante, corrupto o versión incorrecta | EV-031 | Alex Mendoza Morante | High | Controlado | Lista de entregables y prueba de apertura de los archivos finales. | 2026-09-29 | El control preventivo fue aplicado y no se observó materialización; se mantiene monitoreo hasta la entrega.
RIE-053 | Matriz de riesgos | Demostración | Falla del ambiente de demostración | Aplicación no inicia en equipo alterno | EV-032 | Kevin Carriel Bonoso | High | En tratamiento | Guion, datos de prueba y ensayo del ambiente de demostración. | 2026-09-30 | El ambiente local funciona; falta ensayo completo en un equipo alterno y respaldo de la demo.
RIE-054 | Matriz de riesgos | Demostración | Ausencia de datos de prueba | No hay usuario válido para el recorrido | EV-032 | Luis Rodríguez Barrera | Low | Cerrado | Guion, datos de prueba y ensayo del ambiente de demostración. | 2026-10-01 | No se detectó el indicador de alerta después de aplicar el control; el riesgo se cierra con evidencia disponible.
DJ-001 | Flujos Django | Solicitudes | Alta y ubicación de solicitudes | Formulario, selección de ubicación, validaciones, persistencia y correo al solicitante; casos válidos e inválidos. | EV-034 | Luis Ramírez Conejo | Highest | Pendiente | Caso previsto: Crear solicitud válida, rechazar datos inválidos, guardar ubicación y verificar acuse por correo. |  | Código de referencia: BS/views_solicitudes.py; BS/forms_solicitudes.py; BS/models.py. Ejecución y resultado pendientes; no marcar como conforme sin reporte.
DJ-002 | Flujos Django | Solicitudes | Consulta, edición y cancelación | Mis solicitudes, detalle, estados, edición y cancelación; verificar pertenencia y URL inexistente o manipulada. | EV-035 | Luis Ramírez Conejo | Highest | Pendiente | Caso previsto: Consultar, editar y cancelar solicitud propia; bloquear acceso ajeno y URL inexistente con respuesta controlada. |  | Código de referencia: BS/views_solicitudes.py; BS/urls_perfil.py. Ejecución y resultado pendientes; no marcar como conforme sin reporte.
DJ-003 | Flujos Django | Voluntariado | Panel y postulación de voluntarios | Listado elegible, detalle, distancias, postulación, retiro y mensajes; probar permisos y datos persistidos. | EV-036 | Luis Ramírez Conejo | High | Pendiente | Caso previsto: Ver solicitudes elegibles, postular, retirar y contrastar estado y distancia con datos de prueba. |  | Código de referencia: BS/views_voluntariado.py; BS/forms_voluntariado.py. Ejecución y resultado pendientes; no marcar como conforme sin reporte.
DJ-004 | Flujos Django | Coordinación | Revisión y asignación de solicitudes | Bandeja, decisiones, postulaciones, asignación, auditoría y avisos; comprobar estados y permisos del coordinador. | EV-037 | Kevin Carriel Bonoso | Highest | Pendiente | Caso previsto: Revisar bandeja, aprobar, asignar y comprobar permisos, historial y notificaciones. |  | Código de referencia: BS/views_coordinacion.py; BS/forms_coordinacion.py. Ejecución y resultado pendientes; no marcar como conforme sin reporte.
DJ-005 | Flujos Django | Contacto | Casos de contacto y actuaciones | Registro, acuse de recibo, revisión por administrador o moderador, nota, historial con fecha y actor, y correo de actualización. | EV-038 | Luis Ramírez Conejo | High | Pendiente | Caso previsto: Registrar caso, recibir acuse, cambiar estado, guardar actuación y verificar nota del correo. |  | Código de referencia: BS/views_contacto.py; BS/services_contacto.py; BS/forms_contacto.py. Ejecución y resultado pendientes; no marcar como conforme sin reporte.
DJ-006 | Flujos Django | Administración | Usuarios, roles y catálogos | Alta por administrador, correo de activación, asignación y aprobación de roles, gestión de permisos y catálogos; pruebas de acceso directo. | EV-039 | Kevin Carriel Bonoso | Highest | Pendiente | Caso previsto: Alta y activación administrativa; añadir rol, modificar permisos y catálogos; bloquear acceso ajeno. |  | Código de referencia: BS/views_usuarios.py; BS/views_roles.py; BS/views_catalogos.py. Ejecución y resultado pendientes; no marcar como conforme sin reporte.
DJ-007 | Flujos Django | Portal público | Instituciones avaladas y carrusel | Alta, imagen recortada, enlace y visualización de instituciones; navegación circular con flechas y puntos. | EV-040 | Mario Luzardo Fierro | High | Pendiente | Caso previsto: Crear institución, recortar imagen y comprobar tarjetas, enlace y navegación del carrusel. |  | Código de referencia: BS/views_instituciones.py; BS/templates/instituciones/. Ejecución y resultado pendientes; no marcar como conforme sin reporte.
DJ-008 | Flujos Django | Acceso | Activación, correo y acceso social | Registro local, reenvío, enlace caducado, confirmación por correo tras login, y Google y Microsoft con cuenta habilitada. | EV-041 | Luis Ramírez Conejo | Highest | Pendiente | Caso previsto: Activar, reenviar, caducar enlace y verificar inicio local, Google y Microsoft con confirmación por correo. |  | Código de referencia: BS/views_cuentas.py; BS/views_social.py; BS/social_adapter.py. Ejecución y resultado pendientes; no marcar como conforme sin reporte.
DJ-009 | Flujos Django | Privacidad | Aceptación de datos personales | Primer acceso local y social, enlace público, aceptación expresa, fecha y hora guardadas y bloqueo hasta consentir. | EV-042 | Luis Rodríguez Barrera | High | Pendiente | Caso previsto: Primer acceso local y social, abrir ley en otra pestaña y comprobar fecha y hora de aceptación. |  | Código de referencia: BS/views_perfil.py; BS/templates/cuentas/aceptar_datos_personales.html. Ejecución y resultado pendientes; no marcar como conforme sin reporte.
DJ-010 | Flujos Django | Accesibilidad | Opciones de accesibilidad de ambos paneles | Comprobar teclado, foco, contraste, lectura en voz, texto ampliado y persistencia en topbar y panel para distintos roles. | EV-043 | Mario Luzardo Fierro | High | Pendiente | Caso previsto: Probar teclado, foco, contraste y lectura en voz en portal y panel; registrar resultados por navegador. |  | Código de referencia: BS/templates/componentes/accesibilidad_panel.html; BS/static/. Ejecución y resultado pendientes; no marcar como conforme sin reporte.

## Catálogos (hidden)
Estado evidencia | Resultado | Tipo | Prioridad | Responsable
Pendiente | Conforme | Documento y registro | Highest | Alex Mendoza Morante
En proceso | Parcial | Capturas y prueba funcional | High | Víctor Tello Bravo
Verificada | No conforme | Prueba integral | Low | Kevin Carriel Bonoso
No aplica | No aplica | Revisión técnica y prueba | Lowest | Mario Luzardo Fierro
|  | Pruebas negativas |  | Luis Ramírez Conejo
|  | Lista de comprobación |  | Luis Rodríguez Barrera
Consulta y respaldo
Matriz de control
Ensayo y guía