## Resumen
BARRIO SOLIDARIO · Matriz de pruebas realizadas
Resultados consolidados del MVP al 01/10/2026. Los casos sin evidencia verificable permanecen pendientes y no se contabilizan como aprobados.
Indicador | Resultado | Interpretación | Tipo | Ejecutadas | Cumple | Parcial | Pendiente
Total de casos | 74 | Casos registrados | Funcional positiva | 16 | 15 | 1 | 0
Casos ejecutados | 64 | Cuentan con resultado obtenido | Funcional negativa | 9 | 9 | 0 | 0
Pendientes | 10 | Aún requieren ejecución y evidencia | Seguridad | 6 | 4 | 2 | 2
Cumplen | 59 | Resultado esperado alcanzado | Accesibilidad | 8 | 7 | 1 | 1
Cumplen parcialmente | 5 | Requieren ajuste o revalidación | Compatibilidad | 2 | 2 | 0 | 0
No cumplen | 0 | Resultado no aceptable | Rendimiento | 2 | 2 | 0 | 0
Porcentaje ejecutado | 86.49% | Cobertura de ejecución | Integración | 1 | 0 | 1 | 1
Porcentaje de conformidad | 96.09% | Cumplimiento ponderado sobre ejecutados
Criterios de interpretación
1. | Cumple: el resultado obtenido coincide con el resultado esperado y existe una evidencia asociada.
2. | Cumple parcialmente: el flujo funciona, pero requiere completar cobertura, corregir un hallazgo o ejecutar revalidación.
3. | Pendiente: el caso se encuentra definido, pero no existe una ejecución verificable; no debe presentarse como aprobado.
4. | Los datos utilizados deben ser ficticios y las capturas no deben mostrar contraseñas, tokens, archivos .env ni información personal real.
Jira | https://uees-team-kgpqd887.atlassian.net/jira/software/projects/SCRUM/summary
GitHub | https://github.com/UESSalexmendoza/Proyecto-Ingenieria-II/tree/main

## Pruebas realizadas
Registro de pruebas ejecutadas y pendientes del MVP
Un registro por caso. Los estados, resultados y responsables se pueden actualizar mediante listas vinculadas a Catálogos.
Total | Ejecutadas | Pendientes | Cumple | Parcial | No cumple | Defectos abiertos | Estado general
74 | 64 | 10 | 59 | 5 | 0 | 5 | EN SEGUIMIENTO
Código | Módulo | Tipo de prueba | Escenario | Precondición | Datos de prueba | Pasos principales | Resultado esperado | Resultado obtenido | Estado ejecución | Resultado | Prioridad | Responsable | Fecha ejecución | Evidencia | Riesgo relacionado | Defecto | Revalidación | Observación
PR-001 | Portal público | Funcional positiva | Carga de página principal | Servidor local iniciado | URL principal | Abrir el portal y revisar las secciones visibles. | Mostrar propósito, funcionamiento, beneficios y contacto. | El portal cargó y presentó el contenido previsto. | Ejecutada | Cumple | High | Víctor Tello Bravo | 2026-09-26 | EV-002 | Demostración poco clara |  | No requerida
PR-002 | Portal público | Funcional positiva | Navegación a Términos y condiciones | Portal disponible | Enlace Legal | Seleccionar Términos desde el menú. | Abrir la página correcta sin error. | La página se abrió correctamente. | Ejecutada | Cumple | High | Mario Luzardo Fierro | 2026-09-26 | EV-002 | Límites ambiguos del MVP |  | No requerida
PR-003 | Portal público | Funcional positiva | Navegación a Privacidad | Portal disponible | Enlace Privacidad | Seleccionar Privacidad desde el menú. | Abrir la política de privacidad. | El enlace dirigió al contenido esperado. | Ejecutada | Cumple | High | Mario Luzardo Fierro | 2026-09-26 | EV-002 | Recolección excesiva de datos |  | No requerida
PR-004 | Portal público | Funcional positiva | Enlaces de contacto e información | Portal disponible | Enlaces principales | Recorrer los enlaces del encabezado y pie. | Todos los enlaces deben responder. | No se encontraron enlaces bloqueantes. | Ejecutada | Cumple | Low | Mario Luzardo Fierro | 2026-09-26 | EV-002 | Demostración poco clara |  | No requerida
PR-005 | Portal público | Interfaz | Consistencia de encabezado y pie | Varias páginas públicas disponibles | Páginas públicas | Comparar logo, navegación, tamaños y pie. | Mantener estructura visual uniforme. | Los componentes comunes conservaron el mismo diseño. | Ejecutada | Cumple | High | Mario Luzardo Fierro | 2026-09-26 | EV-016 | Encabezado inconsistente |  | No requerida
PR-006 | Registro | Funcional positiva | Registro con datos válidos | Correo no registrado | Nombre, correo, teléfono y clave válidos | Completar el formulario, aceptar políticas y enviar. | Crear cuenta pendiente y enviar activación. | La cuenta fue almacenada en estado pendiente. | Ejecutada | Cumple | Highest | Luis Ramírez Conejo | 2026-09-26 | EV-003 | Falla en el registro de usuarios |  | No requerida
PR-007 | Registro | Funcional negativa | Campos obligatorios vacíos | Formulario abierto | Campos vacíos | Enviar el formulario sin completar datos. | Rechazar y señalar los campos requeridos. | Se mostraron mensajes junto a los campos obligatorios. | Ejecutada | Cumple | Highest | Luis Rodríguez Barrera | 2026-09-26 | EV-003 | Falla en el registro de usuarios |  | No requerida
PR-008 | Registro | Funcional negativa | Correo con formato inválido | Formulario abierto | usuario@ | Completar el resto y enviar. | Rechazar el correo y conservar los datos permitidos. | El sistema rechazó el formato inválido. | Ejecutada | Cumple | High | Luis Rodríguez Barrera | 2026-09-26 | EV-003 | Inyección o manipulación de entradas |  | No requerida
PR-009 | Registro | Validación | Nombres admiten solo caracteres permitidos | Formulario abierto | Nombre con números y símbolos | Enviar datos inválidos. | Rechazar caracteres no permitidos. | El campo presentó validación controlada. | Ejecutada | Cumple | High | Luis Rodríguez Barrera | 2026-09-26 | EV-003 | Inyección o manipulación de entradas |  | No requerida
PR-010 | Registro | Validación | Teléfono admite solo números | Formulario abierto | Teléfono con letras | Enviar formulario. | Rechazar caracteres no numéricos. | El dato inválido no fue aceptado. | Ejecutada | Cumple | High | Luis Rodríguez Barrera | 2026-09-26 | EV-003 | Inyección o manipulación de entradas |  | No requerida
PR-011 | Registro | Funcional negativa | Correo duplicado | Existe una cuenta previa | Correo previamente registrado | Intentar crear otra cuenta con el mismo correo. | Rechazar la duplicidad. | El sistema informó que el correo ya estaba registrado. | Ejecutada | Cumple | Highest | Luis Ramírez Conejo | 2026-09-26 | EV-017 | Usuarios duplicados |  | No requerida
PR-012 | Registro | Seguridad | Longitud máxima de contraseña | Formulario abierto | Clave mayor a 15 caracteres | Intentar registrar la cuenta. | Aplicar la regla definida y mostrar orientación. | La validación impidió guardar una clave fuera de la regla. | Ejecutada | Cumple | High | Luis Rodríguez Barrera | 2026-09-27 | EV-008 | Contraseñas almacenadas en texto plano |  | No requerida
PR-013 | Registro | Seguridad negativa | Contraseña débil | Formulario abierto | Clave sin complejidad | Enviar el formulario. | Rechazar y mostrar los requisitos. | Se mostraron requisitos y la cuenta no fue creada. | Ejecutada | Cumple | High | Luis Rodríguez Barrera | 2026-09-27 | EV-008 | Contraseñas almacenadas en texto plano |  | No requerida
PR-014 | Activación | Funcional positiva | Cuenta permanece inactiva antes de confirmar | Cuenta recién registrada | Usuario pendiente | Consultar estado e intentar acceder. | Mantener usuario inactivo hasta activar. | El usuario quedó pendiente y no accedió al panel. | Ejecutada | Cumple | Highest | Luis Ramírez Conejo | 2026-09-27 | EV-041 | Acceso sin autenticación |  | No requerida
PR-015 | Activación | Funcional positiva | Enlace de activación válido | Correo de activación disponible | Token vigente | Abrir el enlace y completar la activación. | Activar la cuenta y permitir definir la clave. | La cuenta fue habilitada correctamente. | Ejecutada | Cumple | Highest | Luis Ramírez Conejo | 2026-09-27 | EV-041 | Falla en el inicio de sesión |  | No requerida
PR-016 | Activación | Funcional negativa | Enlace de activación vencido o inválido | Token alterado o vencido | Token inválido | Abrir el enlace. | Rechazar el token y ofrecer reenvío. | El sistema mostró un mensaje controlado. | Ejecutada | Cumple | High | Luis Rodríguez Barrera | 2026-09-27 | EV-041 | Errores revelan información sensible |  | No requerida
PR-017 | Activación | Funcional positiva | Reenvío de activación | Cuenta pendiente existente | Correo registrado | Solicitar un nuevo enlace. | Generar un enlace nuevo sin duplicar la cuenta. | Se generó una nueva notificación de activación. | Ejecutada | Cumple | High | Luis Ramírez Conejo | 2026-09-27 | EV-041 | Falla en el registro de usuarios |  | No requerida
PR-018 | Acceso | Funcional positiva | Inicio con credenciales válidas | Cuenta activa | Correo y clave válidos | Ingresar credenciales y confirmar. | Crear sesión y permitir acceso. | El usuario inició sesión y llegó al área autorizada. | Ejecutada | Cumple | Highest | Luis Rodríguez Barrera | 2026-09-27 | EV-004 | Falla en el inicio de sesión |  | No requerida
PR-019 | Acceso | Funcional negativa | Contraseña incorrecta | Cuenta activa | Clave incorrecta | Intentar iniciar sesión. | Rechazar sin crear sesión y mostrar mensaje comprensible. | El acceso fue rechazado sin mostrar datos internos. | Ejecutada | Cumple | Highest | Luis Rodríguez Barrera | 2026-09-27 | EV-004 | Falla en el inicio de sesión |  | No requerida
PR-020 | Acceso | Funcional negativa | Usuario inexistente | No existe la cuenta | Correo no registrado | Intentar iniciar sesión. | Rechazar con mensaje general. | La respuesta no reveló si existe una cuenta sensible. | Ejecutada | Cumple | High | Luis Rodríguez Barrera | 2026-09-27 | EV-009 | Errores revelan información sensible |  | No requerida
PR-021 | Acceso | Funcional negativa | Cuenta pendiente intenta acceder | Cuenta no activada | Credenciales de usuario pendiente | Intentar iniciar sesión. | Denegar y explicar que falta habilitación. | Se mostró el mensaje de cuenta no habilitada. | Ejecutada | Cumple | Highest | Luis Rodríguez Barrera | 2026-09-27 | EV-004 | Acceso sin autenticación |  | No requerida
PR-022 | Acceso | Seguridad | Confirmación posterior al login | Cuenta activa y correo disponible | Enlace de confirmación | Iniciar sesión y confirmar desde el correo. | Completar la validación adicional antes de la sesión final. | La confirmación funcionó en el ambiente configurado. | Ejecutada | Cumple | High | Kevin Carriel Bonoso | 2026-09-27 | EV-041 | Acceso sin autenticación |  | No requerida
PR-023 | Sesión | Funcional positiva | Cierre de sesión | Usuario autenticado | Acción Cerrar sesión | Cerrar y volver al portal. | Invalidar la sesión. | La sesión terminó y el menú se actualizó. | Ejecutada | Cumple | Highest | Kevin Carriel Bonoso | 2026-09-27 | EV-004 | Cierre de sesión incompleto |  | No requerida
PR-024 | Sesión | Seguridad negativa | Acceso directo después de salir | Sesión cerrada | URL privada | Pegar la URL del panel. | Redirigir al acceso. | La ruta privada no fue mostrada. | Ejecutada | Cumple | Highest | Kevin Carriel Bonoso | 2026-09-27 | EV-004 | Cierre de sesión incompleto |  | No requerida
PR-025 | Sesión | Interfaz | Identidad del usuario en encabezado | Usuario autenticado | Nombre y avatar | Abrir el portal autenticado. | Mostrar avatar, nombre y menú de usuario. | La identidad y las opciones de sesión fueron visibles. | Ejecutada | Cumple | Low | Mario Luzardo Fierro | 2026-09-27 | EV-004 | Panel incorrecto según el rol |  | No requerida
PR-026 | Recuperación | Funcional positiva | Solicitud con correo registrado | Cuenta activa | Correo registrado | Solicitar recuperación. | Enviar enlace y mostrar confirmación. | La solicitud fue aceptada y se generó la notificación. | Ejecutada | Cumple | High | Luis Ramírez Conejo | 2026-09-27 | EV-005 | Recuperación de contraseña incompleta |  | No requerida
PR-027 | Recuperación | Seguridad negativa | Solicitud con correo inexistente | Cuenta inexistente | Correo no registrado | Solicitar recuperación. | Mostrar respuesta general sin revelar existencia. | La respuesta fue controlada y equivalente. | Ejecutada | Cumple | High | Luis Rodríguez Barrera | 2026-09-27 | EV-009 | Errores revelan información sensible |  | No requerida
PR-028 | Recuperación | Funcional positiva | Cambio con token vigente | Solicitud previa válida | Token vigente y clave válida | Abrir enlace y guardar nueva clave. | Actualizar la contraseña. | El flujo funciona, pero falta cerrar evidencia de caducidad y notificación. | Ejecutada | Cumple parcialmente | High | Luis Ramírez Conejo | 2026-09-28 | EV-005 | Recuperación de contraseña incompleta | DEF-001 | Pendiente | Completar revalidación integral antes del 03/10/2026.
PR-029 | Recuperación | Funcional negativa | Token inválido o manipulado | Enlace modificado | Token inválido | Abrir el enlace alterado. | Rechazar y permitir solicitar otro enlace. | El sistema rechazó el token sin exponer trazas. | Ejecutada | Cumple | High | Luis Rodríguez Barrera | 2026-09-28 | EV-005 | Recuperación de contraseña incompleta |  | No requerida
PR-030 | Recuperación | Seguridad | Clave anterior queda invalidada | Cambio exitoso | Clave anterior y nueva | Intentar acceso con ambas claves. | Aceptar solo la nueva contraseña. | La clave anterior dejó de funcionar. | Ejecutada | Cumple | High | Luis Rodríguez Barrera | 2026-09-28 | EV-005 | Recuperación de contraseña incompleta |  | No requerida
PR-031 | Perfil | Funcional positiva | Consulta del perfil | Usuario autenticado | Perfil existente | Abrir personalización. | Mostrar únicamente datos del usuario actual. | Los datos correctos fueron presentados. | Ejecutada | Cumple | High | Luis Ramírez Conejo | 2026-09-28 | EV-007 | Actualización incorrecta del perfil |  | No requerida
PR-032 | Perfil | Funcional positiva | Actualización válida | Usuario autenticado | Teléfono y nombres válidos | Editar y guardar. | Persistir los cambios permitidos. | Los datos se conservaron tras recargar. | Ejecutada | Cumple | High | Luis Ramírez Conejo | 2026-09-28 | EV-007 | Pérdida de información |  | No requerida
PR-033 | Perfil | Funcional negativa | Actualización con formato inválido | Usuario autenticado | Teléfono con letras | Guardar cambios. | Rechazar y explicar el error. | No se modificó el dato persistido. | Ejecutada | Cumple | High | Luis Rodríguez Barrera | 2026-09-28 | EV-007 | Actualización incorrecta del perfil |  | No requerida
PR-034 | Perfil | Seguridad negativa | Acceso a perfil de otro usuario | Dos cuentas existentes | Identificador ajeno | Modificar URL o petición. | Denegar el acceso. | La aplicación conservó el perfil del usuario autenticado. | Ejecutada | Cumple | Highest | Kevin Carriel Bonoso | 2026-09-28 | EV-006 | Escalada de privilegios |  | No requerida
PR-035 | Roles y permisos | Seguridad | Acciones autorizadas por rol | Usuarios de distintos roles | Cuentas de prueba | Ingresar con cada rol y recorrer el panel. | Mostrar solo opciones autorizadas. | El control básico funciona; falta completar todos los roles proyectados. | Ejecutada | Cumple parcialmente | Highest | Kevin Carriel Bonoso | 2026-09-28 | EV-006 | Panel incorrecto según el rol | DEF-002 | Pendiente | Completar matriz de permisos y revalidar antes del 02/10/2026.
PR-036 | Roles y permisos | Seguridad negativa | Ruta ajena al rol | Usuario sin permiso | URL protegida | Acceder directamente. | Responder con denegación o redirección. | Las rutas verificadas rechazaron el acceso indebido. | Ejecutada | Cumple | Highest | Kevin Carriel Bonoso | 2026-09-28 | EV-006 | Escalada de privilegios |  | No requerida
PR-037 | Roles y permisos | Interfaz | Panel corresponde al rol | Cuentas de prueba | Roles del MVP | Comparar menús y opciones. | Presentar acciones coherentes con el rol. | Los roles implementados muestran paneles diferenciados. | Ejecutada | Cumple | High | Víctor Tello Bravo | 2026-09-28 | EV-006 | Panel incorrecto según el rol |  | No requerida
PR-038 | Administración | Seguridad | Acceso de superusuario al administrador | Superusuario creado | Credenciales administrativas | Abrir /admin e iniciar sesión. | Permitir acceso solo al superusuario. | El administrador fue accesible con la cuenta autorizada. | Ejecutada | Cumple | Highest | Kevin Carriel Bonoso | 2026-09-28 | EV-039 | Acceso sin autenticación |  | No requerida
PR-039 | Seguridad | Seguridad negativa | Validación del lado servidor | Formulario disponible | Petición modificada | Enviar datos omitiendo controles HTML. | Rechazar en Python. | El servidor devolvió errores controlados. | Ejecutada | Cumple | Highest | Luis Rodríguez Barrera | 2026-09-28 | EV-009 | Inyección o manipulación de entradas |  | No requerida
PR-040 | Seguridad | Seguridad negativa | Manipulación e inyección básica | Formularios disponibles | Caracteres especiales y cargas de prueba | Enviar entradas especiales. | No alterar consultas ni datos. | No se observaron modificaciones ni errores de base de datos. | Ejecutada | Cumple | Highest | Luis Rodríguez Barrera | 2026-09-28 | EV-009 | Inyección o manipulación de entradas |  | No requerida
PR-041 | Seguridad | Seguridad negativa | Errores sin información sensible | Ambiente de prueba | Petición inválida | Provocar una validación controlada. | No mostrar traceback, rutas ni consultas. | La interfaz mostró un mensaje general. | Ejecutada | Cumple | High | Luis Rodríguez Barrera | 2026-09-28 | EV-009 | Errores revelan información sensible |  | No requerida
PR-042 | Seguridad | Revisión técnica | Secretos fuera del repositorio | Repositorio disponible | settings y archivos ignorados | Revisar código e historial. | No encontrar claves, tokens ni .env. | No se detectaron credenciales versionadas. | Ejecutada | Cumple | Highest | Kevin Carriel Bonoso | 2026-09-28 | EV-010 | Credenciales publicadas en Git |  | No requerida
PR-043 | Seguridad | Revisión técnica | Contraseña almacenada como hash | Cuenta de prueba creada | Registro anonimizado | Consultar el campo de contraseña. | Observar hash no reversible. | La base conserva el hash de Django. | Ejecutada | Cumple | Highest | Luis Rodríguez Barrera | 2026-09-28 | EV-008 | Contraseñas almacenadas en texto plano |  | No requerida
PR-044 | Privacidad | Funcional positiva | Aceptación de datos en cuenta local | Primer acceso local | Casilla y acción de aceptación | Intentar continuar y luego aceptar. | Bloquear hasta registrar consentimiento. | La aceptación quedó registrada con fecha y hora. | Ejecutada | Cumple | High | Luis Rodríguez Barrera | 2026-09-29 | EV-042 | Recolección excesiva de datos |  | No requerida
PR-045 | Privacidad | Funcional positiva | Aceptación en cuenta social | Cuenta social ya habilitada | Usuario OAuth de prueba | Iniciar por proveedor y aceptar política. | Aplicar el mismo control que al acceso local. | El control se presentó al primer acceso. | Ejecutada | Cumple | High | Luis Rodríguez Barrera | 2026-09-29 | EV-042 | Recolección excesiva de datos |  | No requerida
PR-046 | Privacidad | Seguridad negativa | Bloqueo sin consentimiento | Usuario sin aceptación | URL interna | Intentar omitir la pantalla. | Impedir continuar hasta aceptar. | El acceso fue redirigido al consentimiento. | Ejecutada | Cumple | High | Luis Rodríguez Barrera | 2026-09-29 | EV-042 | Acceso sin autenticación |  | No requerida
PR-047 | Accesibilidad | Accesibilidad | Contraste de texto y controles | Pantallas principales | Colores institucionales | Medir combinaciones relevantes. | Cumplir 4.5:1 o 3:1 según tamaño. | Los componentes revisados alcanzaron el criterio. | Ejecutada | Cumple | Highest | Mario Luzardo Fierro | 2026-09-29 | EV-012 | Contraste insuficiente |  | No requerida
PR-048 | Accesibilidad | Accesibilidad | Navegación del portal por teclado | Portal cargado | Tab, Enter y espacio | Recorrer enlaces y botones. | Acceder sin ratón. | Los controles públicos fueron operables. | Ejecutada | Cumple | Highest | Mario Luzardo Fierro | 2026-09-29 | EV-013 | Navegación por teclado incompleta |  | No requerida
PR-049 | Accesibilidad | Accesibilidad | Orden de foco en formularios | Formularios de acceso y registro | Teclado | Recorrer campos y acciones. | Mantener orden lógico y sin saltos. | Persisten ajustes menores en algunos componentes. | Ejecutada | Cumple parcialmente | Highest | Mario Luzardo Fierro | 2026-09-29 | EV-013 | Navegación por teclado incompleta | DEF-003 | Pendiente | Corregir orden de foco y repetir antes del 02/10/2026.
PR-050 | Accesibilidad | Accesibilidad | Foco visible | Pantallas principales | Navegación por teclado | Observar cada control activo. | Mostrar indicador visible. | El foco fue visible en los controles revisados. | Ejecutada | Cumple | High | Mario Luzardo Fierro | 2026-09-29 | EV-013 | Foco visual no visible |  | No requerida
PR-051 | Accesibilidad | Revisión HTML | Etiquetas asociadas | Formularios disponibles | Código HTML | Revisar label/for e interacción. | Cada campo debe tener etiqueta comprensible. | Los campos principales cuentan con etiquetas asociadas. | Ejecutada | Cumple | Highest | Mario Luzardo Fierro | 2026-09-29 | EV-013 | Campos sin etiquetas comprensibles |  | No requerida
PR-052 | Accesibilidad | Accesibilidad | Información no depende solo del color | Alertas y estados visibles | Estados correctos y erróneos | Revisar textos, iconos y colores. | Combinar color con texto o símbolo. | Los estados revisados tienen apoyo textual. | Ejecutada | Cumple | High | Luis Rodríguez Barrera | 2026-09-29 | EV-012 | Información comunicada solo con color |  | No requerida
PR-053 | Accesibilidad | Accesibilidad | Zoom al 200 % | Navegador abierto | Zoom 200 % | Ampliar y recorrer las pantallas. | No perder información ni acciones principales. | La interfaz conservó el contenido esencial. | Ejecutada | Cumple | High | Mario Luzardo Fierro | 2026-09-29 | EV-014 | Diseño adaptable defectuoso |  | No requerida
PR-054 | Accesibilidad | Accesibilidad | Lectura en voz y opciones adicionales | Menú de accesibilidad disponible | Contenido de prueba | Activar lectura, tamaño, cursor y pausa. | Aplicar cada opción sin bloquear el flujo. | Las opciones respondieron en las pantallas verificadas. | Ejecutada | Cumple | High | Mario Luzardo Fierro | 2026-09-29 | EV-043 | Flujo complejo para adultos mayores |  | No requerida
PR-055 | Accesibilidad | Accesibilidad | Persistencia de preferencias | Preferencia activada | Recarga y cambio de página | Configurar y navegar. | Conservar la preferencia durante la sesión. | La configuración se mantuvo en la navegación probada. | Ejecutada | Cumple | High | Mario Luzardo Fierro | 2026-09-29 | EV-043 | Flujo complejo para adultos mayores |  | No requerida
PR-056 | Compatibilidad | Compatibilidad | Flujos principales en Chrome | Chrome disponible | Registro, acceso y perfil | Ejecutar recorrido principal. | Obtener el mismo resultado funcional. | Los flujos ejecutados respondieron correctamente. | Ejecutada | Cumple | High | Luis Rodríguez Barrera | 2026-09-30 | EV-014 | Diferencias entre Chrome y Edge |  | No requerida
PR-057 | Compatibilidad | Compatibilidad | Flujos principales en Edge | Edge disponible | Registro, acceso y perfil | Ejecutar recorrido principal. | Obtener el mismo resultado funcional. | No se identificaron diferencias bloqueantes. | Ejecutada | Cumple | High | Luis Rodríguez Barrera | 2026-09-30 | EV-014 | Diferencias entre Chrome y Edge |  | No requerida
PR-058 | Compatibilidad | Interfaz | Resolución móvil | Vista móvil simulada | Ancho de dispositivo móvil | Recorrer portal y formularios. | Evitar superposición y desplazamiento horizontal. | La vista mantuvo los controles accesibles. | Ejecutada | Cumple | High | Mario Luzardo Fierro | 2026-09-30 | EV-014 | Diseño adaptable defectuoso |  | No requerida
PR-059 | Rendimiento | Rendimiento | Carga de páginas principales | Ambiente local | Portal, acceso y registro | Medir tiempo de carga. | No superar 3 segundos. | Las páginas medidas se mantuvieron dentro del umbral. | Ejecutada | Cumple | Low | Kevin Carriel Bonoso | 2026-09-30 | EV-018 | Carga lenta de páginas |  | No requerida
PR-060 | Rendimiento | Rendimiento | Respuesta de servicios críticos | Ambiente local | Registro, login y perfil | Medir respuesta del servidor. | No superar 2 segundos localmente. | Las operaciones revisadas cumplieron el umbral. | Ejecutada | Cumple | Low | Luis Ramírez Conejo | 2026-09-30 | EV-018 | Servicios Python lentos |  | No requerida
PR-061 | Datos | Persistencia | Registros después de reinicio | Datos de prueba creados | Cuenta y perfil | Reiniciar aplicación y consultar. | Mantener los registros confirmados. | Los datos permanecieron disponibles. | Ejecutada | Cumple | Highest | Luis Ramírez Conejo | 2026-09-30 | EV-017 | Pérdida de información |  | No requerida
PR-062 | Datos | Integridad | Restricción única de correo | Base de datos disponible | Correo existente | Intentar duplicar desde el servicio. | Rechazar la duplicidad. | La restricción y la validación evitaron duplicados. | Ejecutada | Cumple | Highest | Luis Ramírez Conejo | 2026-09-30 | EV-017 | Usuarios duplicados |  | No requerida
PR-063 | Integración | Integración | Flujo principal frontend-backend | Servicios y plantillas integrados | Registro, login, panel y perfil | Ejecutar el recorrido completo. | Mantener datos, sesión y mensajes coherentes. | El flujo principal funciona; continúan pruebas integrales de escenarios secundarios. | Ejecutada | Cumple parcialmente | Highest | Kevin Carriel Bonoso | 2026-09-30 | EV-020 | Integración tardía de HTML y Python | DEF-004 | Pendiente | Completar regresión integral antes del 02/10/2026.
PR-064 | Auditoría | Seguridad | Registro de accesos y operaciones | Logs habilitados | Inicio, cierre y cambio de perfil | Ejecutar acciones y revisar registros. | Guardar fecha, usuario y evento sin secretos. | Se registran eventos técnicos, pero faltan operaciones funcionales. | Ejecutada | Cumple parcialmente | High | Luis Ramírez Conejo | 2026-10-01 | EV-033 | Errores revelan información sensible | DEF-005 | Pendiente | Completar cobertura de auditoría antes del 03/10/2026.
PR-065 | Solicitudes | Funcional | Alta y ubicación de solicitudes | Funcionalidad disponible en código | Datos de prueba por preparar | Registrar, seleccionar ubicación, validar, persistir y verificar correo. | Resultado conforme al criterio funcional y de seguridad. | Sin ejecución verificable adjunta. | Pendiente | No evaluado | High | Luis Ramírez Conejo |  | EV-034 | Falla en el registro de usuarios |  | Pendiente | Adjuntar caso, captura o resultado antes del 04/10/2026.
PR-066 | Solicitudes | Funcional y seguridad | Consulta, edición y cancelación | Funcionalidad disponible en código | Datos de prueba por preparar | Verificar pertenencia, estados, edición, cancelación y URL manipulada. | Resultado conforme al criterio funcional y de seguridad. | Sin ejecución verificable adjunta. | Pendiente | No evaluado | High | Luis Ramírez Conejo |  | EV-035 | Escalada de privilegios |  | Pendiente | Adjuntar caso, captura o resultado antes del 04/10/2026.
PR-067 | Voluntariado | Funcional | Panel y postulación de voluntarios | Funcionalidad disponible en código | Datos de prueba por preparar | Probar listado, detalle, distancias, postulación, retiro y persistencia. | Resultado conforme al criterio funcional y de seguridad. | Sin ejecución verificable adjunta. | Pendiente | No evaluado | High | Luis Ramírez Conejo |  | EV-036 | Panel incorrecto según el rol |  | Pendiente | Adjuntar caso, captura o resultado antes del 04/10/2026.
PR-068 | Coordinación | Funcional y seguridad | Revisión y asignación de solicitudes | Funcionalidad disponible en código | Datos de prueba por preparar | Probar decisiones, postulaciones, asignación, auditoría y permisos. | Resultado conforme al criterio funcional y de seguridad. | Sin ejecución verificable adjunta. | Pendiente | No evaluado | High | Kevin Carriel Bonoso |  | EV-037 | Escalada de privilegios |  | Pendiente | Adjuntar caso, captura o resultado antes del 04/10/2026.
PR-069 | Contacto | Funcional | Casos de contacto y actuaciones | Funcionalidad disponible en código | Datos de prueba por preparar | Probar registro, acuse, revisión, notas, historial y correo. | Resultado conforme al criterio funcional y de seguridad. | Sin ejecución verificable adjunta. | Pendiente | No evaluado | High | Luis Ramírez Conejo |  | EV-038 | Pérdida de información |  | Pendiente | Adjuntar caso, captura o resultado antes del 04/10/2026.
PR-070 | Administración | Seguridad | Usuarios, roles y catálogos | Funcionalidad disponible en código | Datos de prueba por preparar | Probar alta administrativa, activación, permisos, roles y acceso directo. | Resultado conforme al criterio funcional y de seguridad. | Sin ejecución verificable adjunta. | Pendiente | No evaluado | High | Kevin Carriel Bonoso |  | EV-039 | Escalada de privilegios |  | Pendiente | Adjuntar caso, captura o resultado antes del 04/10/2026.
PR-071 | Portal público | Interfaz | Instituciones avaladas y carrusel | Funcionalidad disponible en código | Datos de prueba por preparar | Probar alta, imagen, enlace, visualización y navegación circular. | Resultado conforme al criterio funcional y de seguridad. | Sin ejecución verificable adjunta. | Pendiente | No evaluado | High | Mario Luzardo Fierro |  | EV-040 | Diseño adaptable defectuoso |  | Pendiente | Adjuntar caso, captura o resultado antes del 04/10/2026.
PR-072 | Acceso | Integración | Activación, correo y acceso social | Funcionalidad disponible en código | Datos de prueba por preparar | Probar reenvío, caducidad, confirmación y Google/Microsoft con cuenta habilitada. | Resultado conforme al criterio funcional y de seguridad. | Sin ejecución verificable adjunta. | Pendiente | No evaluado | High | Luis Ramírez Conejo |  | EV-041 | Falla en el inicio de sesión |  | Pendiente | Adjuntar caso, captura o resultado antes del 04/10/2026.
PR-073 | Privacidad | Seguridad | Aceptación de datos personales completa | Funcionalidad disponible en código | Datos de prueba por preparar | Probar acceso local/social, aceptación, fecha y bloqueo hasta consentir. | Resultado conforme al criterio funcional y de seguridad. | Sin ejecución verificable adjunta. | Pendiente | No evaluado | High | Luis Rodríguez Barrera |  | EV-042 | Recolección excesiva de datos |  | Pendiente | Adjuntar caso, captura o resultado antes del 04/10/2026.
PR-074 | Accesibilidad | Accesibilidad | Opciones en ambos paneles y roles | Funcionalidad disponible en código | Datos de prueba por preparar | Probar teclado, foco, contraste, voz, texto, cursor y persistencia. | Resultado conforme al criterio funcional y de seguridad. | Sin ejecución verificable adjunta. | Pendiente | No evaluado | High | Mario Luzardo Fierro |  | EV-043 | Navegación por teclado incompleta |  | Pendiente | Adjuntar caso, captura o resultado antes del 04/10/2026.

## Defectos y revalidación
Defectos y revalidación
Hallazgos derivados de resultados parciales. El cierre exige corrección, nueva ejecución y evidencia actualizada.
Código | Módulo | Título | Descripción | Severidad | Responsable | Fecha compromiso | Estado | Caso relacionado | Acción de revalidación
DEF-001 | Recuperación | Validación integral incompleta | Falta consolidar evidencia de token, caducidad y notificación. | Media | Luis Ramírez Conejo | 2026-10-03 | En corrección | PR-028 | Revalidar flujo completo.
DEF-002 | Roles y permisos | Cobertura incompleta de roles | La matriz y pruebas no incluyen todos los roles proyectados. | Alta | Kevin Carriel Bonoso | 2026-10-02 | En corrección | PR-035 | Ejecutar autorización por rol y acceso directo.
DEF-003 | Accesibilidad | Orden de foco requiere ajustes | Algunos componentes presentan recorrido de teclado mejorable. | Media | Mario Luzardo Fierro | 2026-10-02 | En corrección | PR-049 | Repetir prueba de teclado después del ajuste.
DEF-004 | Integración | Regresión integral pendiente | El flujo principal funciona, pero faltan escenarios secundarios. | Alta | Kevin Carriel Bonoso | 2026-10-02 | En corrección | PR-064 | Ejecutar smoke test y regresión completa.
DEF-005 | Auditoría | Cobertura funcional incompleta | Los logs no cubren todas las operaciones relevantes. | Media | Luis Ramírez Conejo | 2026-10-03 | En corrección | PR-065 | Confirmar fecha, usuario y evento sin datos sensibles.

## Catálogos (hidden)
Estado ejecución | Resultado | Prioridad | Responsable | Revalidación | Severidad | Estado defecto
Pendiente | Cumple | Highest | Alex Mendoza Morante | No requerida | Crítica | Abierto
En ejecución | Cumple parcialmente | High | Víctor Tello Bravo | Pendiente | Alta | En corrección
Ejecutada | No cumple | Low | Kevin Carriel Bonoso | Ejecutada conforme | Media | Pendiente de revalidación
Bloqueada | No evaluado | Lowest | Mario Luzardo Fierro | Ejecutada no conforme | Baja | Cerrado
|  |  | Luis Ramírez Conejo |  |  | Aceptado
Luis Rodríguez Barrera