Universidad Espíritu Santo

Modalidad en Línea

Ingeniería en Ciencias de la Computación

Plataforma de Atención de Necesidades

Barrio Solidario

Plataforma web para coordinar asistencia comunitaria segura, trazable y accesible para adultos mayores.

| Asignatura | Ingeniería de Software II |
| --- | --- |
| Docente | Ing. Victoria García Velásquez, Mgtr.,Ph.D.(c) |
| Estudiantes | Alex Mendoza |
|  | Kevin Carriel |
|  | Mario Luzardo |
|  | Luis Ramirez |
|  | Luis Rodriguez |
|  | Victor Tello |
| Fecha de Entrega | - de septiembre del 2026 |
| Guayaquil – Ecuador 2026 |  |

Identificación del documento

| Campo | Información |
| --- | --- |
| Código | DOC-09 |
| Documento | Matriz de Gestión de Riesgos del MVP |
| Proyecto | Barrio Solidario |
| Versión vigente | 1.0.0 |
| Estado | En elaboración |
| Fecha de creación | 07/09/2026 |
| Fecha de actualización | 14/09/2026 |
| Sprint relacionado | Sprint 3 |
| Periodo del Sprint | 06/09/2026 al 18/09/2026 |
| Propietario del documento | Kevin Carriel / Arquitecto de software |
| Responsable de consolidación | Alex Mendoza / Scrum Master |
| Responsable de revisión funcional | Víctor Tello / Product Owner y analista funcional |
| Responsable de riesgos de frontend y accesibilidad | Mario Luzardo / Ingeniero de frontend, UI/UX y accesibilidad |
| Responsable de riesgos de backend y datos | Luis Ramírez / Ingeniero de backend y datos |
| Responsable de revisión de calidad y seguridad | Luis Rodríguez / Ingeniero de calidad, pruebas y seguridad |
| Responsable de revisión académica | Ing. Victoria García Velásquez / Patrocinadora académica y principal interesada |
| Herramientas de elaboración | Microsoft Word y Microsoft Excel |
| Herramienta de seguimiento | Jira |
| Repositorio | Repositorio Git del proyecto Barrio Solidario |
| Nivel de acceso | Uso académico |
| Clasificación | Documento de gestión y control de riesgos |
| Frecuencia de actualización | Durante el seguimiento del Sprint y cuando cambie la exposición de un riesgo |
| Documentos relacionados | Documento de Visión, Documento del MVP, Matriz de Calidad, Product Backlog, Plan del Sprint 3, Gestión de Cambios y diagramas BPMN |

Control de versiones

| Versión | Fecha | Actividad realizada | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1.0 | 07/09/2026 | Definición del objetivo, alcance, estructura y escalas de evaluación de riesgos. | Kevin Carriel |
| 0.2.0 | 08/09/2026 | Identificación de riesgos asociados con el MVP, expectativas académicas, criterios de aceptación y demostración. | Víctor Tello |
| 0.3.0 | 09/09/2026 | Registro de riesgos para portal, registro, login, recuperación, sesiones, panel y perfil. | Víctor Tello Luis Ramírez |
| 0.4.0 | 10/09/2026 | Inclusión de riesgos de arquitectura, integración, servicios Python, base de datos, rendimiento y compatibilidad. | Kevin Carriel Luis Ramírez |
| 0.5.0 | 11/09/2026 | Identificación de riesgos sobre contraseñas, permisos, sesiones, datos personales, configuración y evidencias. | Luis Rodríguez Kevin Carriel |
| 0.6.0 | 12/09/2026 | Inclusión de contraste, navegación por teclado, etiquetas, foco visible, colores, diseño adaptable y acompañamiento al adulto mayor. | Mario Luzardo Luis Rodríguez |
| 0.7.0 | 13/09/2026 | Registro de riesgos de planificación, equipo, Jira, documentación, trazabilidad, cambios y entrega. | Alex Mendoza |
| 0.8.0 | 13/09/2026 | Incorporación de acciones preventivas, contingencias, responsables e indicadores de alerta. | Equipo del proyecto |
| 0.9.0 | 14/09/2026 | Revisión de probabilidad, impacto, exposición, nivel y correspondencia con el alcance del MVP. | Kevin Carriel Luis Rodríguez |
| 1.0.0 | 14/09/2026 | Organización final de riesgos, escalas, responsables, tratamientos y campos de seguimiento. | Alex Mendoza Kevin Carriel |

Revision y Aprobación

| Fecha | Nombre | Rol | Firma |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ing. Victoria García Velásquez | Patrocinadora académica y principal interesada |  |
|  | Alex Mendoza | Scrum Master |  |
|  | Víctor Tello | Product Owner |  |
|  | Kevin Carriel | Arquitecto de software |  |
|  | Mario Luzardo | Ingeniero de frontend, UI/UX y accesibilidad |  |
|  | Luis Ramírez | Ingeniero de backend y datos |  |
|  | Luis Rodríguez | Ingeniero de calidad, pruebas y seguridad |  |

Tabla de Contenidos

1.	Objetivo	6

2.	Escala de probabilidad	6

3.	Escala de impacto	6

4.	Nivel de exposición	7

5.	Matriz de riesgos	8

5.1.	Alcance	8

5.2.	Aceptación	8

5.3.	Funcionalidad	9

5.4.	Seguridad	10

5.5.	Privacidad	11

5.6.	Accesibilidad	12

5.7.	Usabilidad	12

5.8.	Identidad visual	13

5.9.	Compatibilidad	13

5.10.	Datos	14

5.11.	Rendimiento	14

5.12.	Arquitectura	15

5.13.	Calidad	15

5.14.	Planificación	16

5.15.	Equipo	16

5.16.	Herramientas	16

5.17.	Repositorio	17

5.18.	Documentación	17

5.19.	Trazabilidad	17

5.20.	BPMN	18

5.21.	Cambios	18

6.	Campos para seguimiento	19

7.	Criterios de seguimiento	19

# Objetivo

La matriz tiene como propósito identificar, analizar, priorizar y tratar los eventos que podrían afectar el desarrollo, calidad, aceptación y presentación del MVP de Barrio Solidario.

El análisis comprende:

- Alcance y aceptación.

- Funcionalidades del MVP.

- Registro, login y recuperación de contraseña.

- Roles y control de acceso.

- Seguridad y privacidad.

- Interfaz, colores y accesibilidad.

- Proyecto Python, métodos y servicios.

- Base de datos y persistencia.

- Rendimiento y compatibilidad.

- Calidad y pruebas.

- Planificación, equipo y cronograma.

- Documentación, Jira, BPMN y trazabilidad.

- Demostración y entrega académica.

# Escala de probabilidad

| Valor | Nivel | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | Muy baja | Es poco probable que el riesgo ocurra. |
| 2 | Baja | Puede ocurrir, pero existen controles suficientes. |
| 3 | Media | Existe una posibilidad razonable de ocurrencia. |
| 4 | Alta | Es probable que ocurra durante el Sprint. |
| 5 | Muy alta | Se espera que ocurra si no se aplican controles. |

# Escala de impacto

| Valor | Nivel | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | Insignificante | No afecta el objetivo ni los entregables. |
| 2 | Menor | Genera una corrección sencilla. |
| 3 | Moderado | Afecta parcialmente una actividad o entregable. |
| 4 | Alto | Compromete una función importante o la fecha de entrega. |
| 5 | Crítico | Impide aceptar, presentar o utilizar el MVP. |

# Nivel de exposición

La exposición se obtiene mediante:

Exposición = Probabilidad x Impacto

| Resultado | Nivel | Prioridad en Jira | Tratamiento |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 a 4 | Bajo | Lowest | Monitorear |
| 5 a 9 | Medio | Low | Controlar |
| 10 a 16 | Alto | High | Tratar |
| 17 a 25 | Crítico | Highest | Atención inmediata |

# Matriz de riesgos

## Alcance

| Riesgo | Causa principal | Consecuencia | Prob. | Impacto | Exposición | Nivel | Respuesta | Acción preventiva | Acción de contingencia | Responsable | Indicador o alerta | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crecimiento no controlado del alcance | Intentar implementar funciones previstas para versiones posteriores. | Retraso del MVP y funciones principales incompletas. | 4 | 5 | 20 | Crítico | Evitar | Mantener el backlog limitado al portal, registro, acceso, recuperación, panel y perfil básico. | Retirar funciones secundarias y reprogramarlas para otro Sprint. | Víctor Tello | Nuevas funciones agregadas sin aprobación. | Identificado |
| Ambigüedad en los límites del MVP | Diferencias entre documentos, backlog, Jira y expectativas del equipo. | Desarrollo de componentes que no corresponden al Sprint. | 3 | 4 | 12 | Alto | Mitigar | Publicar una versión única del alcance y relacionarla con las épicas. | Reunión de aclaración y ajuste inmediato del backlog. | Víctor Tello | Historias o tareas sin relación con el MVP. | Identificado |

## Aceptación

| Riesgo | Causa principal | Consecuencia | Prob. | Impacto | Exposición | Nivel | Respuesta | Acción preventiva | Acción de contingencia | Responsable | Indicador o alerta | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| El MVP no satisface las expectativas académicas | Entregables técnicos o documentales incompletos. | Observaciones o rechazo de la entrega. | 3 | 5 | 15 | Alto | Mitigar | Validar previamente los entregables contra el plan del Sprint 3. | Completar los elementos críticos antes de la presentación final. | Alex Mendoza | Diferencias con las indicaciones de la asignatura. | Identificado |
| Criterios de aceptación incompletos | Historias o funciones sin condiciones verificables. | No se puede determinar si el incremento cumple. | 3 | 4 | 12 | Alto | Mitigar | Definir criterios medibles para registro, login, panel y perfil. | Realizar validación conjunta con Product Owner y QA. | Víctor Tello | Funciones terminadas sin casos de prueba. | Identificado |
| Demostración poco clara | Falta de preparación o recorrido funcional desordenado. | El avance real no puede evidenciarse correctamente. | 3 | 4 | 12 | Alto | Mitigar | Preparar un guion de demostración y ejecutar un ensayo. | Presentar capturas, video o evidencias alternativas. | Alex Mendoza | Flujo de demostración no ensayado. | Identificado |

## Funcionalidad

| Riesgo | Causa principal | Consecuencia | Prob. | Impacto | Exposición | Nivel | Respuesta | Acción preventiva | Acción de contingencia | Responsable | Indicador o alerta | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fallo en el registro de usuarios | Error en validaciones, servicio o persistencia. | El visitante no puede crear una cuenta. | 3 | 5 | 15 | Alto | Mitigar | Probar campos, formatos, duplicados y almacenamiento. | Corregir el servicio o utilizar datos de demostración controlados. | Luis Ramírez | La cuenta no aparece en la base de datos. | Identificado |
| Fallo en el inicio de sesión | Error en credenciales, hash, rutas o sesiones. | El usuario no puede acceder al panel. | 4 | 5 | 20 | Crítico | Mitigar | Integrar y probar autenticación desde etapas tempranas. | Restaurar una versión funcional y corregir el componente afectado. | Luis Ramírez | Credenciales válidas son rechazadas. | Identificado |
| Fallo en el cierre de sesión | La sesión no se elimina correctamente. | El panel permanece accesible después de salir. | 3 | 5 | 15 | Alto | Mitigar | Probar destrucción de sesión y acceso directo por URL. | Invalidar sesiones y corregir el control de las rutas. | Kevin Carriel | El navegador permite volver al panel. | Identificado |
| Recuperación de contraseña incompleta | El flujo no está integrado con los servicios. | El usuario no puede recuperar el acceso. | 3 | 3 | 9 | Medio | Mitigar | Implementar un flujo simplificado y verificable para el MVP. | Demostrar el cambio mediante un mecanismo controlado. | Luis Ramírez | Solicitud generada sin permitir el cambio. | Identificado |
| El panel no presenta información por rol | Falta de integración entre sesión, rol y vista. | Todos los usuarios visualizan las mismas opciones. | 3 | 4 | 12 | Alto | Mitigar | Definir una matriz básica de permisos y probar cada rol. | Ocultar temporalmente funciones no autorizadas y corregir la validación del servidor. | Kevin Carriel | Opciones incorrectas visibles en el panel. | Identificado |
| Actualización incorrecta del perfil | Validaciones o consultas deficientes. | Los datos se pierden o se asignan a otro usuario. | 3 | 4 | 12 | Alto | Mitigar | Validar identidad, campos permitidos y transacciones. | Restaurar información y deshabilitar temporalmente la edición. | Luis Ramírez | Los cambios no coinciden con el usuario autenticado. | Identificado |

## Seguridad

| Riesgo | Causa principal | Consecuencia | Prob. | Impacto | Exposición | Nivel | Respuesta | Acción preventiva | Acción de contingencia | Responsable | Indicador o alerta | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contraseñas almacenadas en texto plano | Implementación incorrecta del servicio de autenticación. | Exposición de credenciales personales. | 2 | 5 | 10 | Alto | Evitar | Utilizar hash seguro y revisar la base de datos. | Eliminar credenciales inseguras y forzar el cambio de contraseña. | Luis Rodríguez | Contraseñas legibles en tablas o logs. | Identificado |
| Acceso sin autenticación | Rutas privadas sin protección. | Exposición del panel y datos del usuario. | 3 | 5 | 15 | Alto | Mitigar | Aplicar control de sesión en todas las rutas privadas. | Bloquear las rutas afectadas hasta implementar la protección. | Kevin Carriel | Acceso al panel mediante URL directa. | Identificado |
| Escalamiento de privilegios | El servidor confía únicamente en controles visuales. | Un usuario accede a funciones de otro rol. | 3 | 5 | 15 | Alto | Mitigar | Validar permisos en Python, no solo en HTML. | Suspender la función afectada y corregir la autorización. | Kevin Carriel | Usuario modifica URL o parámetros y obtiene acceso. | Identificado |
| Inyección o manipulación de entradas | Datos recibidos sin validación o consultas inseguras. | Modificación, exposición o pérdida de datos. | 2 | 5 | 10 | Alto | Mitigar | Utilizar consultas parametrizadas y validación del servidor. | Bloquear el formulario, revisar logs y corregir consultas. | Luis Ramírez | Entradas especiales provocan errores de base de datos. | Identificado |
| Exposición de datos en mensajes de error | Mostrar trazas, consultas o información interna. | Divulgación de información técnica o personal. | 3 | 4 | 12 | Alto | Mitigar | Implementar mensajes generales y logs internos controlados. | Desactivar mensajes detallados y corregir el manejo de excepciones. | Luis Rodríguez | El navegador muestra trazas de Python. | Identificado |
| Credenciales incluidas en Git | Configuración o claves escritas directamente en el código. | Acceso no autorizado a servicios o datos. | 2 | 5 | 10 | Alto | Evitar | Usar variables de entorno y revisar archivos antes de cada commit. | Revocar las credenciales y limpiar el repositorio. | Kevin Carriel | Archivos de configuración sensible en commits. | Identificado |

## Privacidad

| Riesgo | Causa principal | Consecuencia | Prob. | Impacto | Exposición | Nivel | Respuesta | Acción preventiva | Acción de contingencia | Responsable | Indicador o alerta | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recolección excesiva de datos | Formularios que solicitan información no necesaria. | Incumplimiento de minimización y mayor exposición. | 3 | 4 | 12 | Alto | Mitigar | Solicitar solo información indispensable para el MVP. | Eliminar campos y depurar datos innecesarios. | Víctor Tello | Nuevos campos sin justificación funcional. | Identificado |
| Evidencias con datos personales visibles | Capturas de pantalla o base de datos sin anonimización. | Exposición de información durante la entrega. | 3 | 4 | 12 | Alto | Mitigar | Utilizar datos ficticios y anonimizar evidencias. | Sustituir inmediatamente los archivos publicados. | Luis Rodríguez | Evidencias con correos, teléfonos o claves reales. | Identificado |

## Accesibilidad

| Riesgo | Causa principal | Consecuencia | Prob. | Impacto | Exposición | Nivel | Respuesta | Acción preventiva | Acción de contingencia | Responsable | Indicador o alerta | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contraste insuficiente | Uso incorrecto de los colores institucionales. | Personas con baja visión no pueden leer el contenido. | 3 | 4 | 12 | Alto | Mitigar | Medir contraste antes de aprobar las pantallas. | Ajustar tonos, fondo o peso tipográfico. | Mario Luzardo | Contraste inferior al criterio definido. | Identificado |
| Navegación imposible mediante teclado | Controles personalizados sin soporte de teclado. | Usuarios con limitaciones motrices no completan los flujos. | 3 | 5 | 15 | Alto | Mitigar | Utilizar controles HTML nativos y probar Tab, Enter y espacio. | Corregir el orden de foco y reemplazar controles incompatibles. | Mario Luzardo | Botones o campos no reciben foco. | Identificado |
| Campos sin etiquetas | Formularios diseñados solo con placeholders. | Lectores de pantalla no identifican los campos. | 3 | 4 | 12 | Alto | Mitigar | Asociar etiquetas visibles a todos los controles. | Incorporar las etiquetas y repetir la prueba. | Mario Luzardo | Campos sin label asociado. | Identificado |
| Foco visual no identificable | Estilos CSS eliminan el contorno del foco. | El usuario pierde la ubicación durante la navegación. | 3 | 3 | 9 | Medio | Mitigar | Mantener un indicador de foco visible y uniforme. | Restaurar o diseñar un estilo de foco accesible. | Mario Luzardo | No se identifica el control seleccionado. | Identificado |
| Información transmitida solo mediante color | Estados sin texto complementario. | Parte de los usuarios no distingue el resultado. | 3 | 3 | 9 | Medio | Mitigar | Añadir texto, símbolos o etiquetas a los estados. | Ajustar los componentes afectados. | Luis Rodríguez | Botones o alertas dependen solo del color. | Identificado |
| Flujo complejo para adultos mayores | Formularios extensos o lenguaje técnico. | Abandono o dependencia excesiva del usuario. | 4 | 4 | 16 | Alto | Mitigar | Simplificar pasos, textos y campos; permitir acompañamiento del cuidador. | Reducir el formulario y agregar instrucciones visibles. | Víctor Tello | Usuarios no comprenden qué información ingresar. | Identificado |

## Usabilidad

| Riesgo | Causa principal | Consecuencia | Prob. | Impacto | Exposición | Nivel | Respuesta | Acción preventiva | Acción de contingencia | Responsable | Indicador o alerta | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mensajes poco comprensibles | Errores redactados con términos técnicos. | El usuario no sabe cómo corregir la información. | 3 | 3 | 9 | Medio | Mitigar | Redactar mensajes breves, específicos y orientados a la acción. | Actualizar el catálogo de mensajes. | Víctor Tello | Usuarios repiten el mismo error. | Identificado |

## Identidad visual

| Riesgo | Causa principal | Consecuencia | Prob. | Impacto | Exposición | Nivel | Respuesta | Acción preventiva | Acción de contingencia | Responsable | Indicador o alerta | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uso inconsistente de colores | Valores distintos a la paleta aprobada. | Pérdida de identidad y baja coherencia visual. | 3 | 3 | 9 | Medio | Mitigar | Centralizar colores en variables CSS. | Corregir la hoja de estilos común. | Mario Luzardo | Diferencias de color entre páginas. | Identificado |
| Uso excesivo del magenta | Emplear el color de acción en demasiados elementos. | Las acciones principales dejan de destacar. | 3 | 2 | 6 | Medio | Mitigar | Reservar #C92351 para acciones y elementos prioritarios. | Reemplazar usos secundarios por azul o gris. | Mario Luzardo | Varios botones principales compiten visualmente. | Identificado |
| Header inconsistente | Cada pantalla utiliza una estructura diferente. | Navegación confusa y apariencia poco profesional. | 3 | 3 | 9 | Medio | Mitigar | Utilizar una plantilla o componente común. | Unificar encabezados antes de la demostración. | Mario Luzardo | Logo, enlaces o tamaños cambian entre páginas. | Identificado |

## Compatibilidad

| Riesgo | Causa principal | Consecuencia | Prob. | Impacto | Exposición | Nivel | Respuesta | Acción preventiva | Acción de contingencia | Responsable | Indicador o alerta | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pantallas deformadas en otras resoluciones | Uso de medidas fijas sin adaptación. | Controles superpuestos o contenido oculto. | 3 | 4 | 12 | Alto | Mitigar | Aplicar diseño adaptable y probar diferentes tamaños. | Ajustar CSS y priorizar resoluciones de demostración. | Mario Luzardo | Desplazamiento horizontal o superposición. | Identificado |
| Diferencias entre Chrome y Edge | Uso de funciones no compatibles. | Un flujo funciona solo en un navegador. | 2 | 3 | 6 | Medio | Mitigar | Probar los flujos principales en ambos navegadores. | Corregir CSS o JavaScript incompatible. | Mario Luzardo | Resultado distinto entre navegadores. | Identificado |

## Datos

| Riesgo | Causa principal | Consecuencia | Prob. | Impacto | Exposición | Nivel | Respuesta | Acción preventiva | Acción de contingencia | Responsable | Indicador o alerta | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pérdida de información registrada | Error en transacciones o estructura de datos. | Usuarios o cambios de perfil desaparecen. | 2 | 5 | 10 | Alto | Mitigar | Probar persistencia y respaldar la base de demostración. | Restaurar el respaldo y corregir la operación. | Luis Ramírez | Registros ausentes después de reiniciar. | Identificado |
| Duplicidad de usuarios | Falta de restricción única en el correo. | Conflictos de identidad y autenticación. | 3 | 4 | 12 | Alto | Mitigar | Validar correo y establecer restricción única. | Depurar registros y corregir el servicio. | Luis Ramírez | Dos usuarios registrados con el mismo correo. | Identificado |
| Modelo diferente al documento | Cambios en tablas o atributos sin actualización documental. | Pérdida de trazabilidad y errores de integración. | 3 | 3 | 9 | Medio | Mitigar | Comparar periódicamente código, clases y modelo de datos. | Actualizar el documento o corregir la implementación. | Kevin Carriel | Atributos implementados no aparecen en el modelo. | Identificado |

## Rendimiento

| Riesgo | Causa principal | Consecuencia | Prob. | Impacto | Exposición | Nivel | Respuesta | Acción preventiva | Acción de contingencia | Responsable | Indicador o alerta | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tiempo de carga elevado | Archivos grandes, consultas lentas o recursos no optimizados. | Mala experiencia durante la demostración. | 3 | 3 | 9 | Medio | Mitigar | Medir páginas y servicios; optimizar recursos principales. | Utilizar entorno local y reducir recursos pesados. | Kevin Carriel | Página supera 3 segundos de carga. | Identificado |
| Servicios Python lentos | Consultas o lógica innecesariamente complejas. | Registro o login demora demasiado. | 2 | 4 | 8 | Medio | Mitigar | Medir tiempos y revisar consultas. | Simplificar el proceso o utilizar datos controlados. | Luis Ramírez | Servicio supera 2 segundos localmente. | Identificado |

## Arquitectura

| Riesgo | Causa principal | Consecuencia | Prob. | Impacto | Exposición | Nivel | Respuesta | Acción preventiva | Acción de contingencia | Responsable | Indicador o alerta | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código concentrado en un solo archivo | Falta de separación entre rutas, servicios y modelos. | Dificultad para corregir y ampliar la aplicación. | 3 | 4 | 12 | Alto | Mitigar | Definir y respetar una estructura modular. | Refactorizar los componentes críticos. | Kevin Carriel | Archivo principal contiene toda la lógica. | Identificado |
| Integración tardía entre HTML y Python | Desarrollo aislado de frontend y backend. | Errores descubiertos cerca de la entrega. | 4 | 4 | 16 | Alto | Mitigar | Integrar registro y login desde la primera semana. | Priorizar el flujo principal y excluir integraciones secundarias. | Kevin Carriel | Pantallas terminadas sin conexión con servicios. | Identificado |

## Calidad

| Riesgo | Causa principal | Consecuencia | Prob. | Impacto | Exposición | Nivel | Respuesta | Acción preventiva | Acción de contingencia | Responsable | Indicador o alerta | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cobertura insuficiente de pruebas | Falta de tiempo o casos de prueba incompletos. | Defectos detectados durante la presentación. | 4 | 4 | 16 | Alto | Mitigar | Priorizar pruebas de registro, login, sesión y roles. | Ejecutar pruebas exploratorias sobre los flujos críticos. | Luis Rodríguez | Funciones terminadas sin evidencia de prueba. | Identificado |
| Defectos sin responsable | Incidencias registradas sin asignación. | Errores permanecen abiertos hasta la entrega. | 3 | 4 | 12 | Alto | Mitigar | Asignar responsable y fecha a cada defecto. | Escalar la incidencia al Scrum Master. | Alex Mendoza | Defectos abiertos sin responsable. | Identificado |
| Criterios Highest sin cumplir | Fallo en funciones o controles bloqueantes. | El MVP no puede ser aprobado. | 3 | 5 | 15 | Alto | Evitar | Revisar diariamente los controles Highest. | Detener funciones secundarias y atender los incumplimientos. | Luis Rodríguez | Control Highest con resultado “No cumple”. | Identificado |

## Planificación

| Riesgo | Causa principal | Consecuencia | Prob. | Impacto | Exposición | Nivel | Respuesta | Acción preventiva | Acción de contingencia | Responsable | Indicador o alerta | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Retraso en actividades críticas | Estimaciones insuficientes o dependencias no atendidas. | El Sprint termina con entregables incompletos. | 4 | 4 | 16 | Alto | Mitigar | Revisar Jira y dependencias de forma periódica. | Reasignar tareas y reducir trabajo no prioritario. | Alex Mendoza | Tarea Highest vencida o sin avance. | Identificado |

## Equipo

| Riesgo | Causa principal | Consecuencia | Prob. | Impacto | Exposición | Nivel | Respuesta | Acción preventiva | Acción de contingencia | Responsable | Indicador o alerta | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Falta de disponibilidad de un integrante | Obligaciones académicas, personales o laborales. | Bloqueo de tareas especializadas. | 3 | 4 | 12 | Alto | Mitigar | Compartir avances y mantener documentación suficiente. | Reasignar la tarea a otro integrante con apoyo del responsable. | Alex Mendoza | Ausencia o actividad sin actualización. | Identificado |
| Distribución desigual del trabajo | Actividades concentradas en pocos integrantes. | Sobrecarga, retrasos y poca evidencia individual. | 3 | 4 | 12 | Alto | Mitigar | Asignar tareas y subtareas a todo el equipo según sus roles. | Redistribuir actividades pendientes. | Alex Mendoza | Integrante sin tareas o con carga excesiva. | Identificado |

## Herramientas

| Riesgo | Causa principal | Consecuencia | Prob. | Impacto | Exposición | Nivel | Respuesta | Acción preventiva | Acción de contingencia | Responsable | Indicador o alerta | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jira no refleja el avance real | Tareas sin actualizar o evidencias fuera del sistema. | Pérdida de trazabilidad del Sprint. | 3 | 3 | 9 | Medio | Mitigar | Actualizar estados y evidencias al completar cada actividad. | Realizar una actualización general antes de la revisión. | Alex Mendoza | Diferencias entre Jira y los archivos entregados. | Identificado |

## Repositorio

| Riesgo | Causa principal | Consecuencia | Prob. | Impacto | Exposición | Nivel | Respuesta | Acción preventiva | Acción de contingencia | Responsable | Indicador o alerta | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pérdida o sobrescritura del código | Cambios sin control de versiones o conflictos. | Pérdida del avance técnico. | 2 | 5 | 10 | Alto | Mitigar | Realizar commits frecuentes y utilizar ramas o respaldos. | Recuperar una versión estable del repositorio. | Kevin Carriel | Archivos modificados sin commit o respaldo. | Identificado |

## Documentación

| Riesgo | Causa principal | Consecuencia | Prob. | Impacto | Exposición | Nivel | Respuesta | Acción preventiva | Acción de contingencia | Responsable | Indicador o alerta | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Documento de Visión desactualizado | Matrices, BPMN o avances no incorporados. | Entrega documental incompleta. | 3 | 4 | 12 | Alto | Mitigar | Actualizar el documento conforme se aprueban los entregables. | Realizar consolidación prioritaria antes de la entrega. | Víctor Tello | Existen entregables que no aparecen en el documento. | Identificado |
| Inconsistencia entre documentos | Diferencias de nombres, roles, alcance o requisitos. | Confusión durante la revisión académica. | 3 | 4 | 12 | Alto | Mitigar | Aplicar revisión cruzada y control de versiones. | Corregir las fuentes principales y actualizar referencias. | Alex Mendoza | Un mismo elemento posee nombres diferentes. | Identificado |

## Trazabilidad

| Riesgo | Causa principal | Consecuencia | Prob. | Impacto | Exposición | Nivel | Respuesta | Acción preventiva | Acción de contingencia | Responsable | Indicador o alerta | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Requisitos sin implementación o prueba | Falta de relación entre artefactos. | No se puede demostrar el cumplimiento del MVP. | 3 | 5 | 15 | Alto | Mitigar | Relacionar requisito, historia, pantalla, servicio y prueba. | Completar la evidencia o justificar la exclusión. | Víctor Tello | Requisito sin pantalla, método o caso de prueba. | Identificado |

## BPMN

| Riesgo | Causa principal | Consecuencia | Prob. | Impacto | Exposición | Nivel | Respuesta | Acción preventiva | Acción de contingencia | Responsable | Indicador o alerta | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procesos diferentes al comportamiento implementado | Diagramas elaborados antes de los ajustes del MVP. | Documentación que no representa la solución. | 3 | 3 | 9 | Medio | Mitigar | Revisar BPMN después de integrar el flujo principal. | Actualizar los diagramas afectados. | Kevin Carriel | Flujo BPMN no coincide con las pantallas. | Identificado |

## Cambios

| Riesgo | Causa principal | Consecuencia | Prob. | Impacto | Exposición | Nivel | Respuesta | Acción preventiva | Acción de contingencia | Responsable | Indicador o alerta | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cambio implementado sin aprobación | Ajustes directos al código o alcance. | Retrabajo y pérdida de control documental. | 3 | 4 | 12 | Alto | Mitigar | Utilizar el formulario y proceso de gestión de cambios. | Revertir o someter el cambio a evaluación. | Víctor Tello | Commits o tareas sin solicitud relacionada. | Identificado |

# Campos para seguimiento

A la matriz se le deben agregar estas columnas cuando se ejecute el control:

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Fecha de identificación | Fecha en la que se registró el riesgo. |
| Propietario del riesgo | Responsable de vigilar y gestionar el riesgo. |
| Fecha de revisión | Última fecha en que se evaluó. |
| Probabilidad residual | Probabilidad después de aplicar los controles. |
| Impacto residual | Impacto después de aplicar los controles. |
| Exposición residual | Probabilidad residual por impacto residual. |
| Evidencia del tratamiento | Documento, captura, prueba, commit o actividad en Jira. |
| Estado del riesgo | Identificado, en tratamiento, controlado, materializado o cerrado. |
| Observaciones | Información adicional sobre el seguimiento. |

# Criterios de seguimiento

- Los riesgos críticos deben revisarse diariamente.

- Los riesgos altos deben revisarse al menos dos veces por semana.

- Los riesgos medios deben revisarse durante el seguimiento del Sprint.

- Los riesgos bajos se mantienen registrados y se revisan al cierre.

- Un riesgo solo puede cerrarse cuando exista evidencia de que ya no puede afectar el Sprint.

- Si un riesgo se materializa, debe registrarse como incidencia o impedimento en Jira.

- La exposición residual debe calcularse después de aplicar las acciones preventivas.