## Jira Import
Barrio Solidario - Product Backlog para Jira
9 épicas y 60 historias de usuario. Revise el mapeo de responsables antes de importar, porque Jira puede requerir correo o Account ID.
Issue Type | Código | Summary | Description | Epic Name | Epic Link | Responsable sugerido | Labels | Estado inicial
Epic | EP-01 | Registro y acceso | Gestionar el registro, autenticación, recuperación de acceso y autorización por roles de los usuarios de Barrio Solidario. | Registro y acceso |  | Luis Ramírez Conejo | barrio-solidario;epica | Backlog
Epic | EP-02 | Perfiles y validación | Gestionar los perfiles de adultos mayores, cuidadores y voluntarios, así como su vinculación y validación. | Perfiles y validación |  | Luis Ramírez Conejo | barrio-solidario;epica | Backlog
Epic | EP-03 | Solicitudes de ayuda | Permitir el registro, consulta, modificación, cancelación y seguimiento de solicitudes de ayuda. | Solicitudes de ayuda |  | Luis Ramírez Conejo | barrio-solidario;epica | Backlog
Epic | EP-04 | Postulación y asignación | Gestionar la consulta de oportunidades, postulaciones y asignación de voluntarios a solicitudes. | Postulación y asignación |  | Luis Ramírez Conejo | barrio-solidario;epica | Backlog
Epic | EP-05 | Coordinación y atención | Coordinar, ejecutar, registrar y cerrar las jornadas de ayuda entre solicitantes y voluntarios. | Coordinación y atención |  | Mario Luzardo Fierro | barrio-solidario;epica | Backlog
Epic | EP-06 | Portal público y participación | Presentar información pública del proyecto y facilitar el contacto de la comunidad. | Portal público y participación |  | Mario Luzardo Fierro | barrio-solidario;epica | Backlog
Epic | EP-07 | Notificaciones | Informar a los usuarios sobre eventos, cambios y acciones relevantes del proceso de atención. | Notificaciones |  | Kevin Carriel Bonoso | barrio-solidario;epica | Backlog
Epic | EP-08 | Evaluaciones e incidencias | Gestionar calificaciones, comentarios, reportes de incidencias y medidas de protección. | Evaluaciones e incidencias |  | Luis Rodríguez Barrera | barrio-solidario;epica | Backlog
Epic | EP-09 | Administración, reportes y auditoría | Administrar parámetros, generar información de seguimiento y conservar trazabilidad auditable. | Administración, reportes y auditoría |  | Kevin Carriel Bonoso | barrio-solidario;epica | Backlog
Story | HU-01 | Consultar el propósito de Barrio Solidario | Como visitante, quiero conocer el propósito y el impacto social de Barrio Solidario, para comprender la finalidad de la plataforma antes de participar. Criterios de aceptación: 1. El contenido público debe poder consultarse sin iniciar sesión. 2. La información debe presentarse de forma clara, legible, responsiva y accesible. 3. La función no debe exponer datos personales ni información restringida. 4. El Product Owner debe validar que el contenido satisface la necesidad descrita. |  | Portal público y participación | Mario Luzardo Fierro | barrio-solidario;ep-06 | Backlog
Story | HU-02 | Consultar cómo funciona el proceso de ayuda | Como visitante, quiero consultar cómo funciona el proceso de solicitud, postulación, asignación y atención, para comprender las etapas y responsabilidades de participación. Criterios de aceptación: 1. El contenido público debe poder consultarse sin iniciar sesión. 2. La información debe presentarse de forma clara, legible, responsiva y accesible. 3. La función no debe exponer datos personales ni información restringida. 4. El Product Owner debe validar que el contenido satisface la necesidad descrita. |  | Portal público y participación | Mario Luzardo Fierro | barrio-solidario;ep-06 | Backlog
Story | HU-03 | Consultar tipos de ayuda y formas de participación | Como visitante, quiero consultar los tipos de ayuda disponibles y las formas de participación, para identificar si la plataforma responde a mis necesidades o posibilidades de colaboración. Criterios de aceptación: 1. El contenido público debe poder consultarse sin iniciar sesión. 2. La información debe presentarse de forma clara, legible, responsiva y accesible. 3. La función no debe exponer datos personales ni información restringida. 4. El Product Owner debe validar que el contenido satisface la necesidad descrita. |  | Portal público y participación | Mario Luzardo Fierro | barrio-solidario;ep-06 | Backlog
Story | HU-04 | Consultar políticas y recomendaciones de seguridad | Como visitante, quiero consultar las políticas, condiciones y recomendaciones de seguridad, para participar con conocimiento de las reglas aplicables. Criterios de aceptación: 1. El contenido público debe poder consultarse sin iniciar sesión. 2. La información debe presentarse de forma clara, legible, responsiva y accesible. 3. La función no debe exponer datos personales ni información restringida. 4. El Product Owner debe validar que el contenido satisface la necesidad descrita. |  | Portal público y participación | Mario Luzardo Fierro | barrio-solidario;ep-06 | Backlog
Story | HU-05 | Enviar una consulta o formulario de contacto | Como visitante, quiero enviar una consulta mediante el formulario de contacto, para solicitar información adicional o comunicar una inquietud. Criterios de aceptación: 1. El contenido público debe poder consultarse sin iniciar sesión. 2. La información debe presentarse de forma clara, legible, responsiva y accesible. 3. La función no debe exponer datos personales ni información restringida. 4. El Product Owner debe validar que el contenido satisface la necesidad descrita. |  | Portal público y participación | Mario Luzardo Fierro | barrio-solidario;ep-06 | Backlog
Story | HU-06 | Registrar una cuenta de usuario | Como persona interesada, quiero registrar una cuenta proporcionando la información requerida, para acceder a las funciones correspondientes a mi perfil. Criterios de aceptación: 1. La función debe estar disponible únicamente para los actores autorizados. 2. El sistema debe validar la información requerida y mostrar mensajes claros ante datos inválidos. 3. La operación debe registrar el resultado y conservar la trazabilidad cuando corresponda. 4. El Product Owner debe validar que el comportamiento implementado satisface la necesidad descrita. |  | Registro y acceso | Luis Ramírez Conejo | barrio-solidario;ep-01 | Backlog
Story | HU-07 | Iniciar sesión de forma segura | Como usuario registrado, quiero iniciar sesión con mis credenciales, para acceder de forma segura a las funciones autorizadas. Criterios de aceptación: 1. La función debe estar disponible únicamente para los actores autorizados. 2. El sistema debe validar la información requerida y mostrar mensajes claros ante datos inválidos. 3. La operación debe registrar el resultado y conservar la trazabilidad cuando corresponda. 4. El Product Owner debe validar que el comportamiento implementado satisface la necesidad descrita. |  | Registro y acceso | Luis Ramírez Conejo | barrio-solidario;ep-01 | Backlog
Story | HU-08 | Recuperar el acceso a la cuenta | Como usuario registrado, quiero recuperar el acceso cuando olvide mi contraseña, para restablecer mis credenciales de manera segura. Criterios de aceptación: 1. La función debe estar disponible únicamente para los actores autorizados. 2. El sistema debe validar la información requerida y mostrar mensajes claros ante datos inválidos. 3. La operación debe registrar el resultado y conservar la trazabilidad cuando corresponda. 4. El Product Owner debe validar que el comportamiento implementado satisface la necesidad descrita. |  | Registro y acceso | Luis Ramírez Conejo | barrio-solidario;ep-01 | Backlog
Story | HU-09 | Cerrar sesión de forma segura | Como usuario autenticado, quiero cerrar mi sesión, para evitar que terceros accedan a mi cuenta desde el dispositivo utilizado. Criterios de aceptación: 1. La función debe estar disponible únicamente para los actores autorizados. 2. El sistema debe validar la información requerida y mostrar mensajes claros ante datos inválidos. 3. La operación debe registrar el resultado y conservar la trazabilidad cuando corresponda. 4. El Product Owner debe validar que el comportamiento implementado satisface la necesidad descrita. |  | Registro y acceso | Luis Ramírez Conejo | barrio-solidario;ep-01 | Backlog
Story | HU-10 | Acceder según el rol y los permisos asignados | Como usuario autenticado, quiero acceder únicamente a las funciones e información autorizadas para mi rol, para proteger los datos y mantener la segregación de responsabilidades. Criterios de aceptación: 1. La función debe estar disponible únicamente para los actores autorizados. 2. El sistema debe validar la información requerida y mostrar mensajes claros ante datos inválidos. 3. La operación debe registrar el resultado y conservar la trazabilidad cuando corresponda. 4. El Product Owner debe validar que el comportamiento implementado satisface la necesidad descrita. |  | Registro y acceso | Luis Ramírez Conejo | barrio-solidario;ep-01 | Backlog
Story | HU-11 | Consultar y actualizar el perfil de usuario | Como usuario registrado, quiero consultar y actualizar los datos permitidos de mi perfil, para mantener vigente mi información personal y de contacto. Criterios de aceptación: 1. La función debe estar disponible únicamente para los actores autorizados. 2. El sistema debe validar la información requerida y mostrar mensajes claros ante datos inválidos. 3. La operación debe registrar el resultado y conservar la trazabilidad cuando corresponda. 4. El Product Owner debe validar que el comportamiento implementado satisface la necesidad descrita. |  | Perfiles y validación | Luis Ramírez Conejo | barrio-solidario;ep-02 | Backlog
Story | HU-12 | Registrar el perfil de un adulto mayor | Como adulto mayor o cuidador autorizado, quiero registrar el perfil del adulto mayor, para gestionar solicitudes de ayuda de acuerdo con sus necesidades. Criterios de aceptación: 1. La función debe estar disponible únicamente para los actores autorizados. 2. El sistema debe validar la información requerida y mostrar mensajes claros ante datos inválidos. 3. La operación debe registrar el resultado y conservar la trazabilidad cuando corresponda. 4. El Product Owner debe validar que el comportamiento implementado satisface la necesidad descrita. |  | Perfiles y validación | Luis Ramírez Conejo | barrio-solidario;ep-02 | Backlog
Story | HU-13 | Registrar el perfil y disponibilidad del voluntario | Como voluntario, quiero registrar mi disponibilidad, zonas y tipos de ayuda, para recibir oportunidades compatibles con mi capacidad de colaboración. Criterios de aceptación: 1. La función debe estar disponible únicamente para los actores autorizados. 2. El sistema debe validar la información requerida y mostrar mensajes claros ante datos inválidos. 3. La operación debe registrar el resultado y conservar la trazabilidad cuando corresponda. 4. El Product Owner debe validar que el comportamiento implementado satisface la necesidad descrita. |  | Perfiles y validación | Luis Ramírez Conejo | barrio-solidario;ep-02 | Backlog
Story | HU-14 | Vincular un cuidador con un adulto mayor | Como familiar o cuidador, quiero solicitar la vinculación autorizada con un adulto mayor, para gestionar solicitudes y seguimiento en su representación. Criterios de aceptación: 1. La función debe estar disponible únicamente para los actores autorizados. 2. El sistema debe validar la información requerida y mostrar mensajes claros ante datos inválidos. 3. La operación debe registrar el resultado y conservar la trazabilidad cuando corresponda. 4. El Product Owner debe validar que el comportamiento implementado satisface la necesidad descrita. |  | Perfiles y validación | Luis Ramírez Conejo | barrio-solidario;ep-02 | Backlog
Story | HU-15 | Validar cuentas y perfiles de participantes | Como moderador o responsable de seguridad, quiero revisar y validar las cuentas y perfiles pendientes, para permitir la participación únicamente de usuarios que cumplan los requisitos. Criterios de aceptación: 1. La función debe estar disponible únicamente para los actores autorizados. 2. El sistema debe validar la información requerida y mostrar mensajes claros ante datos inválidos. 3. La operación debe registrar el resultado y conservar la trazabilidad cuando corresponda. 4. El Product Owner debe validar que el comportamiento implementado satisface la necesidad descrita. |  | Perfiles y validación | Luis Ramírez Conejo | barrio-solidario;ep-02 | Backlog
Story | HU-16 | Crear una solicitud de ayuda | Como adulto mayor o cuidador autorizado, quiero crear una solicitud de ayuda, para obtener apoyo para una necesidad cotidiana. Criterios de aceptación: 1. La función debe estar disponible únicamente para los actores autorizados. 2. El sistema debe validar la información requerida y mostrar mensajes claros ante datos inválidos. 3. La operación debe registrar el resultado y conservar la trazabilidad cuando corresponda. 4. El Product Owner debe validar que el comportamiento implementado satisface la necesidad descrita. |  | Solicitudes de ayuda | Luis Ramírez Conejo | barrio-solidario;ep-03 | Backlog
Story | HU-17 | Seleccionar el tipo de ayuda requerida | Como solicitante, quiero seleccionar el tipo de ayuda aplicable, para clasificar correctamente la necesidad registrada. Criterios de aceptación: 1. La función debe estar disponible únicamente para los actores autorizados. 2. El sistema debe validar la información requerida y mostrar mensajes claros ante datos inválidos. 3. La operación debe registrar el resultado y conservar la trazabilidad cuando corresponda. 4. El Product Owner debe validar que el comportamiento implementado satisface la necesidad descrita. |  | Solicitudes de ayuda | Luis Ramírez Conejo | barrio-solidario;ep-03 | Backlog
Story | HU-18 | Registrar fecha, horario y ubicación aproximada | Como solicitante, quiero registrar la fecha, horario y ubicación aproximada de la atención, para facilitar la búsqueda de voluntarios compatibles sin exponer datos sensibles. Criterios de aceptación: 1. La función debe estar disponible únicamente para los actores autorizados. 2. El sistema debe validar la información requerida y mostrar mensajes claros ante datos inválidos. 3. La operación debe registrar el resultado y conservar la trazabilidad cuando corresponda. 4. El Product Owner debe validar que el comportamiento implementado satisface la necesidad descrita. |  | Solicitudes de ayuda | Luis Ramírez Conejo | barrio-solidario;ep-03 | Backlog
Story | HU-19 | Consultar las solicitudes registradas | Como solicitante, quiero consultar mis solicitudes registradas, para conocer su información y situación actual. Criterios de aceptación: 1. La función debe estar disponible únicamente para los actores autorizados. 2. El sistema debe validar la información requerida y mostrar mensajes claros ante datos inválidos. 3. La operación debe registrar el resultado y conservar la trazabilidad cuando corresponda. 4. El Product Owner debe validar que el comportamiento implementado satisface la necesidad descrita. |  | Solicitudes de ayuda | Luis Ramírez Conejo | barrio-solidario;ep-03 | Backlog
Story | HU-20 | Modificar una solicitud permitida | Como solicitante, quiero modificar una solicitud cuando su estado lo permita, para corregir o actualizar la necesidad antes de su atención. Criterios de aceptación: 1. La función debe estar disponible únicamente para los actores autorizados. 2. El sistema debe validar la información requerida y mostrar mensajes claros ante datos inválidos. 3. La operación debe registrar el resultado y conservar la trazabilidad cuando corresponda. 4. El Product Owner debe validar que el comportamiento implementado satisface la necesidad descrita. |  | Solicitudes de ayuda | Luis Ramírez Conejo | barrio-solidario;ep-03 | Backlog
Story | HU-21 | Cancelar una solicitud de ayuda | Como solicitante, quiero cancelar una solicitud indicando el motivo, para detener el proceso cuando la ayuda ya no sea necesaria. Criterios de aceptación: 1. La función debe estar disponible únicamente para los actores autorizados. 2. El sistema debe validar la información requerida y mostrar mensajes claros ante datos inválidos. 3. La operación debe registrar el resultado y conservar la trazabilidad cuando corresponda. 4. El Product Owner debe validar que el comportamiento implementado satisface la necesidad descrita. |  | Solicitudes de ayuda | Luis Ramírez Conejo | barrio-solidario;ep-03 | Backlog
Story | HU-22 | Consultar el estado de una solicitud | Como solicitante, quiero consultar el estado y avance de una solicitud, para dar seguimiento al proceso de atención. Criterios de aceptación: 1. La función debe estar disponible únicamente para los actores autorizados. 2. El sistema debe validar la información requerida y mostrar mensajes claros ante datos inválidos. 3. La operación debe registrar el resultado y conservar la trazabilidad cuando corresponda. 4. El Product Owner debe validar que el comportamiento implementado satisface la necesidad descrita. |  | Solicitudes de ayuda | Luis Ramírez Conejo | barrio-solidario;ep-03 | Backlog
Story | HU-23 | Consultar solicitudes disponibles | Como voluntario validado, quiero consultar solicitudes de ayuda disponibles, para identificar oportunidades en las que puedo colaborar. Criterios de aceptación: 1. La función debe estar disponible únicamente para los actores autorizados. 2. El sistema debe validar la información requerida y mostrar mensajes claros ante datos inválidos. 3. La operación debe registrar el resultado y conservar la trazabilidad cuando corresponda. 4. El Product Owner debe validar que el comportamiento implementado satisface la necesidad descrita. |  | Postulación y asignación | Luis Ramírez Conejo | barrio-solidario;ep-04 | Backlog
Story | HU-24 | Filtrar solicitudes compatibles | Como voluntario validado, quiero filtrar solicitudes por zona, fecha, prioridad o tipo de ayuda, para encontrar oportunidades compatibles con mi disponibilidad. Criterios de aceptación: 1. La función debe estar disponible únicamente para los actores autorizados. 2. El sistema debe validar la información requerida y mostrar mensajes claros ante datos inválidos. 3. La operación debe registrar el resultado y conservar la trazabilidad cuando corresponda. 4. El Product Owner debe validar que el comportamiento implementado satisface la necesidad descrita. |  | Postulación y asignación | Luis Ramírez Conejo | barrio-solidario;ep-04 | Backlog
Story | HU-25 | Verificar la elegibilidad del voluntario | Como responsable del sistema, quiero verificar que el voluntario cumpla las condiciones para postularse, para evitar postulaciones no autorizadas o incompatibles. Criterios de aceptación: 1. La función debe estar disponible únicamente para los actores autorizados. 2. El sistema debe validar la información requerida y mostrar mensajes claros ante datos inválidos. 3. La operación debe registrar el resultado y conservar la trazabilidad cuando corresponda. 4. El Product Owner debe validar que el comportamiento implementado satisface la necesidad descrita. |  | Postulación y asignación | Luis Ramírez Conejo | barrio-solidario;ep-04 | Backlog
Story | HU-26 | Postularse a una solicitud | Como voluntario elegible, quiero postularme para atender una solicitud, para manifestar formalmente mi disponibilidad para colaborar. Criterios de aceptación: 1. La función debe estar disponible únicamente para los actores autorizados. 2. El sistema debe validar la información requerida y mostrar mensajes claros ante datos inválidos. 3. La operación debe registrar el resultado y conservar la trazabilidad cuando corresponda. 4. El Product Owner debe validar que el comportamiento implementado satisface la necesidad descrita. |  | Postulación y asignación | Luis Ramírez Conejo | barrio-solidario;ep-04 | Backlog
Story | HU-27 | Retirar una postulación | Como voluntario postulado, quiero retirar una postulación pendiente indicando el motivo, para evitar compromisos que ya no puedo atender. Criterios de aceptación: 1. La función debe estar disponible únicamente para los actores autorizados. 2. El sistema debe validar la información requerida y mostrar mensajes claros ante datos inválidos. 3. La operación debe registrar el resultado y conservar la trazabilidad cuando corresponda. 4. El Product Owner debe validar que el comportamiento implementado satisface la necesidad descrita. |  | Postulación y asignación | Luis Ramírez Conejo | barrio-solidario;ep-04 | Backlog
Story | HU-28 | Consultar el estado de una postulación | Como voluntario, quiero consultar el resultado y estado de mis postulaciones, para conocer si continúan pendientes, fueron aceptadas o rechazadas. Criterios de aceptación: 1. La función debe estar disponible únicamente para los actores autorizados. 2. El sistema debe validar la información requerida y mostrar mensajes claros ante datos inválidos. 3. La operación debe registrar el resultado y conservar la trazabilidad cuando corresponda. 4. El Product Owner debe validar que el comportamiento implementado satisface la necesidad descrita. |  | Postulación y asignación | Luis Ramírez Conejo | barrio-solidario;ep-04 | Backlog
Story | HU-29 | Consultar postulaciones recibidas | Como solicitante o cuidador autorizado, quiero consultar las postulaciones recibidas para una solicitud, para evaluar las alternativas disponibles sin exponer información innecesaria. Criterios de aceptación: 1. La función debe estar disponible únicamente para los actores autorizados. 2. El sistema debe validar la información requerida y mostrar mensajes claros ante datos inválidos. 3. La operación debe registrar el resultado y conservar la trazabilidad cuando corresponda. 4. El Product Owner debe validar que el comportamiento implementado satisface la necesidad descrita. |  | Postulación y asignación | Luis Ramírez Conejo | barrio-solidario;ep-04 | Backlog
Story | HU-30 | Aceptar o rechazar una postulación | Como solicitante o cuidador autorizado, quiero aceptar o rechazar una postulación válida, para seleccionar al voluntario que atenderá la solicitud. Criterios de aceptación: 1. La función debe estar disponible únicamente para los actores autorizados. 2. El sistema debe validar la información requerida y mostrar mensajes claros ante datos inválidos. 3. La operación debe registrar el resultado y conservar la trazabilidad cuando corresponda. 4. El Product Owner debe validar que el comportamiento implementado satisface la necesidad descrita. |  | Postulación y asignación | Luis Ramírez Conejo | barrio-solidario;ep-04 | Backlog
Story | HU-31 | Generar y consultar una asignación | Como participante autorizado, quiero generar y consultar la asignación resultante de una postulación aceptada, para formalizar la relación entre la solicitud y el voluntario seleccionado. Criterios de aceptación: 1. La función debe estar disponible únicamente para los actores autorizados. 2. El sistema debe validar la información requerida y mostrar mensajes claros ante datos inválidos. 3. La operación debe registrar el resultado y conservar la trazabilidad cuando corresponda. 4. El Product Owner debe validar que el comportamiento implementado satisface la necesidad descrita. |  | Postulación y asignación | Luis Ramírez Conejo | barrio-solidario;ep-04 | Backlog
Story | HU-32 | Programar una jornada de atención | Como solicitante o cuidador autorizado, quiero proponer la fecha, hora y observaciones de una jornada, para coordinar la ejecución de una solicitud asignada. Criterios de aceptación: 1. La función debe estar disponible únicamente para los actores autorizados. 2. El sistema debe validar la información requerida y mostrar mensajes claros ante datos inválidos. 3. La operación debe registrar el resultado y conservar la trazabilidad cuando corresponda. 4. El Product Owner debe validar que el comportamiento implementado satisface la necesidad descrita. |  | Coordinación y atención | Mario Luzardo Fierro | barrio-solidario;ep-05 | Backlog
Story | HU-33 | Confirmar la participación en una jornada | Como solicitante o voluntario asignado, quiero confirmar mi participación en la jornada programada, para dejar evidencia del acuerdo entre los participantes. Criterios de aceptación: 1. La función debe estar disponible únicamente para los actores autorizados. 2. El sistema debe validar la información requerida y mostrar mensajes claros ante datos inválidos. 3. La operación debe registrar el resultado y conservar la trazabilidad cuando corresponda. 4. El Product Owner debe validar que el comportamiento implementado satisface la necesidad descrita. |  | Coordinación y atención | Mario Luzardo Fierro | barrio-solidario;ep-05 | Backlog
Story | HU-34 | Reprogramar una jornada | Como participante autorizado, quiero solicitar la reprogramación indicando el motivo y un nuevo horario, para adaptar la atención ante cambios justificados. Criterios de aceptación: 1. La función debe estar disponible únicamente para los actores autorizados. 2. El sistema debe validar la información requerida y mostrar mensajes claros ante datos inválidos. 3. La operación debe registrar el resultado y conservar la trazabilidad cuando corresponda. 4. El Product Owner debe validar que el comportamiento implementado satisface la necesidad descrita. |  | Coordinación y atención | Mario Luzardo Fierro | barrio-solidario;ep-05 | Backlog
Story | HU-35 | Cancelar una jornada de atención | Como participante autorizado, quiero cancelar una jornada dentro de las reglas establecidas, para evitar mantener una atención que no podrá ejecutarse. Criterios de aceptación: 1. La función debe estar disponible únicamente para los actores autorizados. 2. El sistema debe validar la información requerida y mostrar mensajes claros ante datos inválidos. 3. La operación debe registrar el resultado y conservar la trazabilidad cuando corresponda. 4. El Product Owner debe validar que el comportamiento implementado satisface la necesidad descrita. |  | Coordinación y atención | Mario Luzardo Fierro | barrio-solidario;ep-05 | Backlog
Story | HU-36 | Intercambiar mensajes de coordinación | Como participante autorizado, quiero intercambiar mensajes dentro del contexto de una solicitud, para coordinar la atención sin exponer innecesariamente datos personales. Criterios de aceptación: 1. La función debe estar disponible únicamente para los actores autorizados. 2. El sistema debe validar la información requerida y mostrar mensajes claros ante datos inválidos. 3. La operación debe registrar el resultado y conservar la trazabilidad cuando corresponda. 4. El Product Owner debe validar que el comportamiento implementado satisface la necesidad descrita. |  | Coordinación y atención | Mario Luzardo Fierro | barrio-solidario;ep-05 | Backlog
Story | HU-37 | Registrar el inicio de la jornada | Como voluntario asignado, quiero registrar el inicio de la jornada confirmada, para mantener trazabilidad sobre la ejecución de la ayuda. Criterios de aceptación: 1. La función debe estar disponible únicamente para los actores autorizados. 2. El sistema debe validar la información requerida y mostrar mensajes claros ante datos inválidos. 3. La operación debe registrar el resultado y conservar la trazabilidad cuando corresponda. 4. El Product Owner debe validar que el comportamiento implementado satisface la necesidad descrita. |  | Coordinación y atención | Mario Luzardo Fierro | barrio-solidario;ep-05 | Backlog
Story | HU-38 | Registrar observaciones de la atención | Como participante autorizado, quiero registrar observaciones relacionadas con la jornada, para conservar información relevante sobre su ejecución. Criterios de aceptación: 1. La función debe estar disponible únicamente para los actores autorizados. 2. El sistema debe validar la información requerida y mostrar mensajes claros ante datos inválidos. 3. La operación debe registrar el resultado y conservar la trazabilidad cuando corresponda. 4. El Product Owner debe validar que el comportamiento implementado satisface la necesidad descrita. |  | Coordinación y atención | Mario Luzardo Fierro | barrio-solidario;ep-05 | Backlog
Story | HU-39 | Registrar la finalización de la jornada | Como voluntario asignado, quiero registrar la finalización de la jornada, para informar que la ayuda programada fue ejecutada. Criterios de aceptación: 1. La función debe estar disponible únicamente para los actores autorizados. 2. El sistema debe validar la información requerida y mostrar mensajes claros ante datos inválidos. 3. La operación debe registrar el resultado y conservar la trazabilidad cuando corresponda. 4. El Product Owner debe validar que el comportamiento implementado satisface la necesidad descrita. |  | Coordinación y atención | Mario Luzardo Fierro | barrio-solidario;ep-05 | Backlog
Story | HU-40 | Confirmar el cierre de la atención | Como solicitante o cuidador autorizado, quiero confirmar el cierre de la atención, para completar formalmente el ciclo de la solicitud. Criterios de aceptación: 1. La función debe estar disponible únicamente para los actores autorizados. 2. El sistema debe validar la información requerida y mostrar mensajes claros ante datos inválidos. 3. La operación debe registrar el resultado y conservar la trazabilidad cuando corresponda. 4. El Product Owner debe validar que el comportamiento implementado satisface la necesidad descrita. |  | Coordinación y atención | Mario Luzardo Fierro | barrio-solidario;ep-05 | Backlog
Story | HU-41 | Recibir notificaciones de registro y validación | Como usuario, quiero recibir notificaciones sobre el registro y validación de mi cuenta, para conocer las acciones pendientes y el resultado del proceso. Criterios de aceptación: 1. La función debe estar disponible únicamente para los actores autorizados. 2. El sistema debe validar la información requerida y mostrar mensajes claros ante datos inválidos. 3. La operación debe registrar el resultado y conservar la trazabilidad cuando corresponda. 4. El Product Owner debe validar que el comportamiento implementado satisface la necesidad descrita. |  | Notificaciones | Kevin Carriel Bonoso | barrio-solidario;ep-07 | Backlog
Story | HU-42 | Recibir notificaciones sobre postulaciones | Como participante autorizado, quiero recibir notificaciones cuando se registre o resuelva una postulación, para mantenerme informado sobre el avance de la solicitud. Criterios de aceptación: 1. La función debe estar disponible únicamente para los actores autorizados. 2. El sistema debe validar la información requerida y mostrar mensajes claros ante datos inválidos. 3. La operación debe registrar el resultado y conservar la trazabilidad cuando corresponda. 4. El Product Owner debe validar que el comportamiento implementado satisface la necesidad descrita. |  | Notificaciones | Kevin Carriel Bonoso | barrio-solidario;ep-07 | Backlog
Story | HU-43 | Recibir notificaciones sobre asignaciones | Como solicitante o voluntario, quiero recibir una notificación cuando se confirme o cambie una asignación, para conocer oportunamente mis responsabilidades. Criterios de aceptación: 1. La función debe estar disponible únicamente para los actores autorizados. 2. El sistema debe validar la información requerida y mostrar mensajes claros ante datos inválidos. 3. La operación debe registrar el resultado y conservar la trazabilidad cuando corresponda. 4. El Product Owner debe validar que el comportamiento implementado satisface la necesidad descrita. |  | Notificaciones | Kevin Carriel Bonoso | barrio-solidario;ep-07 | Backlog
Story | HU-44 | Recibir avisos sobre cambios de jornada | Como participante asignado, quiero recibir avisos sobre confirmaciones, reprogramaciones o cancelaciones, para actuar oportunamente ante cambios de la jornada. Criterios de aceptación: 1. La función debe estar disponible únicamente para los actores autorizados. 2. El sistema debe validar la información requerida y mostrar mensajes claros ante datos inválidos. 3. La operación debe registrar el resultado y conservar la trazabilidad cuando corresponda. 4. El Product Owner debe validar que el comportamiento implementado satisface la necesidad descrita. |  | Notificaciones | Kevin Carriel Bonoso | barrio-solidario;ep-07 | Backlog
Story | HU-45 | Consultar el historial de notificaciones | Como usuario, quiero consultar el historial de notificaciones recibidas, para revisar avisos anteriores y acciones pendientes. Criterios de aceptación: 1. La función debe estar disponible únicamente para los actores autorizados. 2. El sistema debe validar la información requerida y mostrar mensajes claros ante datos inválidos. 3. La operación debe registrar el resultado y conservar la trazabilidad cuando corresponda. 4. El Product Owner debe validar que el comportamiento implementado satisface la necesidad descrita. |  | Notificaciones | Kevin Carriel Bonoso | barrio-solidario;ep-07 | Backlog
Story | HU-46 | Calificar la atención realizada | Como participante de una jornada finalizada, quiero calificar la experiencia de atención, para aportar información para evaluar la calidad del servicio comunitario. Criterios de aceptación: 1. La función debe estar disponible únicamente para los actores autorizados. 2. El sistema debe validar la información requerida y mostrar mensajes claros ante datos inválidos. 3. La operación debe registrar el resultado y conservar la trazabilidad cuando corresponda. 4. El Product Owner debe validar que el comportamiento implementado satisface la necesidad descrita. |  | Evaluaciones e incidencias | Luis Rodríguez Barrera | barrio-solidario;ep-08 | Backlog
Story | HU-47 | Registrar comentarios sobre la experiencia | Como participante de una jornada finalizada, quiero registrar un comentario sobre la atención, para complementar la calificación con observaciones relevantes. Criterios de aceptación: 1. La función debe estar disponible únicamente para los actores autorizados. 2. El sistema debe validar la información requerida y mostrar mensajes claros ante datos inválidos. 3. La operación debe registrar el resultado y conservar la trazabilidad cuando corresponda. 4. El Product Owner debe validar que el comportamiento implementado satisface la necesidad descrita. |  | Evaluaciones e incidencias | Luis Rodríguez Barrera | barrio-solidario;ep-08 | Backlog
Story | HU-48 | Reportar una incidencia | Como participante autorizado, quiero reportar una inasistencia, inconveniente o situación de riesgo, para permitir que los responsables intervengan y protejan a los participantes. Criterios de aceptación: 1. La función debe estar disponible únicamente para los actores autorizados. 2. El sistema debe validar la información requerida y mostrar mensajes claros ante datos inválidos. 3. La operación debe registrar el resultado y conservar la trazabilidad cuando corresponda. 4. El Product Owner debe validar que el comportamiento implementado satisface la necesidad descrita. |  | Evaluaciones e incidencias | Luis Rodríguez Barrera | barrio-solidario;ep-08 | Backlog
Story | HU-49 | Consultar el estado de una incidencia | Como usuario que reportó una incidencia, quiero consultar el estado de la incidencia, para conocer si está siendo atendida o fue resuelta. Criterios de aceptación: 1. La función debe estar disponible únicamente para los actores autorizados. 2. El sistema debe validar la información requerida y mostrar mensajes claros ante datos inválidos. 3. La operación debe registrar el resultado y conservar la trazabilidad cuando corresponda. 4. El Product Owner debe validar que el comportamiento implementado satisface la necesidad descrita. |  | Evaluaciones e incidencias | Luis Rodríguez Barrera | barrio-solidario;ep-08 | Backlog
Story | HU-50 | Clasificar y asignar una incidencia | Como responsable de seguridad, quiero clasificar y asignar las incidencias según su nivel de riesgo, para gestionar su atención de manera priorizada. Criterios de aceptación: 1. La función debe estar disponible únicamente para los actores autorizados. 2. El sistema debe validar la información requerida y mostrar mensajes claros ante datos inválidos. 3. La operación debe registrar el resultado y conservar la trazabilidad cuando corresponda. 4. El Product Owner debe validar que el comportamiento implementado satisface la necesidad descrita. |  | Evaluaciones e incidencias | Luis Rodríguez Barrera | barrio-solidario;ep-08 | Backlog
Story | HU-51 | Registrar seguimiento y resolución de una incidencia | Como moderador, quiero registrar las acciones de seguimiento y resolución, para conservar evidencia de las medidas adoptadas. Criterios de aceptación: 1. La función debe estar disponible únicamente para los actores autorizados. 2. El sistema debe validar la información requerida y mostrar mensajes claros ante datos inválidos. 3. La operación debe registrar el resultado y conservar la trazabilidad cuando corresponda. 4. El Product Owner debe validar que el comportamiento implementado satisface la necesidad descrita. |  | Evaluaciones e incidencias | Luis Rodríguez Barrera | barrio-solidario;ep-08 | Backlog
Story | HU-52 | Suspender o bloquear una cuenta | Como responsable de seguridad, quiero suspender o bloquear una cuenta cuando exista una causa justificada, para proteger a los participantes y prevenir nuevos riesgos. Criterios de aceptación: 1. La función debe estar disponible únicamente para los actores autorizados. 2. El sistema debe validar la información requerida y mostrar mensajes claros ante datos inválidos. 3. La operación debe registrar el resultado y conservar la trazabilidad cuando corresponda. 4. El Product Owner debe validar que el comportamiento implementado satisface la necesidad descrita. |  | Evaluaciones e incidencias | Luis Rodríguez Barrera | barrio-solidario;ep-08 | Backlog
Story | HU-53 | Gestionar usuarios, roles y permisos | Como administrador, quiero gestionar usuarios, roles y permisos, para controlar el acceso a las funciones y datos de la plataforma. Criterios de aceptación: 1. La función debe estar disponible únicamente para los actores autorizados. 2. El sistema debe validar la información requerida y mostrar mensajes claros ante datos inválidos. 3. La operación debe registrar el resultado y conservar la trazabilidad cuando corresponda. 4. El Product Owner debe validar que el comportamiento implementado satisface la necesidad descrita. |  | Administración, reportes y auditoría | Kevin Carriel Bonoso | barrio-solidario;ep-09 | Backlog
Story | HU-54 | Gestionar catálogos y parámetros | Como administrador, quiero gestionar tipos de ayuda, zonas, estados y motivos, para adaptar el funcionamiento de la plataforma. Criterios de aceptación: 1. La función debe estar disponible únicamente para los actores autorizados. 2. El sistema debe validar la información requerida y mostrar mensajes claros ante datos inválidos. 3. La operación debe registrar el resultado y conservar la trazabilidad cuando corresponda. 4. El Product Owner debe validar que el comportamiento implementado satisface la necesidad descrita. |  | Administración, reportes y auditoría | Kevin Carriel Bonoso | barrio-solidario;ep-09 | Backlog
Story | HU-55 | Consultar indicadores operativos | Como administrador o supervisor, quiero consultar indicadores sobre solicitudes, voluntarios, jornadas e incidencias, para supervisar la operación y sus resultados. Criterios de aceptación: 1. La función debe estar disponible únicamente para los actores autorizados. 2. El sistema debe validar la información requerida y mostrar mensajes claros ante datos inválidos. 3. La operación debe registrar el resultado y conservar la trazabilidad cuando corresponda. 4. El Product Owner debe validar que el comportamiento implementado satisface la necesidad descrita. |  | Administración, reportes y auditoría | Kevin Carriel Bonoso | barrio-solidario;ep-09 | Backlog
Story | HU-56 | Generar reportes mediante filtros | Como usuario autorizado, quiero generar reportes aplicando filtros, para analizar la información relevante para mi función. Criterios de aceptación: 1. La función debe estar disponible únicamente para los actores autorizados. 2. El sistema debe validar la información requerida y mostrar mensajes claros ante datos inválidos. 3. La operación debe registrar el resultado y conservar la trazabilidad cuando corresponda. 4. El Product Owner debe validar que el comportamiento implementado satisface la necesidad descrita. |  | Administración, reportes y auditoría | Kevin Carriel Bonoso | barrio-solidario;ep-09 | Backlog
Story | HU-57 | Exportar reportes autorizados | Como usuario autorizado, quiero exportar los reportes permitidos, para utilizar la información en actividades de seguimiento y rendición de cuentas. Criterios de aceptación: 1. La función debe estar disponible únicamente para los actores autorizados. 2. El sistema debe validar la información requerida y mostrar mensajes claros ante datos inválidos. 3. La operación debe registrar el resultado y conservar la trazabilidad cuando corresponda. 4. El Product Owner debe validar que el comportamiento implementado satisface la necesidad descrita. |  | Administración, reportes y auditoría | Kevin Carriel Bonoso | barrio-solidario;ep-09 | Backlog
Story | HU-58 | Consultar el historial de auditoría | Como auditor, quiero consultar el historial de acciones relevantes, para verificar la trazabilidad de la operación. Criterios de aceptación: 1. La función debe estar disponible únicamente para los actores autorizados. 2. El sistema debe validar la información requerida y mostrar mensajes claros ante datos inválidos. 3. La operación debe registrar el resultado y conservar la trazabilidad cuando corresponda. 4. El Product Owner debe validar que el comportamiento implementado satisface la necesidad descrita. |  | Administración, reportes y auditoría | Kevin Carriel Bonoso | barrio-solidario;ep-09 | Backlog
Story | HU-59 | Filtrar eventos de auditoría | Como auditor, quiero filtrar eventos por usuario, fecha, operación y resultado, para localizar evidencias específicas. Criterios de aceptación: 1. La función debe estar disponible únicamente para los actores autorizados. 2. El sistema debe validar la información requerida y mostrar mensajes claros ante datos inválidos. 3. La operación debe registrar el resultado y conservar la trazabilidad cuando corresponda. 4. El Product Owner debe validar que el comportamiento implementado satisface la necesidad descrita. |  | Administración, reportes y auditoría | Kevin Carriel Bonoso | barrio-solidario;ep-09 | Backlog
Story | HU-60 | Recibir alertas sobre eventos críticos | Como responsable de seguridad, quiero recibir alertas sobre eventos críticos, para actuar oportunamente ante posibles riesgos. Criterios de aceptación: 1. La función debe estar disponible únicamente para los actores autorizados. 2. El sistema debe validar la información requerida y mostrar mensajes claros ante datos inválidos. 3. La operación debe registrar el resultado y conservar la trazabilidad cuando corresponda. 4. El Product Owner debe validar que el comportamiento implementado satisface la necesidad descrita. |  | Administración, reportes y auditoría | Kevin Carriel Bonoso | barrio-solidario;ep-09 | Backlog

## Guía de carga
Guía para cargar el Product Backlog en Jira
Paso | Acción | Detalle | Observación
1 | Revisar responsables | Confirme que los nombres coinciden con los usuarios creados en Jira. | Para importación automática Jira suele requerir correo o Account ID.
2 | Importar las épicas | Filtre Issue Type = Epic e importe primero las nueve épicas. | Mapee Epic Name con el campo de nombre de épica.
3 | Importar las historias | Filtre Issue Type = Story e importe las 60 historias. | Mapee Epic Link con la épica correspondiente.
4 | Mapear campos | Relacione Summary, Description, Issue Type, Labels y responsable. | Los nombres exactos cambian según la configuración de Jira.
5 | Validar jerarquía | Compruebe que cada historia quedó asociada a su épica. | No continúe si aparecen historias sin épica.
6 | Mantener en Backlog | No asigne historias a un Sprint hasta realizar la planificación. | El Product Owner conserva el orden y prioridad.
7 | Revisar criterios | Ajuste los criterios de aceptación durante el refinamiento. | Los criterios incluidos son una línea base inicial.