## Guía de uso
Guía de uso · Gestión de cambios
Cuándo registrar un cambio
Registre una solicitud cuando se modifique el alcance acordado, un requisito o criterio de aceptación, una fecha comprometida, un componente técnico, un control de seguridad, una evidencia o un entregable. Las correcciones menores que no cambian la línea base pueden gestionarse como tareas o defectos en Jira.
Reglas simples del proceso
1 | La solicitud debe explicar qué cambia, por qué y qué elemento queda afectado.
2 | El analista estima alcance, cronograma, costo, calidad/seguridad, riesgo y esfuerzo.
3 | Product Owner y Scrum Master aprueban, condicionan, rechazan o devuelven para ajuste.
4 | El tiempo objetivo de respuesta es 72 horas; una urgencia justificada puede revisarse antes.
5 | Un cambio aprobado actualiza backlog, documentos, código y pruebas según corresponda.
6 | Un cambio solo se cierra con evidencia y resultado de validación; rechazados y cancelados conservan trazabilidad.
Cómo explicar los costos
Horas internas | Horas estimadas por rol × tarifa referencial. Si no se usa tarifa, registre solo horas y nivel de impacto.
Servicios y licencias | Hosting, correo, dominio, API, herramienta, suscripción o licencia adicional.
Infraestructura / materiales | Equipos, almacenamiento, conectividad, impresión u otros recursos necesarios.
Retrabajo | Horas para rehacer código, documentos, pruebas, BPMN o evidencias ya completadas.
Contingencia | Reserva razonable para incertidumbre; por ejemplo, 10 % del costo estimado cuando aplique.
Costo total | Horas × tarifa + servicios/licencias + infraestructura + retrabajo + contingencia.
Criterio práctico de impacto de costo
Nivel | Criterio sugerido | Ejemplo
Sin impacto | Se absorbe dentro de la tarea prevista | Corrección menor sin horas adicionales relevantes
Bajo | Pocas horas; sin compras ni cambio de fecha | Ajustar texto, estilo o validación sencilla
Medio | Retrabajo visible o servicio menor | Modificar flujo, pruebas y documentación relacionada
Alto | Compra, muchas horas o impacto en entrega | Nueva integración, migración o cambio sustancial de alcance

## Resumen
BARRIO SOLIDARIO · Gestión de cambios
Formato intermedio: control suficiente para auditoría, sin duplicar el detalle técnico de Jira ni del repositorio.
Indicador | Resultado | Uso |  | Etapa | Responsable | Registro mínimo | Plazo orientativo
Total de solicitudes | 1 | Volumen registrado |  | 1. Registrar | Solicitante | Necesidad, justificación y referencia afectada | Al identificar el cambio
En análisis | 0 | Requiere análisis |  | 2. Analizar | Analista / equipo | Impactos, riesgo, esfuerzo y costo | Antes de decidir
Pendientes de aprobación | 0 | Requiere decisión |  | 3. Decidir | Product Owner / Scrum Master | Decisión, condiciones y fecha objetivo | Hasta 72 horas
Aprobadas | 1 | Cambio autorizado |  | 4. Implementar | Responsable asignado | Resultado y evidencia | Según fecha objetivo
En implementación | 0 | Trabajo en curso |  | 5. Validar | QA / Product Owner | Resultado de pruebas o revisión | Antes del cierre
En validación | 0 | Requiere conformidad |  | 6. Cerrar | Scrum Master | Versión, fecha y observaciones | Después de validar
Cerradas | 1 | Trazabilidad completa
Vencidas abiertas | 0 | Requiere seguimiento
Identificación y control de versión
Documento | Formato de Gestión de Cambios
Proyecto | Barrio Solidario
Versión vigente | 1.2.0
Estado | En revisión
Fecha de actualización | 46289
Propietario | Víctor Tello Bravo / Product Owner
Consolidación | Alex Mendoza Morante / Scrum Master
Versión | Fecha | Descripción | Responsable |  | Estado
0.9.0 | 46279 | Revisión integral del formato | Alex Mendoza |  | Revisado
1.0.0 | 46279 | Versión consolidada del Sprint 3 | Alex Mendoza / Kevin Carriel |  | Completado
1.1.0 | 46280 | Ampliación de datos, QA y constancias | Alex Mendoza |  | Revisado
1.2.0 | 46289 | Simplificación: 29 campos esenciales, formulario breve y guía de uso | Alex Mendoza |  | En revisión

## Registro de cambios
Registro y seguimiento de solicitudes de cambio
Un renglón por solicitud. El detalle técnico permanece en Jira, Git o la evidencia enlazada.
CONTROL GENERAL
Total | En análisis | Pend. aprobación | Aprobados | En implementación | En validación | Cerrados | Rechazados | Vencidos | Riesgo crítico | Costo alto | Estado
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | AL DÍA
Impacto de costo: marque Sin impacto/Bajo/Medio/Alto y explique la estimación en Observaciones (horas × tarifa referencial + licencias/servicios + contingencia). No es necesario registrar valores personales si el curso no los exige.
Código | Fecha solicitud | Solicitante | Tipo | Título | Descripción y justificación | Elemento / referencia afectada | Prioridad | Impacto alcance | Impacto cronograma | Impacto costo | Impacto calidad y seguridad | Probabilidad | Impacto general | Exposición | Nivel | Esfuerzo estimado (h) | Analista | Aprobador | Decisión | Estado | Responsable implementación | Fecha objetivo | Fecha implementación | Resultado validación | Evidencia / enlace | Versión resultante | Fecha cierre | Observaciones
CC-001 | 2026-09-25 | Alex Mendoza Morante / Scrum Master | Documentación | Delimitación del Acta de Constitución al alcance del MVP | Actualizar el Acta de Constitución para declarar que el entregable vigente corresponde exclusivamente al MVP de Barrio Solidario. El cambio elimina ambigüedades entre la visión completa del producto y el incremento académico ejecutable, y establece al Documento del MVP como referencia de alcance. | Acta de Constitución v1.0.0: propósito, objetivo general, alcance, exclusiones, entregables, Sprint 4, restricciones, criterios de aceptación y control de versiones. Referencia: Documento del MVP. | High | Medio | Sin impacto | Bajo | Bajo: mejora la consistencia documental, la trazabilidad y el control del alcance; no modifica controles técnicos de seguridad. | 2 | 3 | 6 | Medio | 8 | Alex Mendoza Morante / Scrum Master | Víctor Tello Bravo / Product Owner | Aprobar | Cerrado | Alex Mendoza Morante / Scrum Master | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Conforme: el Acta diferencia el MVP de la solución futura y mantiene coherencia con el Documento del MVP. | 01 Acta de Constitucion.docx v1.1.0; 10 MVP(1).pdf; registro de control de versiones del Acta. | Acta v1.1.0 | 2026-09-25 | Costo: 8 horas internas (Alex 3 h, Víctor 2 h, Kevin 1 h y Luis Rodríguez 2 h), absorbidas dentro de la capacidad académica del equipo. Costo directo externo: USD 0,00; no se requieren licencias, servicios, infraestructura ni materiales adicionales. Si se exige valorización monetaria, el costo interno se obtiene como 8 h × tarifa referencial institucional. Sin contingencia monetaria ni extensión del Sprint.

## Solicitud de cambio
Solicitud y evaluación breve de cambio
Complete esta hoja para cambios relevantes. Después de la decisión, transcriba el resumen al Registro de cambios y enlace la evidencia.
1. Identificación
Código | CC-001 | Fecha solicitud | 2026-09-25
Solicitante | Alex Mendoza Morante / Scrum Master | Tipo | Documentación
Título | Delimitación del Acta de Constitución al alcance del MVP
Descripción y justificación | Se actualiza el Acta de Constitución para indicar expresamente que la versión de entrega corresponde al MVP. Se ajustan propósito, objetivo, alcance, exclusiones, entregables, Sprint 4, restricciones y aceptación, y se incorpora la referencia formal al Documento del MVP. La modificación evita confundir la visión completa del producto con las funciones comprometidas para esta entrega.
2. Impacto, riesgo y costo
Elemento / referencia afectada | Acta de Constitución v1.0.0 y Documento del MVP: alcance, entregables, cronograma, restricciones, aceptación y control de versiones.
Criterio de aceptación | El Acta v1.1.0 debe limitar la entrega al portal público, registro, inicio/cierre de sesión, recuperación de contraseña, panel y perfil básicos, controles de acceso, seguridad y accesibilidad básicas; las funciones operativas completas quedan para una versión posterior y el Documento del MVP figura como referencia rectora.
Impacto en alcance | Medio: se redefine y aclara la línea base documental sin añadir funcionalidades al MVP.
Impacto en cronograma | Sin impacto: se mantiene el Sprint 4 del 20/09/2026 al 04/10/2026 y no se amplían fechas.
Impacto en costo | Bajo: 8 horas internas (Alex 3 h, Víctor 2 h, Kevin 1 h y Luis Rodríguez 2 h), absorbidas por el equipo. Costo externo USD 0,00; sin licencias, servicios, infraestructura ni materiales adicionales. Valorización opcional: 8 h × tarifa referencial institucional.
Impacto en calidad y seguridad | Bajo: aumenta la coherencia, trazabilidad y verificabilidad del alcance; no altera la arquitectura ni los controles de seguridad implementados.
Probabilidad (1–5) | 2 | Impacto general (1–5) | 3 | Exposición | 6
Riesgos / dependencias / contingencia | Riesgo principal: interpretación distinta del alcance entre el Acta, Jira y los entregables. Dependencias: Documento del MVP, backlog y Documento de Visión. Contingencia: revisión cruzada y corrección inmediata de referencias si se detecta una inconsistencia. Exposición 6 (media). No se requiere reserva monetaria.
3. Decisión y planificación
Analista | Alex Mendoza Morante / Scrum Master | Esfuerzo estimado (h) | 8
Aprobador | Víctor Tello Bravo / Product Owner | Fecha decisión | 2026-09-25
Decisión | Aprobar | Fecha objetivo | 2026-09-25
Responsable implementación | Alex Mendoza Morante / Scrum Master | Versión objetivo | Acta v1.1.0
Condiciones / motivo / plan | Actualizar el Acta, contrastarla con el Documento del MVP, validar coherencia funcional y técnica, registrar la nueva versión y conservar evidencia. Condición: no incorporar funciones fuera del MVP ni modificar las fechas del Sprint 4.
4. Implementación y cierre
Resultado implementado | Acta actualizada a la versión 1.1.0. Se delimitó el propósito y objetivo al MVP, se precisaron inclusiones y exclusiones, se añadió el Documento del MVP como referencia y entregable, y se ajustaron Sprint 4, restricciones, aceptación y control de versiones.
Evidencia / enlace | 01 Acta de Constitucion.docx v1.1.0; 10 MVP(1).pdf; tabla de control de versiones del Acta.
Resultado validación | Conforme
Versión resultante | Acta v1.1.0
Fecha cierre | 2026-09-25
Observaciones y lecciones | La aclaración de alcance no genera compras ni extensión del cronograma. Las 8 horas corresponden a esfuerzo académico interno y no a un desembolso. Lección: toda línea base debe distinguir expresamente el MVP de la visión futura antes de planificar y asignar trabajo en Jira.

## Catálogos
Tipo | Prioridad | Nivel de impacto | Decisión | Estado | Validación | Nivel de riesgo | Responsables
Software | Highest | Sin impacto | Aprobar | Registrado | Pendiente | Bajo | Alex Mendoza Morante
Documentación | High | Bajo | Aprobar con condiciones | En análisis | Conforme | Medio | Víctor Tello Bravo
Configuración | Low | Medio | Rechazar | Pendiente de aprobación | Con observaciones | Alto | Kevin Carriel Bonoso
Base de datos | Lowest | Alto | Devolver para ajuste | Aprobado | No conforme | Crítico | Mario Luzardo Fierro
Interfaz / UX |  |  |  | Planificado | No aplica |  | Luis Ramírez Conejo
Seguridad |  |  |  | En implementación |  |  | Luis Rodríguez Barrera
Infraestructura |  |  |  | En validación |  |  | Ing. Victoria García Velásquez
Proceso |  |  |  | Cerrado
Rechazado
Cancelado
Suspendido