Universidad Espíritu Santo

Modalidad en Línea

Ingeniería en Ciencias de la Computación

Plataforma de Atención de Necesidades

Barrio Solidario

Plataforma web para coordinar asistencia comunitaria segura, trazable y accesible para adultos mayores.

| Asignatura | Ingeniería de Software II |
| --- | --- |
| Docente | Ing. Victoria García Velásquez, Mgtr.,Ph.D.(c) |
| Estudiantes | Alex Mendoza Morante |
|  | Kevin Carriel Bonoso |
|  | Mario Luzardo Fierro |
|  | Luis Ramirez Conejo |
|  | Luis Rodriguez Barrera |
|  | Victor Tello Bravo |
| Fecha de Entrega | 3 de octubre del 2026 |
| Guayaquil – Ecuador 2026 |  |

1.	Objetivo del documento	4

2.	Información del sprint	4

3.	Objetivo del sprint	4

4.	Alcance	4

5.	Entregables	5

6.	Actividades y unidades de trabajo	5

7.	Distribución del equipo	6

8.	Criterios de finalización	6

9.	Riesgos y acciones	7

10.	Seguimiento	7

11.	Aprobación del plan	7

Tabla 1 Información del sprint	4

Tabla 2 Entregables	5

Tabla 3 Épicas y resultados esperados del Sprint 4	6

Tabla 4 Distribución del equipo	6

Tabla 5 Riesgos y acciones	7

Tabla 6 Revisión y aprobación	8

Identificación del documento

| Campo | Información |
| --- | --- |
| Documento | Plan y Seguimiento del Sprint 4 |
| Proyecto | Barrio Solidario |
| Sprint | Sprint 4 |
| Periodo | 20/09/2026 al 04/10/2026 |
| Versión | 1.0 |
| Estado | En ejecución |
| Responsable de elaboración | Alex Mendoza Morante - Scrum Master |
| Responsable de priorización | Víctor Tello Bravo - Product Owner |
| Responsable de revisión | Luis Rodríguez Barrera - Calidad, pruebas y seguridad |
| Equipo participante | Kevin Carriel Bonoso / Mario Luzardo Fierro / Luis Ramírez Conejo / Luis Rodríguez Barrera |

Control de Versiones del documento

| Versión | Fecha | Actividad ejecutada | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 19/09/2026 | Creación de la estructura inicial del Plan del Sprint 4. | Alex Mendoza Morante |
| 0.2 | 20/09/2026 | Definición del objetivo, alcance, épicas, responsables y entregables del Sprint. | Alex Mendoza Morante |
| 0.3 | 21/09/2026 | Priorización de la integración documental, técnica y funcional del MVP. | Víctor Tello Bravo |
| 0.4 | 22/09/2026 | Incorporación de actividades de arquitectura, interfaz, servicios, datos y trazabilidad. | Kevin Carriel Bonoso |
| 0.5 | 23/09/2026 | Incorporación de pruebas, calidad, riesgos, cambios y evidencias finales. | Luis Rodríguez Barrera |
| 0.6 | 24/09/2026 | Registro y asignación individual de actividades y subactividades en Jira. | Alex Mendoza Morante |
| 1.0 | 25/09/2026 | Consolidación del plan, hitos de seguimiento y criterios de cierre del Sprint 4. | Alex Mendoza Morante |

# Objetivo del documento

El presente documento establece el plan y consolida el seguimiento del Sprint 4 de Barrio Solidario. Incluye el objetivo, alcance, épicas, entregables, responsabilidades, riesgos, criterios de finalización e hitos registrados en Jira para el periodo comprendido entre el 20 de septiembre y el 4 de octubre de 2026. Este Sprint corresponde a la integración, validación, presentación y cierre del MVP.

# Información del Sprint

| Elemento | Definición |
| --- | --- |
| Nombre | Sprint 4 - Integración, validación, entrega y cierre del MVP |
| Duración | Quince días calendario |
| Fecha de inicio | 20/09/2026 |
| Fecha de finalización | 04/10/2026 |
| Épicas | SCRUM-500 a SCRUM-502 / EP-01 a EP-03 |
| Herramienta de seguimiento | Jira |
| Modelo de trabajo | Scrum con tablero y cronograma de seguimiento |
| Estados | Por hacer, En progreso, En revisión y Finalizado |
| Resultado general | MVP integrado, validado, presentado y cerrado con evidencias completas |

Tabla 1 Información del sprint

# Objetivo del Sprint

Consolidar el MVP aprobado mediante la integración documental, funcional y técnica, ejecutar las pruebas finales; corregir los defectos prioritarios; preparar la presentación y las evidencias; y cerrar formalmente el Sprint y el proyecto sin incorporar funciones previstas para versiones posteriores.

# Alcance

El Sprint 4 comprende:

- Planificación, asignación individual y seguimiento de las actividades en Jira.

- Consolidación y control de versiones de la documentación del proyecto.

- Validación del alcance, criterios de aceptación y trazabilidad del MVP.

- Actualización de la arquitectura tecnológica y de los procesos BPMN.

- Consolidación de la interfaz, identidad visual, navegación y accesibilidad.

- Consolidación de los servicios Python, modelos, datos y persistencia.

- Integración de autenticación, sesiones, roles, permisos, frontend y backend.

- Ejecución de pruebas funcionales, técnicas, negativas y de compatibilidad.

- Actualización de las matrices de calidad, riesgos y gestión de cambios.

- Preparación de evidencias, guion, entorno y datos para la demostración.

- Presentación del MVP, aceptación funcional, retrospectiva y cierre del proyecto.

No comprende funciones operativas completas ni características reservadas para versiones posteriores al MVP.

# Entregables

| Entregable | Responsable |
| --- | --- |
| Documentación final consolidada y versionada | Alex Mendoza Morante |
| Alcance, criterios de aceptación y trazabilidad del MVP validados | Víctor Tello Bravo |
| Arquitectura tecnológica y procesos BPMN actualizados | Kevin Carriel Bonoso |
| Interfaz, identidad visual y accesibilidad consolidadas | Mario Luzardo Fierro |
| Servicios Python, modelos, datos y persistencia consolidados | Luis Ramírez Conejo |
| Matriz de calidad, pruebas, defectos y evidencias actualizadas | Luis Rodríguez Barrera |
| Matriz de riesgos y control de cambios actualizados | Alex Mendoza Morante |
| MVP integrado y preparado para demostración | Kevin Carriel Bonoso |
| Paquete final de documentos, código y evidencias | Alex Mendoza Morante |
| Presentación, demostración y aceptación funcional | Víctor Tello Bravo |
| Cierre del Sprint y del proyecto registrado en Jira | Alex Mendoza Morante |

Tabla 2 Entregables

# Actividades y unidades de trabajo

Las épicas del Sprint 4 agrupan la integración documental, la integración técnica y las pruebas, y la presentación, entrega y cierre del proyecto. Las actividades principales y sus subactividades se registran en Jira con un único responsable, prioridad, fecha de inicio, fecha de finalización, estado y evidencia. El apoyo de otros integrantes se gestiona mediante dependencias y comentarios, sin duplicar la responsabilidad de la actividad.

| Épica | Responsable principal | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| SCRUM-500 / EP-01 Integración documental | Alex Mendoza Morante | Documentos finales coherentes, versionados y relacionados con el alcance aprobado del MVP. |
| SCRUM-501 / EP-02 Integración técnica y pruebas de software | Kevin Carriel Bonoso | Arquitectura, frontend, backend, datos y autenticación integrados; flujos críticos verificados sin defectos bloqueantes. |
| SCRUM-502 / EP-03 Presentación, entrega final y cierre | Víctor Tello Bravo | Demostración funcional, entrega de evidencias, aceptación del MVP y cierre formal del proyecto. |

Tabla 3 Épicas y resultados esperados del Sprint 4

# Distribución del equipo

| Participante | Responsabilidad durante el Sprint 4 |
| --- | --- |
| Alex Mendoza Morante | Coordinación, Jira, integración documental, control de cambios, evidencias, entrega y cierre. |
| Víctor Tello Bravo | Alcance del MVP, criterios de aceptación, trazabilidad, demostración y aceptación funcional. |
| Kevin Carriel Bonoso | Arquitectura, integración técnica, autenticación, permisos, seguridad y preparación del entorno. |
| Mario Luzardo Fierro | Frontend, identidad visual, navegación, diseño adaptable, accesibilidad y evidencias visuales. |
| Luis Ramírez Conejo | Backend, modelos, servicios, datos, persistencia y preparación de datos de demostración. |
| Luis Rodríguez Barrera | Pruebas, calidad, seguridad, control de defectos y consolidación de evidencias de validación. |

Tabla 4 Distribución del equipo

# Criterios de finalización

El Sprint 4 se considerará finalizado cuando:

- Las tres épicas y sus actividades se encuentren actualizadas y cerradas en Jira.

- El MVP mantenga únicamente el alcance aprobado y pueda demostrarse de principio a fin.

- La documentación, arquitectura, BPMN, matrices y evidencias presenten versiones coherentes.

- La interfaz, los servicios, la autenticación, los permisos y la persistencia estén integrados.

- Las pruebas críticas sean conformes y no existan defectos Highest abiertos.

- El paquete final de documentos, código y evidencias esté completo y disponible.

- La demostración y la aceptación funcional hayan sido registradas.

- La retrospectiva, las lecciones aprendidas y el cierre del proyecto consten en Jira.

# Riesgos y acciones

| Riesgo | Acción prevista |
| --- | --- |
| Incorporación de funciones fuera del alcance del MVP | Validar todo cambio contra el Documento del MVP y reprogramar las funciones posteriores. |
| Inconsistencias entre documentos, Jira, BPMN y software | Ejecutar revisión cruzada, actualizar versiones y completar la matriz de trazabilidad. |
| Integración tardía entre arquitectura, frontend, backend y datos | Aplicar integración progresiva y resolver dependencias antes del 1 de octubre. |
| Defectos críticos en registro, acceso, sesiones, panel o perfil | Priorizar los defectos Highest y High y repetir las pruebas después de cada corrección. |
| Evidencias incompletas o no relacionadas con las actividades | Adjuntar la evidencia antes de enviar cada actividad a revisión y validar su ubicación. |
| Fallo del entorno durante la demostración final | Realizar ensayos, preparar datos controlados y conservar capturas o video como contingencia. |

Tabla 5 Riesgos y acciones

# Seguimiento

El seguimiento se realizará mediante Jira y reuniones periódicas los martes de 21:00 a 22:00, además de sesiones a demanda cuando exista un bloqueo. El Scrum Master verificará diariamente responsables, prioridades, fechas, estados, dependencias y evidencias. El Product Owner validará el alcance y los resultados funcionales; el arquitecto coordinará la integración técnica y calidad controlará pruebas y defectos. Los hitos principales serán la revisión documental del 28 de septiembre, la integración técnica del 1 de octubre, la validación y ensayo del 3 de octubre y la presentación y cierre del 4 de octubre de 2026.

# Aprobación del plan

| Participante | Rol | Aprobación |
| --- | --- | --- |
| Alex Mendoza Morante | Scrum Master | Elaboración, seguimiento y cierre |
| Víctor Tello Bravo | Product Owner | Priorización y aceptación funcional |
| Kevin Carriel Bonoso | Arquitecto de software | Validación técnica e integración |
| Mario Luzardo Fierro | Frontend, UI/UX y accesibilidad | Conformidad de interfaz |
| Luis Ramírez Conejo | Backend y datos | Conformidad de servicios y datos |
| Luis Rodríguez Barrera | Calidad, pruebas y seguridad | Revisión de calidad y evidencias |
| Ing. Victoria García Velásquez | Patrocinadora académica | Revisión académica |

Tabla 6 Revisión y aprobación